## CТАТУС - ИТД
№ | Unit | Здание | Нитка | DESCRIPTION (Наименование оборудования) | Таг номер | Дисциплина | Расположение | Готовность фундамента / МК | Дата монтажа
1 | 211-00 | - | 1 | SLUG CATCHER / CИСТЕМА ПРОБКОУЛОВИТЕЛЯ | 211-00-VQ-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
2 | 211-00 | - | 1 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 211-00-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-10
3 | 211-00 | - | 1 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 211-00-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-10
4 | 212-01 | - | 1 | INLET SEPARATOR / ВХОДНОЙ СЕПАРАТОР | 212-01-VA-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
5 | 212-01 | - | 1 | RAW GAS PREHEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРОГО ГАЗА | 212-01-HA-01 | ME | М/К | готов | 2024-06-14
6 | 212-01 | - | 1 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-01-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20
7 | 212-01 | - | 1 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-01-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20
8 | 212-01 | - | 1 | CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 212-01-VA-02 | ME | М/К | готов | 2024-06-13
9 | 212-02 | - | 2 | INLET SEPARATOR / ВХОДНОЙ СЕПАРАТОР | 212-02-VA-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
10 | 212-02 | - | 2 | RAW GAS PREHEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРОГО ГАЗА | 212-02-HA-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
11 | 212-02 | - | 2 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-02-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20
12 | 212-02 | - | 2 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-02-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-18
13 | 212-02 | - | 2 | CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 212-02-VA-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
14 | 213-00 | - | 1 | SULFINOL-M STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ SULFINOL-M | 213-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
15 | 213-00 | - | 1 | SULFINOL-M MAKE UP TANK / РЕЗЕРВУАР ПОДПИТКИ SULFINOL-M | 213-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
16 | 213-00 | - | 1 | SULFINOL-M TRANSFER PUMP / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС СУЛЬФИНОЛ-М | 213-00-PA-07 | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
17 | 213-00 | - | 1 | SULFINOL-M MAKE-UP PUMP / НАСОС ПОДПИТКИ SULFINOL-M | 213-00-PA-06 | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
18 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REBOILER CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК РЕБОЙЛЕРА SULFINOL-M | 213-01-VA-10 | ME | М/К | готов | 2024-03-17
19 | 213-01 | - | 1 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-01-VA-11 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-29
20 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-27
21 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
22 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-24
23 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M FLASH GAS ABSORBER / АБСОРБЕР ГАЗА ВЫВЕТРИВАНИЯ SULFINOL-M | 213-01-VE-03 | ME | На оборудование | готов | 2025-01-15
24 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M ANTI-FOAM ADDITION PACKAGE / БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-M | 213-01-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-16
25 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M DRAIN SOLVENT PUMP / НАСОС ДЛЯ СЛИВА РАСТВОРИТЕЛЯ СУЛЬФИНОЛ-М | 213-01-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-20
26 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M DRAIN HYDROCARBON PUMP / СУЛЬФИНОЛ-М ДРЕНАЖНЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ НАСОС | 213-01-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-20
27 | 213-01 | - | 1 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-01-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-25
28 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REFLUX DRUM / ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-M | 213-01-VN-07 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-14
29 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-07
30 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-20
31 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-01-HR-04A | ME | М/К | готов | 2024-04-24
32 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-01-HR-04B | ME | М/К | готов | 2024-05-28
33 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-M | 213-01-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-04
34 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-10
35 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-10
36 | 213-01 | - | 1 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03A | ME | М/К | готов | 2024-04-03
37 | 213-01 | - | 1 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03B | ME | М/К | готов | 2023-10-29
38 | 213-01 | - | 1 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03C | ME | М/К | готов | 2023-11-02
39 | 213-01 | - | 1 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03D | ME | М/К | готов | 2023-11-02
40 | 213-01 | - | 1 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03E | ME | М/К | готов | 2023-11-04
41 | 213-01 | - | 1 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-07
42 | 213-01 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-01-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-16
43 | 213-01 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-01-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-16
44 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M FILTER / SULFINOL-M ФИЛЬТР | 213-01-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-29
45 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M CARBON FILTER / SULFINOL-M УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 213-01-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-07-14
46 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M AFTER FILTER / SULFINOL-M КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 213-01-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-29
47 | 213-01 | - | 1 | Lean Sulfinol-M Charge Pumps Насосы Подачи Регенерированного Сулфинол-М | 213-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-09
48 | 213-01 | - | 1 | Lean Sulfinol-M Charge Pumps Насосы Подачи Регенерированного Сулфинол-М | 213-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-09
49 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05A | ME | На оборудование | готов | 2024-08-02
50 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05B | ME | Фундамент | готов | 2024-08-02
51 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05C | ME | На оборудование | готов | 2024-08-06
52 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05D | ME | Фундамент | готов | 2024-08-06
53 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01A | ME | М/К | готов | 2023-11-01
54 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01B | ME | М/К | готов | 2023-11-01
55 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01C | ME | М/К | готов | 2023-11-02
56 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01D | ME | М/К | готов | 2023-11-04
57 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01E | ME | М/К | готов | 2023-11-04
58 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01F | ME | М/К | готов | 2023-11-11
59 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01G | ME | М/К | готов | 2023-11-11
60 | 213-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01H | ME | М/К | готов | 2023-11-11
61 | 213-01 | - | 1 | FEED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК СЫРЬЕВОГО ГАЗА | 213-01-VN-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-16
62 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-M | 213-01-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-06
63 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M TREATED GAS KO DRUM СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-M | 213-01-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-16
64 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M FLASH VESSEL ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-01-VH-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03
65 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-06
66 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02B | ME | На оборудование | готов | 2024-01-07
67 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02C | ME | Фундамент | готов | 2024-01-29
68 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02D | ME | На оборудование | готов | 2024-01-30
69 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02E | ME | На оборудование | готов | 2024-11-25
70 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02F | ME | Фундамент | готов | 2024-11-26
71 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02G | ME | Фундамент | готов | 2025-02-04
72 | 213-01 | - | 1 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02H | ME | На оборудование | готов | 2025-02-05
73 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2024-11-28
74 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
75 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02C | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
76 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02D | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано
77 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02E | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
78 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
79 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02G | ME | Фундамент | готов | 2024-12-07
80 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02H | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
81 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-02-VH-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-06
82 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M FLASH GAS ABSORBER / АБСОРБЕР ГАЗА ВЫВЕТРИВАНИЯ SULFINOL-M | 213-02-VE-03 | ME | На оборудование | готов | 2025-01-23
83 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-M | 213-02-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-17
84 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-M | 213-02-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-15
85 | 213-02 | - | 2 | FEED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК СЫРЬЕВОГО ГАЗА | 213-02-VN-04 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-14
86 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01A | ME | М/К | готов | 2025-02-11
87 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01B | ME | М/К | готов | 2025-02-11
88 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01C | ME | М/К | готов | 2025-02-13
89 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01D | ME | М/К | готов | 2025-02-13
90 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01E | ME | М/К | готов | 2025-02-18
91 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01F | ME | М/К | готов | 2025-02-18
92 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01G | ME | М/К | готов | 2025-03-20
93 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01H | ME | М/К | готов | 2025-03-19
94 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-02-HR-04A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
95 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-02-HR-04B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
96 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M ANTIFOAM ADDITION PACKAGE / БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-M | 213-02-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-21
97 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REFLUX DRUM / ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-M | 213-02-VN-07 | ME | Фундамент | готов | 2025-01-25
98 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-23
99 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-12-07
100 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-M | 213-02-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19
101 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M REBOILER CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК РЕБОЙЛЕРА SULFINOL-M | 213-02-VA-10 | ME | М/К | готов | 2025-02-24
102 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2025-02-17
103 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2025-02-24
104 | 213-02 | - | 2 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03A | ME | М/К | готов | 2025-02-24
105 | 213-02 | - | 2 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03B | ME | М/К | готов | 2024-03-10
106 | 213-02 | - | 2 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03C | ME | М/К | готов | 2024-03-05
107 | 213-02 | - | 2 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03D | ME | М/К | готов | 2024-12-19
108 | 213-02 | - | 2 | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03E | ME | М/К | готов | 2025-02-22
109 | 213-02 | - | 2 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-21
110 | 213-02 | - | 2 | RECOVERED CONDENSATE PUMP / НАСОС ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-02-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2025-02-13
111 | 213-02 | - | 2 | RECOVERED CONDENSATE PUMP / НАСОС ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-02-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
112 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M FILTER / SULFINOL-M ФИЛЬТР | 213-02-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
113 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M CARBON FILTER / SULFINOL-M УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 213-02-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
114 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M AFTER FILTER / SULFINOL-M КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 213-02-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
115 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M CHARGE PUMPS НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21
116 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M CHARGE PUMPS НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21
117 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05A | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано
118 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
119 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05C | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано
120 | 213-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
121 | 213-02 | - | 2 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-02-VA-11 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20
122 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20
123 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20
124 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20
125 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-M | 213-02-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2025-02-07
126 | 213-02 | - | 2 | SULFINOL-M DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-M | 213-02-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-18
127 | 213-02 | - | 2 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-02-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-18
128 | 214-00 | - | 1 | SULFINOL-X MAKE-UP TANK РЕЗЕРВУАР ПОДПИТКИ SULFINOL-X | 214-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-18
129 | 214-00 | - | 1 | SULFINOL-X STORAGE TANK РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ SULFINOL-X | 214-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-18
130 | 214-00 | - | 1 | SULFINOL-X MAKE-UP PUMP НАСОС ПОДПИТКИ SULFINOL-X | 214-00-PA-06 | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23
131 | 214-00 | - | 1 | SULFINOL-X TRANSFER PUMP НАСОС ПЕРЕКАЧКИ SULFINOL-X | 214-00-PA-07 | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23
132 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01A | ME | М/К | готов | 2025-03-23
133 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01B | ME | М/К | готов | 2025-03-23
134 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01C | ME | М/К | готов | 2025-02-07
135 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01D | ME | М/К | готов | 2025-03-15
136 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01E | ME | М/К | готов | 2025-03-15
137 | 214-01 | - | 1 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01F | ME | М/К | готов | 2025-03-15
138 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
139 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-16
140 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REFLUX DRUM ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-X | 214-01-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-16
141 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HR-04A | ME | М/К | готов | 2025-03-16
142 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HR-04B | ME | М/К | готов | 2025-03-16
143 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-X | 214-01-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
144 | 214-01 | - | 1 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА ОЧЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 214-01-VA-07 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-23
145 | 214-01 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 214-01-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23
146 | 214-01 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 214-01-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21
147 | 214-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21
148 | 214-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21
149 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X FILTER / SULFINOL-X ФИЛЬТР | 214-01-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21
150 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X AFTER FILTER / СУЛЬФИНОЛ-Х ПОСЛЕ ФИЛЬТРА | 214-01-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14
151 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X CARBON FILTER / УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР СУЛЬФИНОЛ-Х | 214-01-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14
152 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X ANTIFOAM ADDITION PACKAGE БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-X | 214-01-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14
153 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2025-03-14
154 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21
155 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02C | ME | На оборудование | готов | 2025-03-21
156 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
157 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-01-VH-04 | ME | М/К | готов | 2025-03-23
158 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-X | 214-01-VN-03 | ME | М/К | готов | 2025-03-17
159 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-X | 214-01-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-23
160 | 214-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23
161 | 214-01 | - | 1 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2025-02-07
162 | 214-01 | - | 1 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03A | ME | М/К | готов | 2025-02-28
163 | 214-01 | - | 1 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03B | ME | М/К | готов | 2025-02-28
164 | 214-01 | - | 1 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03C | ME | М/К | готов | 2025-02-07
165 | 214-01 | - | 1 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03D | ME | М/К | готов | 2025-02-28
166 | 214-01 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 214-01-VA-09 | ME | М/К | готов | 2025-02-28
167 | 214-01 | - | 1 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
168 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-01-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
169 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
170 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15
171 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-X | 214-01-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-21
172 | 214-01 | - | 1 | SULFINOL-X DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-X | 214-01-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-22
173 | 214-01 | - | 1 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-01-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-12-14
174 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-X | 214-02-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-12-14
175 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-X | 214-02-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-07-24
176 | 214-02 | - | 2 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-02-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-05-16
177 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
178 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
179 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REFLUX DRUM ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-X | 214-02-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30
180 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HR-04A | ME | М/К | готов | 2024-12-11
181 | 214-02 | - | 2 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО КОНДЕНСАТА | 214-02-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22
182 | 214-02 | - | 2 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО КОНДЕНСАТА | 214-02-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22
183 | 214-02 | - | 2 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА ОЧЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 214-02-VA-07 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30
184 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-X | 214-02-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-12
185 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HR-04B | ME | М/К | готов | 2024-12-10
186 | 214-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-03
187 | 214-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-03
188 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X FILTER / SULFINOL-X ФИЛЬТР | 214-02-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-15
189 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X CARBON FILTER / SULFINOL-X УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 214-02-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-18
190 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X AFTER FILTER / SULFINOL-X КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 214-02-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-19
191 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X ANTIFOAM ADDITION PACKAGE БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-X | 214-02-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-27
192 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2025-02-15
193 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02B | ME | Фундамент | готов | 2025-02-14
194 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02C | ME | На оборудование | готов | 2025-02-11
195 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-11
196 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-X | 214-02-VN-03 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
197 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-X | 214-02-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-02
198 | 214-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-06
199 | 214-02 | - | 2 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-06
200 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01A | ME | М/К | готов | 2024-08-05
201 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01B | ME | М/К | готов | 2024-08-05
202 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01C | ME | М/К | готов | 2024-08-04
203 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01D | ME | М/К | готов | 2024-08-03
204 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01E | ME | М/К | готов | 2024-08-03
205 | 214-02 | - | 2 | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01F | ME | М/К | готов | 2024-08-04
206 | 214-02 | - | 2 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03A | ME | М/К | готов | 2024-08-02
207 | 214-02 | - | 2 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03B | ME | М/К | готов | 2024-08-02
208 | 214-02 | - | 2 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03C | ME | М/К | готов | 2024-08-04
209 | 214-02 | - | 2 | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03D | ME | М/К | готов | 2024-08-05
210 | 214-02 | - | 2 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-21
211 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-CL-04A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
212 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-CL-04B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
213 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-02-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26
214 | 214-02 | - | 2 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 214-02-VA-09 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
215 | 214-02 | - | 2 | SULFINOL-X FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-XL | 214-02-VH-04 | ME | М/К | готов | 2024-11-27
216 | 215-00 | - | 1 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-01-23
217 | 215-00 | - | 1 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-01-28
218 | 215-00 | - | 1 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-01-29
219 | 215-00 | - | 1 | Low pressure steam flash drum Испарительная емкость пара нд | 215-00-VA-13 | ME | Фундамент | готов | 2023-09-05
220 | 215-00 | - | 1 | Very low pressure steam flash drum Испарительная емкост пара очень низкого давления | 215-00-VA-14 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-18
221 | 215-00 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-00-VA-21 | ME | М/К | готов | 2024-04-19
222 | 215-00 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 215-00-PA-07A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-13
223 | 215-00 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 215-00-PA-07B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-13
224 | 215-00 | - | 1 | SCOT REACTOR / РЕАКТОР SCOT | 215-00-VF-12 | ME | Фундамент | готов | 2022-08-26
225 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13A | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано
226 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
227 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13C | ME | На оборудование | готов | 2025-02-13
228 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-13
229 | 215-00 | - | 1 | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11A | ME | М/К | готов | Не смонтировано
230 | 215-00 | - | 1 | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11B | ME | М/К | готов | Не смонтировано
231 | 215-00 | - | 1 | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11C | ME | М/К | готов | 2024-07-13
232 | 215-00 | - | 1 | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11D | ME | М/К | готов | 2024-07-13
233 | 215-00 | - | 1 | SCOT ABSORBER / АБСОРБЕР ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-VE-11 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-30
234 | 215-00 | - | 1 | QUENCH WATER FILTER / Фильтр Охлаждающей Воды | 215-00-CL-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-10
235 | 215-00 | - | 1 | QUENCH WATER PUMPS / НАСОСЫ ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ | 215-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-13
236 | 215-00 | - | 1 | QUENCH WATER PUMPS / НАСОСЫ ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ | 215-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-13
237 | 215-00 | - | 1 | QUENCH COLUMN / ЗАКАЛОЧНАЯ КОЛОННА | 215-00-VE-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-26
238 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12A | ME | М/К | готов | 2024-05-14
239 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12B | ME | М/К | готов | 2024-05-14
240 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12C | ME | М/К | готов | 2024-05-15
241 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12D | ME | М/К | готов | 2024-05-16
242 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12E | ME | М/К | готов | 2024-05-16
243 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12F | ME | М/К | готов | 2024-05-23
244 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12G | ME | М/К | готов | 2024-05-22
245 | 215-00 | - | 1 | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12H | ME | М/К | готов | 2024-05-23
246 | 215-00 | - | 1 | RECYCLE EJECTOR / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЖЕКТОР | 215-00-CD-04A | ME | М/К | готов | 2024-05-21
247 | 215-00 | - | 1 | RECYCLE EJECTOR / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЖЕКТОР | 215-00-CD-04B | ME | М/К | готов | 2024-05-20
248 | 215-00 | - | 1 | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02A | ME | М/К | готов | 2024-05-18
249 | 215-00 | - | 1 | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02B | ME | М/К | готов | 2024-05-18
250 | 215-00 | - | 1 | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02C | ME | М/К | готов | 2024-05-18
251 | 215-00 | - | 1 | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03A | ME | М/К | готов | 2024-04-11
252 | 215-00 | - | 1 | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03B | ME | М/К | готов | 2024-04-11
253 | 215-00 | - | 1 | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03C | ME | М/К | готов | 2024-04-11
254 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR DEGASSING VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ СЕРЫ | 215-01-VH-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
255 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR STORAGE TANK /РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-01-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
256 | 215-01 | - | 1 | CONTINUOUS BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ | 215-01-VA-15 | ME | М/К | готов | 2024-03-26
257 | 215-01 | - | 1 | INTERMITTENT BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ | 215-01-VA-16 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-07
258 | 215-01 | - | 1 | BLOWDOWN COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 215-01-HA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-26
259 | 215-01 | - | 1 | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-05
260 | 215-01 | - | 1 | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-05
261 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ СЕРЫ | 215-01-HA-14 | ME | М/К | готов | 2024-07-09
262 | 215-01 | - | 1 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА ДЕГАЗАТОРА | 215-01-KS-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-03
263 | 215-01 | - | 1 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА ДЕГАЗАТОРА | 215-01-KS-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-02
264 | 215-01 | - | 1 | STEAM CONDENSAR / КОНДЕНСАТОР ПАРА | 215-01-HC-15 | ME | М/К | готов | 2024-12-21
265 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-01-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22
266 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-01-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
267 | 215-01 | - | 1 | 1ST SULPHUR CONDENSER / 1-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-30
268 | 215-01 | - | 1 | 2ND SULPHUR CONDENSER / 2-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-27
269 | 215-01 | - | 1 | 3RD SULPHUR CONDENSER / 3-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-26
270 | 215-01 | - | 1 | SULPHUR COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА СЕРЫ | 215-01-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-09-07
271 | 215-01 | - | 1 | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PH-02A | MR | На оборудование | готов | 2025-02-18
272 | 215-01 | - | 1 | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PH-02B | MR | На оборудование | готов | 2025-02-18
273 | 215-01 | - | 1 | ACID GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-VN-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-13
274 | 215-01 | - | 1 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-14
275 | 215-01 | - | 1 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
276 | 215-01 | - | 1 | LIQUID SULPHUR SEAL /СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18
277 | 215-01 | - | 1 | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18
278 | 215-01 | - | 1 | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-03 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18
279 | 215-01 | - | 1 | CLAUS WASTE HEAT BOILER / КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР КЛАУСА CLAUS COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ КЛАУСА | 215-01-HA-03 / 215-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2022-06-28
280 | 215-01 | - | 1 | CLAUS BURNER / ГОРЕЛКА КЛАУСА | 215-01-FA-01 | ME | На оборудование | готов | 2023-11-06
281 | 215-01 | - | 1 | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-01-VA-04 | ME | На оборудование | готов | 2022-07-19
282 | 215-01 | - | 1 | 1ST CLAUS REACTOR / 1Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-01-VF-06 | ME | М/К | готов | 2022-10-12
283 | 215-01 | - | 1 | 2nd CLAUS REACTOR / 2-Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-01-VF-07 | ME | М/К | готов | 2022-10-18
284 | 215-01 | - | 1 | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-01-HA-02A | ME | М/К | готов | 2024-07-11
285 | 215-01 | - | 1 | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-01-HA-02B | ME | М/К | готов | 2024-07-10
286 | 215-01 | - | 1 | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-HA-01A | ME | М/К | готов | 2025-03-20
287 | 215-01 | - | 1 | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-HA-01B | ME | М/К | готов | 2025-03-19
288 | 215-01 | - | 1 | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-01-VA-05 | ME | На оборудование | готов | 2022-11-01
289 | 215-01 | - | 1 | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 215-01-DS-90 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-05-10
290 | 215-01 | - | 1 | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-01-CS-03A | ME | М/К | готов | Не смонтировано
291 | 215-01 | - | 1 | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-01-CS-03B | ME | М/К | готов | Не смонтировано
292 | 215-01 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-17 | ME | М/К | готов | 2024-05-16
293 | 215-01 | - | 1 | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-07A | ME | М/К | готов | 2024-06-04
294 | 215-01 | - | 1 | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-07B | ME | М/К | готов | 2024-06-05
295 | 215-01 | - | 1 | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-08A | ME | М/К | готов | 2024-06-03
296 | 215-01 | - | 1 | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-08B | ME | М/К | готов | 2024-06-02
297 | 215-01 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-18 | ME | М/К | готов | 2024-05-22
298 | 215-01 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-19 | ME | М/К | готов | 2024-05-20
299 | 215-01 | - | 1 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-20 | ME | М/К | готов | 2024-05-19
300 | 215-01 | - | 1 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 215-01-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-14
301 | 215-01 | - | 1 | DERRICK (Steel Structure) / DERRICK (Стальная конструкция) | 215-01-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14
302 | 215-01 | - | 1 | WASTE HEAT BOILER - КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР ПЕЧИ ДОЖИГА / STEAM SUPERHEATER HT/LT / - ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ВТ | 215-01-HA-09 / 215-01-HA-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01
303 | 215-01 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-01-CS-90 | ME | М/К | готов | 2024-04-18
304 | 215-01 | - | 1 | INCINERATOR COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01
305 | 215-01 | - | 1 | THERMAL INCINERATOR BURNER / ГОРЕЛКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-FA-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01
306 | 215-01 | - | 1 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-01-PK-90 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-02
307 | 215-01 | - | 1 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-01-SKID-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30
308 | 215-01 | - | 1 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-KB-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
309 | 215-01 | - | 1 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-KB-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
310 | 215-01 | - | 1 | Incinerator Air Blower (Air Intake ) / Воздуходувка для сжигания отходов (Воздухозаборник ) | 215-01-KB-02 A/B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
311 | 215-01 | - | 1 | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 215-01-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
312 | 215-01 | - | 1 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-01-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-08
313 | 215-01 | - | 1 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-01-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-14
314 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-02-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
315 | 215-02 | - | 2 | CONTINUOUS BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ | 215-02-VA-15 | ME | М/К | готов | 2024-02-11
316 | 215-02 | - | 2 | INTERMITTENT BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ | 215-02-VA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-02-08
317 | 215-02 | - | 2 | BLOWDOWN COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 215-02-HA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-26
318 | 215-02 | - | 2 | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-25
319 | 215-02 | - | 2 | DEGASSED SULPHUR PUMPS /НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-25
320 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ СЕРЫ | 215-02-HA-14 | ME | М/К | готов | 2024-08-19
321 | 215-02 | - | 2 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУХА ДЕГАЗАЦИИ | 215-02-KS-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-16
322 | 215-02 | - | 2 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУХА ДЕГАЗАЦИИ | 215-02-KS-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-16
323 | 215-02 | - | 2 | STEAM CONDENSAR /КОНДЕНСАТОР ПАРА | 215-02-HC-15 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
324 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-02-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
325 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-02-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
326 | 215-02 | - | 2 | 1ST SULPHUR CONDENSER / 1-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-04 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-23
327 | 215-02 | - | 2 | 2ND SULPHUR CONDENSER / 2-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-05 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-25
328 | 215-02 | - | 2 | 3RD SULPHUR CONDENSER 3-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-06 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-04
329 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА СЕРЫ | 215-02-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26
330 | 215-02 | - | 2 | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PH-02A | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
331 | 215-02 | - | 2 | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PH-02B | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
332 | 215-02 | - | 2 | ACID GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-VN-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-15
333 | 215-02 | - | 2 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
334 | 215-02 | - | 2 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
335 | 215-02 | - | 2 | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-01 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
336 | 215-02 | - | 2 | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-02 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
337 | 215-02 | - | 2 | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-03 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
338 | 215-02 | - | 2 | CLAUS WASTE HEAT BOILER / КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР КЛАУСА CLAUS COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ КЛАУСА | 215-02-HA-03 / 215-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2022-07-30
339 | 215-02 | - | 2 | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-02-VA-04 | ME | На оборудование | готов | 2022-07-31
340 | 215-02 | - | 2 | CLAUS BURNER / ГОРЕЛКА КЛАУСА | 215-02-FA-01 | ME | На оборудование | готов | 2023-11-10
341 | 215-02 | - | 2 | 1ST CLAUS REACTOR / 1Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-02-VF-06 | ME | М/К | готов | 2022-10-02
342 | 215-02 | - | 2 | 2nd CLAUS REACTOR / 2-Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-02-VF-07 | ME | М/К | готов | 2022-09-21
343 | 215-02 | - | 2 | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-02-HA-02A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
344 | 215-02 | - | 2 | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-02-HA-02B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
345 | 215-02 | - | 2 | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-HA-01A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
346 | 215-02 | - | 2 | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-HA-01B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
347 | 215-02 | - | 2 | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-02-VA-05 | ME | На оборудование | готов | 2022-10-28
348 | 215-02 | - | 2 | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 215-02-DS-90 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-05-15
349 | 215-02 | - | 2 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-17 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
350 | 215-02 | - | 2 | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-07A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
351 | 215-02 | - | 2 | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-07B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
352 | 215-02 | - | 2 | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-08A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
353 | 215-02 | - | 2 | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-08B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
354 | 215-02 | - | 2 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-18 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
355 | 215-02 | - | 2 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-19 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
356 | 215-02 | - | 2 | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-20 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
357 | 215-02 | - | 2 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 215-02-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14
358 | 215-02 | - | 2 | DERRICK (Steel Structure) / DERRICK (Стальная конструкция) | 215-02-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14
359 | 215-02 | - | 2 | WASTE HEAT BOILER - КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР ПЕЧИ ДОЖИГА / STEAM SUPERHEATER HT/LT - ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ВТ | 215-02-HA-09 / 215-02-HA-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28
360 | 215-02 | - | 2 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-02-CS-90 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
361 | 215-02 | - | 2 | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-02-CS-03A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
362 | 215-02 | - | 2 | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-02-CS-03B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
363 | 215-02 | - | 2 | INCINERATOR COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28
364 | 215-02 | - | 2 | THERMAL INCINERATOR BURNER / ГОРЕЛКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-FA-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28
365 | 215-02 | - | 2 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-02-PK-90 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-20
366 | 215-02 | - | 2 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-02-SKID-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30
367 | 215-02 | - | 2 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-KB-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
368 | 215-02 | - | 2 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-KB-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
369 | 215-02 (513-08) | - | 2 | Incinerator Air Blower (Air Intake ) Воздуходувка для сжигания отходов (Воздухозаборник ) | 215-02-KB-02A\B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15
370 | 215-02 | - | 2 | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 215-02-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
371 | 215-02 | - | 2 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-02-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-08
372 | 215-02 | - | 2 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-02-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-08
373 | 215-02 | - | 2 | SULPHUR DEGASSING VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ СЕРЫ | 215-02-VH-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
374 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS COMPRESSOR / КОМПРЕССОР РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ГАЗА | 216-01-KC-01 | MR | Фундамент | готов | 2022-07-05
375 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS DRUM / СЕПАРАТОР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-VA-03 | ME | М/К | готов | 2024-03-15
376 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-25
377 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-25
378 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER KO DRUM / СЕПАРАТОР СТОЧНОЙ ВОДЫ | 216-01-VN-04 | ME | М/К | готов | 2024-03-11
379 | 216-01 | - | 1 | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-HA-01A | ME | М/К | готов | Не смонтировано
380 | 216-01 | - | 1 | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-HA-01B | ME | М/К | готов | Не смонтировано
381 | 216-01 | - | 1 | TREATED GAS COALESCER / КОАГУЛЯТОР ОЧИЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-VX-01 | ME | М/К | готов | 2024-04-22
382 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS HEATER / НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-30
383 | 216-01 | - | 1 | COMBUSTION SKID/ УЗЕЛ СГОРАНИЯ | 216-01-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-17
384 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30
385 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30
386 | 216-01 | - | 1 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-26
387 | 216-01 | - | 1 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-27
388 | 216-01 | - | 1 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-28
389 | 216-01 | - | 1 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-05-28
390 | 216-01 | - | 1 | Блок арматуры входной A | 216-01-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
391 | 216-01 | - | 1 | Блок арматуры входной B | 216-01-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
392 | 216-01 | - | 1 | Блок арматуры входной C | 216-01-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
393 | 216-01 | - | 1 | Блок арматуры входной D | 216-01-PK-01D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
394 | 216-01 | - | 1 | FUEL GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 216-01-VN-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-08
395 | 216-01 | - | 1 | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-01-CL-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-12-25
396 | 216-01 | - | 1 | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-01-CL-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-12-25
397 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-CL-02A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26
398 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-CL-02B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26
399 | 216-01 | - | 1 | REGENERATION GAS AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-HC-02 | ME | М/К | готов | 2024-06-25
400 | 216-01 | - | 1 | Electric hoist fordehydration system | 216-01-EOH-01 | MR | М/К | готов | Не смонтировано
401 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-01-PH-04A | MR | На оборудование | готов | 2024-05-31
402 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-01-PH-04B | MR | На оборудование | готов | 2024-05-31
403 | 216-01 | - | 1 | WASTE WATER DRAIN VESSEL / ЕМКОСТЬ СЛИВА СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
404 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS COMPRESSOR / КОМПРЕССОР РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ГАЗА | 216-02-KC-01 | MR | Фундамент | готов | 2022-06-02
405 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS DRUM / СЕПАРАТОР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-VA-03 | ME | М/К | готов | 2024-06-17
406 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-13
407 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-01-13
408 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER KO DRUM / СЕПАРАТОР СТОЧНОЙ ВОДЫ | 216-02-VN-04 | ME | М/К | готов | 2024-06-11
409 | 216-02 | - | 2 | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-HA-01A | ME | М/К | готов | 2025-02-20
410 | 216-02 | - | 2 | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-HA-01B | ME | М/К | готов | 2025-02-21
411 | 216-02 | - | 2 | TREATED GAS COALESCER / КОАГУЛЯТОР ОЧИЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-VX-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
412 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS HEATER / НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2022-05-30
413 | 216-02 | - | 2 | COMBUSTION SKID / УЗЕЛ СГОРАНИЯ | 216-02-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-17
414 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30
415 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30
416 | 216-02 | - | 2 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-06
417 | 216-02 | - | 2 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05
418 | 216-02 | - | 2 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05
419 | 216-02 | - | 2 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-06-06
420 | 216-02 | - | 2 | Блок арматуры входной A | 216-02-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
421 | 216-02 | - | 2 | Блок арматуры входной B | 216-02-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
422 | 216-02 | - | 2 | Блок арматуры входной C | 216-02-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
423 | 216-02 | - | 2 | Блок арматуры входной D | 216-02-PK-01D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
424 | 216-02 | - | 2 | FUEL GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 216-02-VN-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-15
425 | 216-02 | - | 2 | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-02-CL-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26
426 | 216-02 | - | 2 | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-02-CL-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26
427 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-CL-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-11
428 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-CL-02B | ME | Фундамент | готов | 2024-01-11
429 | 216-02 | - | 2 | REGENERATION GAS AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-HC-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
430 | 216-02 | - | 2 | Electric hoist fordehydration system | 216-02-EOH-01 | MR | М/К | не готов | Не смонтировано
431 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-02-PH-04A | MR | На оборудование | готов | 2024-07-02
432 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-02-PH-04B | MR | На оборудование | готов | 2024-07-02
433 | 216-02 | - | 2 | WASTE WATER DRAIN VESSEL / ЕМКОСТЬ СЛИВА СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-21
434 | 217-00 | - | 1 | LIQUID SULPHUR TRANSFER PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОЙ СЕРЫ | 217-00-PH-02 | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано
435 | 217-00 | - | 1 | SULPHUR POURING TOWER / БАШНЯ ДЛЯ РАЗЛИВА СЕРЫ | 217-00-PK-03A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
436 | 217-00 | - | 1 | SULPHUR POURING TOWER / БАШНЯ ДЛЯ РАЗЛИВА СЕРЫ | 217-00-PK-03B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
437 | 217-00 | - | 1 | RAIN WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 217-00-PH-01A | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано
438 | 217-00 | - | 1 | RAIN WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 217-00-PH-01B | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано
439 | 217-00 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОСТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 217-00-PB-80A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
440 | 217-00 | - | 1 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОСТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 217-00-PB-80B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
441 | 217-00 | - | 1 | LOW PRESSURE CONDENSATE FLASH DRUM | 217-00-VA-80 | ME | М/К | готов | 2025-01-25
442 | 218-00 | - | 1 | ATMOSPHERIC MIXER TANK / АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
443 | 218-00 | - | 1 | CAUSTIC DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР КАУСТИКА | 218-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-23
444 | 218-00 | - | 1 | HYPOCHLORITE TANK / РЕЗЕРВУАР ГИПОХЛОРИТА | 218-00-TA-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-07
445 | 218-00 | - | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE UNLOADING PUMP / НАСОС РАЗГРУЗКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PA-06 | MR | Фундамент | не готов | Не смонтировано
446 | 218-00 | - | 1 | SODIUM BISULPITE BATCH PREPARATION TANK /РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-TA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19
447 | 218-00 | - | 1 | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 218-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19
448 | 218-00 | - | 1 | H2S OXIDISED WATER COOLER / ОКИСЛЕННЫЙ ВОДОХЛАДИТЕЛЬ H2S | 218-00-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24
449 | 218-00 | - | 1 | CAUSTIC DOSING PUMPS / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ КАУСТИКА | 218-00-PB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-22
450 | 218-00 | - | 1 | CAUSTIC DOSING PUMPS / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ КАУСТИКА | 218-00-PB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-22
451 | 218-00 | - | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-02A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
452 | 218-00 | - | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-02B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
453 | 218-00 | - | 1 | SODIUM BISULPHITE DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-03A | MR | Фундамент | готов | Смонтировано
454 | 218-00 | - | 1 | SODIUM BISULPHITE DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-03B | MR | Фундамент | готов | Смонтировано
455 | 218-00 | - | 1 | OXIDISED WATER PUMPS / НАСОСЫ ОКСИДИРОВАННОЙ ВОДЫ | 218-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
456 | 218-00 | - | 1 | OXIDISED WATER PUMPS / НАСОСЫ ОКСИДИРОВАННОЙ ВОДЫ | 218-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
457 | 218-00 | - | 1 | SOUR WATER / STEAM OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / КИСЛАЯ ВОДА / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | 218-00-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-06-10
458 | 218-00 | - | 1 | CAUSTIC STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КАУСТИКА | 218-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24
459 | 218-00 | - | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24
460 | 218-00 | - | 1 | SODIUM BISULPHITE STATIC AGITATOR / СТАТИЧЕСКИЙ МИКСЕР БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-CZ-03 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24
461 | 218-00 | - | 1 | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-04 A | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-04-08
462 | 218-00 | - | 1 | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-04 В | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-04-08
463 | 218-00 | - | 1 | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-05 | MR | На участке трубопровода | готов | Не смонтировано
464 | 219-00 | - | 1 | SOUR WATER DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
465 | 219-00 | - | 1 | SOUR WATER DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-08-15
466 | 219-00 | - | 1 | STRIPPED WATER AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-HC-03 | ME | М/К | готов | 2025-02-17
467 | 219-00 | - | 1 | HYDROCARBON CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА | 219-00-VA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
468 | 219-00 | - | 1 | DRAIN HYDROCARBONE CONDENSATE PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА | 219-00-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-08-15
469 | 219-00 | - | 1 | STRIPPER FEED/BOTTOMS EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК СЫРЬЯ/КУБОВОГО ПРОДУКТА ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ | 219-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24
470 | 219-00 | - | 1 | STRIPPER FEED/BOTTOMS EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК СЫРЬЯ/КУБОВОГО ПРОДУКТА ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ | 219-00-HA-01B | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24
471 | 219-00 | - | 1 | FEED SURGE & DEGASSING DRUM / СИСТЕМА ПОДАЧИ И ЕМКОСТЬ ДЕГАЗИРОВАНИЯ | 219-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-20
472 | 219-00 | - | 1 | STRIPPER FEED PUMP / НАСОС ПОДАЧИ СТРИППЕРА | 219-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06
473 | 219-00 | - | 1 | STRIPPER FEED PUMP / НАСОС ПОДАЧИ СТРИППЕРА | 219-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
474 | 219-00 | - | 1 | STRIPPED WATER PUMP / НАСОСЫ ОТПАРЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
475 | 219-00 | - | 1 | STRIPPED WATER PUMP / НАСОСЫ ОТПАРЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
476 | 219-00 | - | 1 | SOUR WATER STRIPPER / ОТПАРНАЯ КОЛОННА КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VE-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-01
477 | 219-00 | - | 1 | SOUR WATER STRIPPER / ОТПАРНАЯ КОЛОННА КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VE-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-01
478 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | GENERATOR | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-08-16
479 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | STEAM TURBINE / ПАРОВАЯ ТУРБИНА | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2022-12-27
480 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | LUBE&CONTROL OIL SYSTEM / СИСТЕМА СМАЗКИ И КОНТРОЛЯ МАСЛА | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-12
481 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | COOLER SCID (OIL EXCHANGER) | 241-00-ST-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-12
482 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | GLAND STEAM CONDENSER / САЛЬНИКОВЫЙ ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР | 241-00-ST-01A-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-28
483 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | EXTRACTOR / ЭКСТРАКТОР | 241-00-ST-01A-CD-06A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
484 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | GENERATOR | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-08-08
485 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | STEAM TURBINE / ПАРОВАЯ ТУРБИНА | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2022-12-28
486 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | LUBE&CONTROL OIL SYSTEM / СИСТЕМА СМАЗКИ И КОНТРОЛЯ МАСЛА | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-10
487 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | COOLER SCID (OIL EXCHANGER) | 241-00-ST-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-10
488 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | GLAND STEAM CONDENSER / САЛЬНИКОВЫЙ ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР | 241-00-ST-01B-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-27
489 | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | EXTRACTOR / ЭКСТРАКТОР | 241-00-ST-01B-CD-06A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
490 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001A | ME | М/К | готов | Не смонтировано
491 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001B | ME | М/К | готов | Не смонтировано
492 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001C | ME | М/К | готов | Не смонтировано
493 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001D | ME | М/К | готов | Не смонтировано
494 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002A | ME | М/К | готов | Не смонтировано
495 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002B | ME | М/К | готов | Не смонтировано
496 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002C | ME | М/К | готов | Не смонтировано
497 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002D | ME | М/К | готов | Не смонтировано
498 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00023 | ME | М/К | готов | Не смонтировано
499 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00024 | ME | М/К | готов | Не смонтировано
500 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00007 | ME | М/К | готов | Не смонтировано
501 | 241-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00011 | ME | М/К | готов | Не смонтировано
502 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW COOLER / Охладитель замкнутого цикла охлаждающей воды | 241-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-03-10
503 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW COOLER / Охладитель замкнутого цикла охлаждающей воды | 241-00-HA-01B | ME | Фундамент | готов | 2024-03-05
504 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-12
505 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-12
506 | 241-00 | - | 1 | OXYGEN SCAVENGER INJECTION PACKAGE / ПАКЕТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ С ПОГЛОТИТЕЛЕМ КИСЛОРОДА | 241-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-16
507 | 241-00 | - | 1 | AMINE INJECTION PACKAGE / ПАКЕТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ АМИНА | 241-00-PK-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-19
508 | 241-00 | - | 1 | DEAERATORS / ДЕАЭРАТОР | 241-00-VH-01A | ME | М/К | готов | 2023-11-09
509 | 241-00 | - | 1 | DEAERATORS / ДЕАЭРАТОР | 241-00-VH-01B | ME | М/К | готов | 2023-11-06
510 | 241-00 | - | 1 | ATM BLOWDOWN DRUM / АТМОСФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ПРОДУВКИ | 241-00-VA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-21
511 | 241-00 | - | 1 | LP CONDENATE PUMP / НАСОС КОНДЕНСАТА НД | 241-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
512 | 241-00 | - | 1 | LP CONDENATE PUMP / НАСОС КОНДЕНСАТА НД | 241-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
513 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW EXPANSION DRUM / РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ЗАКРЫТОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | 241-00-VA-02 | ME | М/К | готов | 2023-07-21
514 | 241-00 | - | 1 | MAIN BFW PUMP / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27
515 | 241-00 | - | 1 | MAIN BFW PUMP / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22
516 | 241-00 | - | 1 | MAIN BFW PUMPS / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22
517 | 241-00 | - | 1 | MP BFW PUMPS TO SRU / НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ СР.ДАВЛЕНИЯ УПС | 241-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22
518 | 241-00 | - | 1 | MP BFW PUMPS TO SRU / НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ СР.ДАВЛЕНИЯ УПС | 241-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22
519 | 241-00 | - | 1 | LP BFW PUMPS / НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 241-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-15
520 | 241-00 | - | 1 | LP BFW PUMPS / НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 241-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13
521 | 241-00 | - | 1 | CLOSED CW EJECTOR / ЭЖЕКТОР ЗАМКНУТОГО КОНТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
522 | 241-00 | - | 1 | SAMPLING SYSTEM PACKAGE / СИСТЕМА ОТБОРА ПРОБ ПАКЕТА | 241-00-PK-05 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
523 | 241-00 | - | 1 | LP STEAM DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ НД | 241-00-CZ-01A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
524 | 241-00 | - | 1 | LP STEAM DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ НД | 241-00-CZ-01B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
525 | 241-00 | - | 1 | START-UP MP STEAM DESUPERHEATER / ПУСКОВОЙ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА СД | 241-00-CZ-02 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
526 | 241-00 | - | 1 | LP STEAM DESUPERHEATER FRОM BYPASS / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД БАЙПАСА | 241-00-CZ-03A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
527 | 241-00 | - | 1 | LP STEAM DESUPERHEATER FRОM BYPASS / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД БАЙПАСА | 241-00-CZ-03B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
528 | 241-00 | - | 1 | START-UP MP STEAM DESUPERHEATER / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД | 241-00-CZ-04 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
529 | 241-00 | - | 1 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04A | ME | Фундамент | готов | 2022-12-04
530 | 241-00 | - | 1 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04B | ME | Фундамент | готов | 2022-11-29
531 | 241-00 | - | 1 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04C | ME | Фундамент | готов | 2022-11-27
532 | 241-00 | - | 1 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04A-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-06
533 | 241-00 | - | 1 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04A-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-06
534 | 241-00 | - | 1 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04B-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-05
535 | 241-00 | - | 1 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04B-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-05
536 | 241-00 | - | 1 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04C-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03
537 | 241-00 | - | 1 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04C-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03
538 | 241-00 | - | 1 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04A-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-18
539 | 241-00 | - | 1 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04B-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-10
540 | 241-00 | - | 1 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04C-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03
541 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04A-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
542 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04A-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
543 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04B-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
544 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04B-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
545 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04C-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
546 | 241-00 | - | 1 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04C-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07
547 | 241-00 | - | 1 | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04A-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15
548 | 241-00 | - | 1 | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04B-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15
549 | 241-00 | - | 1 | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04C-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15
550 | 241-00 | - | 1 | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-10
551 | 241-00 | - | 1 | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-11
552 | 241-00 | - | 1 | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04C | ME | Фундамент | готов | 2023-08-12
553 | 241-00 | - | 1 | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04A | ME | На оборудование | готов | 2023-07-11
554 | 241-00 | - | 1 | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04B | ME | На оборудование | готов | 2023-07-30
555 | 241-00 | - | 1 | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04C | ME | На оборудование | готов | 2023-08-04
556 | 241-00 | - | 1 | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04A | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
557 | 241-00 | - | 1 | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04B | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
558 | 241-00 | - | 1 | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04C | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
559 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
560 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
561 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
562 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-12
563 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
564 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
565 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
566 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-15
567 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
568 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
569 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09
570 | 241-00 | - | 1 | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-20
571 | 241-00 | - | 1 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04A-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04
572 | 241-00 | - | 1 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04B-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04
573 | 241-00 | - | 1 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04C-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04
574 | 241-00 | - | 1 | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04A-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
575 | 241-00 | - | 1 | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04B-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
576 | 241-00 | - | 1 | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04C-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано
577 | 241-00 | - | 1 | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04A-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13
578 | 241-00 | - | 1 | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04A-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-06-26
579 | 241-00 | - | 1 | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04A-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-06-26
580 | 241-00 | - | 1 | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04B-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13
581 | 241-00 | - | 1 | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04B-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-06-27
582 | 241-00 | - | 1 | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04B-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-10-13
583 | 241-00 | - | 1 | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04C-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13
584 | 241-00 | - | 1 | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04C-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-07-01
585 | 241-00 | - | 1 | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04C-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-10-13
586 | 241-00 | - | 1 | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 241-00-PK-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-19
587 | 241-00 | - | 1 | EOT CRANE FOR STEAM TURBINE GENERATOR MAINTENANCE | 241-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-02-04
588 | 242-00 | - | 1 | REGENERATION EFFLUENT PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОКОВ | 242-00-PH-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-07
589 | 242-00 | - | 1 | REGENERATION EFFLUENT PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОКОВ | 242-00-PH-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-07
590 | 242-00 | - | 1 | CONDENSATE HEAT EXCHANGER / КОНДЕНСАТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 242-00-HB-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-20
591 | 242-00 | - | 1 | CONDENSATE TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-31
592 | 242-00 | - | 1 | CONDENSATE TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HA-01B | ME | На оборудование | готов | 2024-02-01
593 | 241-00 | - | 1 | BOILER FUEL GAS KO DRUM / БОЙЛЕРНЫЙ СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 241-00-VA-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-24
594 | 242-00 | - | 1 | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01A | ME | М/К | готов | 2023-09-19
595 | 242-00 | - | 1 | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01B | ME | М/К | готов | 2023-09-19
596 | 242-00 | - | 1 | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01C | ME | М/К | готов | 2023-09-20
597 | 242-00 | - | 1 | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01D | ME | М/К | готов | 2023-09-21
598 | 242-00 | - | 1 | ACID STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОТЫ | 242-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
599 | 242-00 | - | 1 | BASE STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 242-00-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
600 | 242-00 | 242-01 | 1 | OIL SEPARATOR / МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР | 242-00-PK-01-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
601 | 242-00 | 242-01 | 1 | OIL SEPARATOR / МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР | 242-00-PK-01-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
602 | 242-00 | 242-01 | 1 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
603 | 242-00 | 242-01 | 1 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
604 | 242-00 | 242-01 | 1 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
605 | 242-00 | 242-01 | 1 | AFC BACKWASH PUMP / НАСОС ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ AFC | 242-00-PK-01-PA-003A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
606 | 242-00 | 242-01 | 1 | AFC BACKWASH PUMP / НАСОС ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ AFC | 242-00-PK-01-PA-003B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
607 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
608 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
609 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01
610 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER VALVE SKID A / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ A | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25
611 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER VALVE SKID B / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ B | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25
612 | 242-00 | 242-01 | 1 | MIXED BED POLISHER VALVE SKID C / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ C | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25
613 | 242-00 | 242-01 | 1 | AIR BLOWER FOR MIXED BED POLISHER / AC FILTER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ ФИЛЬТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 242-00-PK-02-KB-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-01
614 | 242-00 | 242-01 | 1 | AIR BLOWER FOR MIXED BED POLISHER / AC FILTER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ ФИЛЬТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 242-00-PK-02-KB-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-01
615 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACID(98% H2SO4) INJECTION TANK FOR REGENERATION / БАК ДЛЯ ВПРЫСКА КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-TA-002 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
616 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
617 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
618 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
619 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
620 | 242-00 | 242-01 | 1 | CAUSTIC(20% NAOH) INJECTION TANK FOR REGENERATION / БАК ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-TA-003 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
621 | 242-00 | 242-01 | 1 | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-003A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
622 | 242-00 | 242-01 | 1 | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-003B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
623 | 242-00 | 242-01 | 1 | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-004A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
624 | 242-00 | 242-01 | 1 | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-004B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
625 | 242-00 | 242-01 | 1 | SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER / КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 242-00-PK-02-HA-001 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
626 | 242-00 | 242-01 | 1 | RECOVERED CONDENSATE BOOSTER PUMP/ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PK-01-PA-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
627 | 242-00 | 242-01 | 1 | RECOVERED CONDENSATE BOOSTER PUMP/ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PK-01-PA-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
628 | 242-00 | 242-01 | 1 | REGENERATION PUMP FOR MIXED BED POLISHER / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 242-00-PK-02-PA-004A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
629 | 242-00 | 242-01 | 1 | REGENERATION PUMP FOR MIXED BED POLISHER / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 242-00-PK-02-PA-004B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
630 | 242-00 | - | 1 | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
631 | 242-00 | - | 1 | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
632 | 242-00 | - | 1 | POLISHED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ОЧИЩЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-16
633 | 242-00 | - | 1 | POLISHED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ОЧИЩЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-16
634 | 242-00 | - | 1 | EOT CRANE | 242-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-01
635 | 243-00 | - | 1 | HEATING CIRCUIT PUMPS / НАСОСЫ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА | 243-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-20
636 | 243-00 | - | 1 | HEATING CIRCUIT PUMPS / НАСОСЫ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА | 243-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-20
637 | 243-00 | - | 1 | DHW HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ГВС | 243-00-HB-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-26
638 | 243-00 | - | 1 | DHW HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ГВС | 243-00-HB-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-26
639 | 243-00 | - | 1 | DOMESTIC HOT WATER DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-25
640 | 243-00 | - | 1 | DOMESTIC HOT WATER DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-25
641 | 243-00 | - | 1 | HVAC HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ОВ | 243-00-HA-02A | ME | М/К | готов | 2025-02-22
642 | 243-00 | - | 1 | HVAC HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ОВ | 243-00-HA-02B | ME | М/К | готов | 2025-03-05
643 | 243-00 | - | 1 | HVAC CONDENSATE PUMPS / КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ ОВКВ | 243-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06
644 | 243-00 | - | 1 | HVAC CONDENSATE PUMPS / КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ ОВКВ | 243-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06
645 | 243-00 | - | 1 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07
646 | 243-00 | - | 1 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07
647 | 243-00 | - | 1 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03C | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07
648 | 243-00 | - | 1 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03D | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07
649 | 243-00 | - | 1 | STEAM CONDENSATE COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | 243-00-VA-01 | ME | М/К | готов | 2024-04-16
650 | 243-00 | - | 1 | PRESSURIZED EXPANSION DRUM / РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 243-00-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-13
651 | 243-00 | - | 1 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
652 | 243-00 | - | 1 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
653 | 243-00 | - | 1 | HEATING WATER SYSTEM EJECTOR / ЭЖЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 243-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
654 | 251-00 | - | 1 | LP AIR RECEIVER / РЕСИВЕР ВОЗДУХА НД | 251-00-VC-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
655 | 251-00 | - | 1 | HP AIR RECEIVER / РЕСИВЕР ВОЗДУХА ВД | 251-00-VC-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
656 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29
657 | 251-00 | 251-01 | 1 | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01A-CL-001A/B 251-00-KS-01A-CL-002A/B 251-00-KS-01A-HE-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
658 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29
659 | 251-00 | 251-01 | 1 | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01B-CL-001A/B 251-00-KS-01B-CL-002A/B 251-00-KS-01B-HE-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
660 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29
661 | 251-00 | 251-01 | 1 | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01C-CL-001A/B 251-00-KS-01C-CL-002A/B 251-00-KS-01C-HE-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-02-02
662 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-02-02
663 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
664 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-17
665 | 251-00 | 251-01 | 1 | AIR BOOSTER COMPRESSOR / БУСТЕРНЫЙ КОМПРЕССОР ВОЗДУХА | 251-00-KR-02 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
666 | 251-00 | 251-01 | 1 | Electric hoist for instrument air package | 251-00-EOH-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-26
667 | 253-00 | - | 1 | HP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-12
668 | 253-00 | - | 1 | HP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-02B | ME | Фундамент | готов | 2024-01-12
669 | 253-00 | - | 1 | LP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-02
670 | 253-00 | 253-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
671 | 253-00 | 253-01 | 1 | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01A-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
672 | 253-00 | 253-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
673 | 253-00 | 253-01 | 1 | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01B-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
674 | 253-00 | 253-01 | 1 | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
675 | 253-00 | 253-01 | 1 | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01C-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
676 | 253-00 | 253-01 | 1 | AIR BOOSTER COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ БУСТЕР | 253-00-KR-02 | MR | Фундамент | готов | 2024-02-18
677 | 253-00 | 253-01 | 1 | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
678 | 253-00 | 253-01 | 1 | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
679 | 253-00 | 253-01 | 1 | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
680 | 253-00 | - | 1 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03A | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09
681 | 253-00 | - | 1 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03B | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09
682 | 253-00 | - | 1 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03C | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09
683 | 253-00 | 253-01 | 1 | Electrical Hoist | 253-00-EOH-01 | MR | М/К | не готов | Не смонтировано
684 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24
685 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24
686 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001C | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24
687 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | PSF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ PSF | 261-00-PK-02-PA-009A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-18
688 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | PSF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ PSF | 261-00-PK-02-PA-009B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-18
689 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | PSF AIR SCOURING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PSF | 261-00-PK-02-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-10
690 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | PSF AIR SCOURING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PSF | 261-00-PK-02-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-10
691 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | CLARIFIED WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | 261-00-PK-02-PA-011A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24
692 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | CLARIFIED WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | 261-00-PK-02-PA-011B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24
693 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | SLUDGE PUMP / ГРЯЗЕВОЙ НАСОС | 261-00-PK-02-PX-12A | MR | Фундамент | готов | Смонтировано
694 | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | SLUDGE PUMP / ГРЯЗЕВОЙ НАСОС | 261-00-PK-02-PX-12B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-10
695 | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-22
696 | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
697 | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
698 | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
699 | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001E | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
700 | 261-00 (513-09) ФОМ 3 | 513-09 | 1 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005A | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26
701 | 261-00 (513-09) ФОМ 4 | 513-09 | 1 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005B | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26
702 | 261-00 (513-09) ФОМ 5 | 513-09 | 1 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005C | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26
703 | 261-00 (513-09) ФОМ 6 | 513-09 | 1 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005D | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26
704 | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27
705 | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27
706 | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003C | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27
707 | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | UF AIR SCORING BLOWER / НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА УФ | 261-00-PK-03-KB-002A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-23
708 | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | UF AIR SCORING BLOWER /НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА УФ | 261-00-PK-03-KB-002B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-23
709 | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01A | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06
710 | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01B | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06
711 | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01C | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06
712 | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | INLINE STEAM HEATER / ПОТОЧНЫЙ ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 261-00-PK-03-HA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-23
713 | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | INLINE STEAM HEATER / ПОТОЧНЫЙ ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 261-00-PK-03-HA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-23
714 | 261-00 (513-09) ФОМ 9 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-1) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-1) | 261-00-PK-03-UF-001A | ME | Фундамент | готов | 2024-07-02
715 | 261-00 (513-09) ФОМ 9 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-1) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-1) | 261-00-PK-03-UF-001B | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01
716 | 261-00 (513-09) ФОМ 10 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-2) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-2) | 261-00-PK-03-UF-002A | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01
717 | 261-00 (513-09) ФОМ 10 | 513-09 | 1 | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-2) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-2) | 261-00-PK-03-UF-002B | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01
718 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04
719 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04
720 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004C | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04
721 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11
722 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11
723 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11
724 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO HIGH PRESSURE PUMP / НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-013A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04
725 | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | RO HIGH PRESSURE PUMP / НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-013B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04
726 | 261-00 (513-09) ФОМ12 | 513-09 | 1 | RO PRESSURE VESSELS (STREAMS-1) / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ПОТОКИ-1). RO MEMBRANES (STREAMS-1) / МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (ПОТОКИ-1). | 261-00-PK-04-RO-001A (261-00-PK-03-VA-02A) | ME | Фундамент | готов | 2023-05-21
727 | 261-00 (513-09) ФОМ13 | 513-09 | 1 | RO PRERSSURE VESSEL (STREAM-2) / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ПОТОКИ-2). RO MEMBRANES (STREAMS-2) / МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (НИТКА-2). | 261-00-PK-04-RO-001B (261-00-PK-03-VA-02B) | ME | Фундамент | готов | 2023-05-21
728 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | UF MC/CIP PUMP / UF MC/CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-03-PA-005A | MR | Фундамент | готов | 2023-04-19
729 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | UF MC/CIP PUMP / UF MC/CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-03-PA-005B | MR | Фундамент | готов | 2023-04-19
730 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | RO FLUSHING PUMP / RO ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-012A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-20
731 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | RO FLUSHING PUMP / RO ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-012B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-20
732 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | RO CIP PUMP / RO CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-008A | MR | Фундамент | готов | 2023-04-03
733 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | RO CIP PUMP / RO CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-008B | MR | Фундамент | готов | 2023-04-03
734 | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | RO CIP CARTRIDGE FILTER / RO CIP КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-04-CL-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-17
735 | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | RO FLUSHING TANK / ПРОМЫВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-TA-006 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-01
736 | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | RO CIP TANK / RO CIP РЕЗЕРВУАР | 261-00-PK-04-TA-007 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-30
737 | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | UF MC/CIP TANK / UF MC/CIP РЕЗЕРВУАР | 261-00-PK-03-TA-005 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05
738 | 261-00 (513-09) ФОМ16 | 513-09 | 1 | SODIUM HYRO CHLORITE DOSING TANK / ДОЗИРОВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 261-00-PK-01-TA-008 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
739 | 261-00 (513-09) ФОМ16 | 513-09 | 1 | SODIUM HYDROXLORIDE DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР-ДОЗАТОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 261-00-PK-07-TA-009 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
740 | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | H2SO4 ACID DOSING TANK / H2S04 ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КИСЛОТЫ | 261-00-PK-05-TA-010 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-19
741 | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | SBS DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР SBS | 261-00-PK-08-TA-011 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
742 | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | ANISCALANT DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АНИСКАЛАНТА | 261-00-PK-06-TA-012 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19
743 | 261-00 (513-09) ФОМ18 | 513-09 | 1 | BIOCIDE DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ БИОЦИДОВ | 261-00-PK-09-TA-013 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-25
744 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 261-00-PK-01-PB-001A/B 261-00-PK-01-PB-002A/B 261-00-PK-01-PB-003A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
745 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMP / РЕГУЛИРОВКА НАСОСА-ДОЗАТОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 261-00-PK-07-PB-004A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
746 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | UF MC/CIP CLEANING H2SO4 ACID DOSING PUMP & RO FEED H2SO4 DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСЛОТЫ H2SO4 & ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ H2SO4 | 261-00-PK-05-PB-005A/B 261-00-PK-05-PB-006A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
747 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | SMBS DOSING SKID / ДОЗИРОВКА SBS | 261-00-PK-08-PB-007A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
748 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | ANTISCALANT DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ АНТИСКАЛАНТА | 261-00-PK-06-PB-008A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
749 | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | RO FEED NON-OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ НЕОКИСЛЯЮЩИХ БИОЦИДОВ | 261-00-PK-09-PB-009A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03
750 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | Sodium Bisulphate dosing tank agitator | 261-00-PK-08-CZ-006 | MR | На оборудование | готов | Смонтировано
751 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | Biocide dosing tank agitator | 261-00-PK-09-CZ-10 | MR | На оборудование | готов | Смонтировано
752 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | STATIC MIXER | 261-00-PK-03-CZ-002 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21
753 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | STATIC MIXER | 261-00-PK-03-CZ-005 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21
754 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | RO FEED STATIC MIXER | 261-00-PK-04-CZ-006 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21
755 | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 | RO FEED STATIC MIXER | 261-00-PK-04-CZ-011 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21
756 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 265-00-PK-01-CZ-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
757 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 265-00-PK-01-CZ-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
758 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER / ФИЛЬТРЫ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 265-00-PK-01-CN-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
759 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER / ФИЛЬТРЫ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 265-00-PK-01-CN-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07
760 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | POTABLE WATER DISTRIBUTION PUMP / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-07
761 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | POTABLE WATER DISTRIBUTION PUMP / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-07
762 | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 265-00-PK-02-TA-03 265-00-PK-02-PB-003A/B 265-00-PK-02-PB-004A/B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-30
763 | 265-00 | - | 1 | ABSORBENT-TYPE AIR FILTER / ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ | 265-00-CN-02A | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
764 | 265-00 | - | 1 | ABSORBENT-TYPE AIR FILTER / ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ | 265-00-CN-02B | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
765 | 261-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | ПОДАЮЩИЙ НАСОС СМЕШАННОГО СЛОЯ / MIXED BED FEED PUMP | 261-00-PK-04-PA-007A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22
766 | 261-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | ПОДАЮЩИЙ НАСОС СМЕШАННОГО СЛОЯ / MIXED BED FEED PUMP | 261-00-PK-04-PA-007B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22
767 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | RESIN MIXING AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМОЛ | 266-00-PK-01-KB-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-23
768 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | RESIN MIXING AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМОЛ | 266-00-PK-01-KB-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-23
769 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | MB REGENERATION PUMP / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ MB | 266-00-PK-01-PA-003A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22
770 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | MB REGENERATION PUMP / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ MB | 266-00-PK-01-PA-003B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22
771 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | NEUTRALIZATION DISCHARGE PUMP / НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-PA-004A | MR | Фундамент | готов | 2024-07-01
772 | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | NEUTRALIZATION DISCHARGE PUMP / НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-PA-004B | MR | Фундамент | готов | 2024-07-01
773 | 266-00 (513-09) ФОМ21 | 513-09 | 1 | H2SO4 ACID DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР ДОЗИРОВАНИЯ (H2SO4) СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | 266-00-PK-03-TA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-19
774 | 266-00 (513-09) ФОМ21 | 513-09 | 1 | CAUSTIC DOSING TANK / ДОЗИРОВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КАУСТИКА | 266-00-PK-02-TA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-21
775 | 266-00 (513-09) ФОМ20 | 513-09 | 1 | CAUSTIC DOSING SKID / БЛОК КАУСТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ | 266-00-PK-02-PB-003A/B 266-00-PK-02-PB-005A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-28
776 | 266-00 (513-09) ФОМ20 | 513-09 | 1 | CHEMICAL DOSING SKID | 266-00-PK-03-PB-004A/B 266-00-PK-03-PB-001A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-28
777 | 266-00 (513-09) P1 | 513-09 | 1 | NEUTRALIZATION BASIN MIXER / СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21
778 | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23
779 | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23
780 | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23
781 | 261-00 | - | 1 | Service Water Distribution Pumps | 261-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-19
782 | 261-00 | - | 1 | Service Water Distribution Pumps | 261-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-19
783 | 261-00 | - | 1 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
784 | 261-00 | - | 1 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
785 | 261-00 | - | 1 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06C | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
786 | 261-00 | - | 1 | RAW WATER STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-07-18
787 | 261-00 | - | 1 | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
788 | 261-00 | - | 1 | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
789 | 261-00 | - | 1 | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01C | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
790 | 261-00 | - | 1 | FILTERED RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
791 | 261-00 | - | 1 | FILTERED RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
792 | 261-00 | - | 1 | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
793 | 261-00 | - | 1 | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
794 | 261-00 | - | 1 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
795 | 261-00 | - | 1 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
796 | 261-00 | - | 1 | FIRE WATER TANK FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ | 261-00-PA-10A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-14
797 | 261-00 | - | 1 | FIRE WATER TANK FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ | 261-00-PA-10B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-14
798 | 266-00 | 513-09 | 1 | CAUSTIC TANK HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ЕДИНОГО РЕЗЕРВУАРА | 266-00-PK-02-HE-001 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27
799 | 261-02 | 513-09 | 1 | UF MC/CIP TANK HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ БАКОВ UF MC/CIP | 261-00-PK-03-HE-002 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27
800 | 261-03 | 513-09 | 1 | RO CIP TANK HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БАКА RO CIP | 261-00-PK-04-HE-003 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27
801 | 263-00 | - | 1 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
802 | 263-00 | - | 1 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
803 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
804 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
805 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
806 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIREWATER JOCKEY PUMPS / ПОДПОРНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
807 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIREWATER JOCKEY PUMPS / ПОДПОРНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
808 | 263-00 | - | 1 | BIOCIDE INJECTION PACKAGE / БЛОК ВВОДА БИОЦИДА (ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ) | 263-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-21
809 | 263-00 | - | 1 | FIRE WATER TANK/РЕЗЕРВУАР / ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-05A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
810 | 263-00 | - | 1 | FIRE WATER TANK/РЕЗЕРВУАР / ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-05B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
811 | 263-00 | 263-01 | 1 | FIRE WATER SYSTEM EJECTOR / ЭЖЕКТОР СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | 263-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
812 | 263-00 | 263-01 | 1 | DIESEL DAY TANKS / РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ ДИЗЕЛЯ | 263-00-TA-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
813 | 263-00 | 263-01 | 1 | DIESEL DAY TANKS / РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ ДИЗЕЛЯ | 263-00-TA-04 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
814 | 263-00 | 263-01 | 1 | Electrical Hoist | 263-00-EOH-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-18
815 | 264-00 | - | 1 | COOLING TOWER / ГРАДИРНЯ | 264-00-PK-01A/B/C/D | ME | Фундамент | готов | 2022-06-12
816 | 264-00 | 264-01 | 1 | CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-001 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-05
817 | 264-00 | 264-01 | 1 | BIOCIDE INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-002 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-04
818 | 264-00 | 264-01 | 1 | ANTISCALANT INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-003 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-04
819 | 264-00 | 264-01 | 1 | SULPHURIC INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-004 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03
820 | 264-00 | 264-01 | 1 | CAUSTIC SODA INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-005 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03
821 | 264-00 | 264-02 | 1 | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
822 | 264-00 | 264-02 | 1 | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-28
823 | 264-00 | 264-02 | 1 | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-28
824 | 264-00 | - | 1 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27
825 | 264-00 | - | 1 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27
826 | 264-00 | - | 1 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-23
827 | 264-00 | - | 1 | CT DRAINAGE PIT TRANSFER PUMPS / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОСЫ ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА ГРАДИРНИ | 264-00-PH-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06
828 | 264-00 | - | 1 | CT DRAINAGE PIT TRANSFER PUMPS / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОСЫ ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА ГРАДИРНИ | 264-00-PH-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06
829 | 265-00 ФОМ-28 | - | 1 | POTABLE WATER SURGE DRUM / ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БАК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-06
830 | 265-00 | - | 1 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
831 | 265-00 | - | 1 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
832 | 266-00 | - | 1 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
833 | 266-00 | - | 1 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
834 | 266-00 | - | 1 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02C | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07
835 | 266-00 | - | 1 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
836 | 266-00 | - | 1 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
837 | 266-00 | 513-09 | 1 | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 A | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06
838 | 266-00 | 513-09 | 1 | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 B | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06
839 | 266-00 | 513-09 | 1 | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 C | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06
840 | 266-00 | 513-09 | 1 | H2SO4 ACID FUME ABSORBER ПОГЛОЩАТЕЛЬ КИСЛОТНЫХ ДЫМОВ H2SO4 | 266-00-PK-03-CZ-001 | ME | на оборудование | готов | Смонтировано
841 | 280 | - | 1 | FUEL GAS ELECTRICAL HEATER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 280-00-HE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-20
842 | 290-00 | - | 1 | SOUR WATER DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 290-00-PH-02 | MR | На оборудование | готов | 2025-02-13
843 | 290-00 | - | 1 | SOUR WATER DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КИСЛОЙ ВОДЫ | 290-00-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-13
844 | 290-00 | - | 1 | SWEET FLARE KO DRUM / ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР БЕССЕРНИСТОГО ГАЗА | 291-00-VN-01 | ME | М/К | готов | 2024-08-14
845 | 290-00 | - | 1 | SWEET FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА БЕССЕРН.ГАЗА | 291-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-09
846 | 290-00 | - | 1 | SWEET FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА БЕССЕРН.ГАЗА | 291-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14
847 | 290-00 | - | 1 | IGNITION SKID PANEL (WITH LPG PRESSURIZED BOTTLES) / ПАНЕЛЬ САЛАЗОК ЗАЖИГАНИЯ (С БАЛЛОНАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА) | 291-00-PK-02 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
848 | 290-00 | - | 1 | ACID FLARE SYSTEM KO DRUM / ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-VN-01 | ME | М/К | готов | 2023-09-09
849 | 290-00 | - | 1 | ACID FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14
850 | 290-00 | - | 1 | ACID FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-21
851 | 290-00 | - | 1 | SWEET FLARE PACKAGE / ФАКЕЛЬНЫЙ СТВОЛ БЕССЕРНИСТЫХ ГАЗОВ | 291-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
852 | 290-00 | - | 1 | ACID FLARE STACK / КИСЛОТНЫЙ ФАКЕЛЬНЫЙ СТВОЛ | 292-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
853 | 460-00 | 513-14 | 1 | OFF SPEC PUMPS / ОТКЛЮЧАЮТСЯ НЕКОНЦИДИОННЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-37-PH-031A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
854 | 460-00 | 513-14 | 1 | OFF SPEC PUMPS / ОТКЛЮЧАЮТСЯ НЕКОНЦИДИОННЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-37-PH-031B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
855 | 460-00 | 513-13 | 1 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
856 | 460-00 | 513-13 | 1 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
857 | 460-00 | 513-13 | 1 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
858 | 460-00 | 513-13 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
859 | 460-00 | 513-13 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
860 | 460-00 | 513-13 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19
861 | 460-00 | 513-12 | 1 | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
862 | 460-00 | 513-12 | 1 | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
863 | 460-00 | 513-12 | 1 | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
864 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE THICKENER / ЗАГУСТИТЕЛЬ ШЛАМА | 460-00-PK-38-TA-150A | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
865 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE THICKENER / ЗАГУСТИТЕЛЬ ШЛАМА | 460-00-PK-38-TA-150B | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано
866 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE DISPOSAL PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШЛАМА | 460-00-PK-38-PX-024A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
867 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE DISPOSAL PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШЛАМА | 460-00-PK-38-PX-024B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
868 | 460-00 | 513-12 | 1 | SUPERNATANT PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ СУПЕРНАТАНТА | 460-00-PK-38-PH-021A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
869 | 460-00 | 513-12 | 1 | SUPERNATANT PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ СУПЕРНАТАНТА | 460-00-PK-38-PH-021B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15
870 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTER FEED PUMPS / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-PA-052A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
871 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTER FEED PUMPS / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-PA-052B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
872 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051A | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
873 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051B | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
874 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051C | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
875 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
876 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
877 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
878 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINITY REJECTION PUMPS / НАСОСЫ ОТВОДА | 460-00-PK-37-PA-022A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
879 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINITY REJECTION PUMPS / НАСОСЫ ОТВОДА | 460-00-PK-37-PA-022B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
880 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
881 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
882 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
883 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTRATION BACKWASH PUMPS / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОВЫВКИ | 460-00-PK-26-PA-027A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
884 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTRATION BACKWASH PUMPS / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОВЫВКИ | 460-00-PK-26-PA-027B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
885 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTER AIR SCOURING BLOWERS / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ВОЗДУХА | 460-00-PK-26-KB-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
886 | 460-00 | 513-13 | 1 | FILTER AIR SCOURING BLOWERS / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ВОЗДУХА | 460-00-PK-26-KB-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
887 | 460-00 | 513-14 | 1 | RAIN WATER COAGULATION BASIN MIXER / СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-CZ-32 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
888 | 460-00 | 513-14 | 1 | RAIN WATER CLARIFIER SCRAPPER / СКРЕБОК ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-CZ-33 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
889 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE THICKENER SCRAPPER -A | 460-00-PK-38-CZ-026A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
890 | 460-00 | 513-12 | 1 | SLUDGE THICKENER SCRAPPER -B | 460-00-PK-38-CZ-026B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
891 | 460-00 | 513-14 | 1 | NEUTRALIZATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-025A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
892 | 460-00 | 513-14 | 1 | NEUTRALIZATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-025B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
893 | 460-00 | 513-14 | 1 | CLARIFIER SCRAPPER -A | 460-00-PK-37-CZ-029A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
894 | 460-00 | 513-14 | 1 | CLARIFIER SCRAPPER -B | 460-00-PK-37-CZ-029B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
895 | 460-00 | 513-14 | 1 | FLOCCULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-023 A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
896 | 460-00 | 513-14 | 1 | FLOCCULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-023 B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
897 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-022 A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
898 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-022 B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
899 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
900 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
901 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024C | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
902 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024D | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
903 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
904 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
905 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021C | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
906 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021D | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
907 | 460-00 | - | 1 | SULPHURIC ACID DILUTION PACKAGE / БЛОК РАЗБАВЛЕНИЯ СЕРНОЙ | 460-00-РК-25 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
908 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
909 | 460-00 | 513-14 | 1 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
910 | 460-00 | 513-14 | 1 | REJECT WATER STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-26 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
911 | 460-00 | 513-14 | 1 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
912 | 460-00 | 513-14 | 1 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
913 | 460-00 | 513-14 | 1 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
914 | 460-00 | 513-14 | 1 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
915 | 460-00 | 513-14 | 1 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
916 | 460-00 | 513-14 | 1 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
917 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
918 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
919 | 460-00 | 513-14 | 1 | REJECT WATER DISCHARGE PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ | 460-00-PA-30A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06
920 | 460-00 | 513-14 | 1 | REJECT WATER DISCHARGE PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ | 460-00-PA-30B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06
921 | 460-00 | 513-14 | 1 | Recovered Condensate Pumps НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 460-00-PA-80A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-15
922 | 460-00 | 513-14 | 1 | Recovered Condensate Pumps НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 460-00-PA-80B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-15
923 | 460-00 | 513-14 | 1 | FLASHED LOW PRESSURE STEAM CONDERSER / КОНДЕНСАТОР РАСШИРЕННОГО ПАРА НД | 460-00-HC-80 | ME | М/К | готов | 2024-12-14
924 | 460-00 | 513-14 | 1 | LOW PRESSURE CONDENSATE FLASH DRUM / ИСПАР. КОНДЕНСАТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-VA-80 | ME | М/К | готов | 2024-02-28
925 | 460-00 | 513-14 | 1 | CHEMICAL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ХИМИКАТОВ | 460-00-PK-39-PA-124A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
926 | 460-00 | 513-14 | 1 | CHEMICAL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ХИМИКАТОВ | 460-00-PK-39-PA-124B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
927 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
928 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
929 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
930 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
931 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
932 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
933 | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
934 | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
935 | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
936 | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 | UF AIR SCORING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА УФ | 460-00-PK-28-KB-002A | MR | М/К (Mec) | не готов | Не смонтировано
937 | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 | UF AIR SCORING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА УФ | 460-00-PK-28-KB-002B | MR | М/К (Mec) | не готов | Не смонтировано
938 | 460-00 | 513-14 ФОМ-2 | 1 | UF MC / CIP TANK / РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/ БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-TA-101 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
939 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | UF MC / CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-PA-101A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
940 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | UF MC / CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-PA-101B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
941 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | UF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УФ | 460-00-PK-28-PA-107A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
942 | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 | UF BACKWASH PUMP НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УФ | 460-00-PK-28-PA-107B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
943 | 460-00 | 513-14 | 1 | UF CIP TANK HEATER | 460-00-PK-28-HE-101 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
944 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027A | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
945 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027B | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
946 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027C | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
947 | 460-00 | 513-14 | 1 | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027D | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
948 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER FOR UF MC/CIP TANK | 460-00-PK-28-CZ-103 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
949 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
950 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
951 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
952 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
953 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
954 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
955 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022D | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
956 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022E | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
957 | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022F | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
958 | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
959 | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
960 | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
961 | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | RO PRESSURE VESSELS-A / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ - A, | 460-00-PK-36-RO-004A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
962 | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | RO PRESSURE VESSELS-B / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ - B | 460-00-PK-36-RO-004B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
963 | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | RO PRESSURE VESSELS-C / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ -C | 460-00-PK-36-RO-004C | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
964 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
965 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
966 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
967 | 460-00 | 513-14 ФОМ-2 | 1 | RO CIP TANK / РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-TA-006 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
968 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-PA-103A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
969 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-PA-103B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
970 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
971 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
972 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
973 | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003D | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
974 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-36-PA-104A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
975 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-36-PA-104B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
976 | 460-00 | 513-14 | 1 | RO STATIC MIXER | 460-00-PK-36-CZ-110 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
977 | 460-00 | 513-14 | 1 | RO STATIC MIXER | 460-00-PK-36-CZ-028 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
978 | 460-00 | 513-14 | 1 | STATIC MIXER FOR RO PERMEATE WATER TANK | 460-00-PK-36-CZ-106 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
979 | 460-00 | 513-14 | 1 | RO CIP TANK HEATER | 460-00-PK-36-HE-002 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
980 | 460-00 | 513-14 ФОМ-23 | 1 | COAGULANT DOSING TANK (FOR COAGULATION BASIN) ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-TA-103 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
981 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20
982 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20
983 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20
984 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20
985 | 460-00 | 513-14 | 1 | COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-22-CZ-101 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
986 | 460-00 | 513-14 ФОМ-22 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 460-00-PK-32-TA-104 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
987 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18
988 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18
989 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18
990 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18
991 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
992 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
993 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
994 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
995 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-32-PB-104A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05
996 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-32-PB-104B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05
997 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-32-PB-105A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05
998 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-32-PB-105B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05
999 | 460-00 | 513-14 | 1 | SODIUM HYDROXIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-32-CZ-102 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1000 | 460-00 | 513-14 ФОМ-17 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING TANK 30% CONC. (FOR COAGULATION & NEUTRALIZATION BASIN) / БАК-ДОЗАТОР СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 30% КОНЦ. (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-TA-105 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1001 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15
1002 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15
1003 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15
1004 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15
1005 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16
1006 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16
1007 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16
1008 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16
1009 | 460-00 | 513-14 ФОМ-21 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-30-TA-106 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1010 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NAOCL) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-30-PB-108A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1011 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NAOCL) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-30-PB-108B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1012 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1013 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1014 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1015 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1016 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF BACKWASH) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NaOCI) (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАТА) | 460-00-PK-30-PB-116A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03
1017 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF BACKWASH) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NaOCI) (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАТА) | 460-00-PK-30-PB-116B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03
1018 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | H2S04 ACID DOSING PUMPS (30% CONC.) (FOR UF CIP) НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (30% КОНЦ.) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-24-PB-111A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14
1019 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | H2S04 ACID DOSING PUMPS (30% CONC.) (FOR UF CIP) НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (30% КОНЦ.) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-24-PB-111B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14
1020 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | H2S04 ACID DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-24-PB-112A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14
1021 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | H2S04 ACID DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-24-PB-112B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14
1022 | 460-00 | 513-14 ФОМ-20 | 1 | SMBS DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-TA-109 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1023 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SMBS DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-PB-113A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03
1024 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | SMBS DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-PB-113B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03
1025 | 460-00 | 513-14 ФОМ-19 | 1 | ANISCALANT DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-TA-110 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1026 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | ANISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-PB-114A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02
1027 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | ANISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-PB-114B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02
1028 | 460-00 | 513-14 ФОМ-18 | 1 | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING TANK / ЕМКОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-TA-111 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1029 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-PB-115A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01
1030 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-PB-115B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03
1031 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР | 460-00-PK-41-CL-071A | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1032 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР | 460-00-PK-41-CL-071B | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21
1033 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | PIPE FLOCCULATOR / ТРУБНЫЙ ФЛОКУЛЯТОР | 460-00-PK-41-CZ-106A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1034 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | PIPE FLOCCULATOR / ТРУБНЫЙ ФЛОКУЛЯТОР | 460-00-PK-41-CZ-106B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1035 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1036 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1037 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1038 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1039 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | AIR SATURATION VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОЗДУХА | 460-00-PK-41-VA-005A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1040 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | AIR SATURATION VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОЗДУХА | 460-00-PK-41-VA-005B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1041 | 460-00 | 513-14 | 1 | SBS DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-34-CZ-104 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1042 | 460-00 | 513-14 | 1 | BIOCIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-35-CZ-105 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1043 | 460-00 | 513-14 | 1 | PNEUMATIC DIAPHRAGM PUMP | 460-00-PK-41-PH-074 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1044 | 460-00 | 513-14 | 1 | OILY SKIMMER MECHANISM | 460-00-PK-41-CZ-111 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1045 | 460-00 | 513-14 ФОМ-25 | 1 | COAGULANT DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ДЛЯ КОАГУЛЯНТА | 460-00-PK-43-TA-114 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1046 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | DAF COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ КОАГУЛЯНТА DAF | 460-00-PK-43-PB-117A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06
1047 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | DAF COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ КОАГУЛЯНТА DAF | 460-00-PK-43-PB-117B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06
1048 | 460-00 | 513-14 | 1 | DAF COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-43-CZ-109 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1049 | 460-00 | 513-14 ФОМ-26 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING TANK (FOR FLOCCULATION BASIN) БАК-ДОЗАТОР ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-TA-107A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1050 | 460-00 | 513-14 нет в проекте | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING TANK (FOR FLOCCULATION BASIN) БАК-ДОЗАТОР ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-TA-107B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1051 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | DAF POLYELECTROLYTE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ DAF | 460-00-PK-23-PB-116A | MR | М/К (Mec) | готов | 2023-03-10
1052 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | DAF POLYELECTROLYTE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ DAF | 460-00-PK-23-PB-116B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-10
1053 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1054 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1055 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1056 | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23
1057 | 460-00 | 513-14 ФОМ-27 | 1 | POLY ELECTROLYTE PREPARATION DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР - ДОЗАТОР КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-23-TA-108 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1058 | 460-00 | 513-14 | 1 | DAF POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-103 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1059 | 460-00 | 513-14 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-104A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1060 | 460-00 | 513-14 | 1 | POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-104B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1061 | 460-00 | 513-14 ФОМ-24 | 1 | RAIN WATER COAGULANT DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР-ДОЗАТОР КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-TA-108 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1062 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | RAIN WATER COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОАГУЛЯНТА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-PB-120A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06
1063 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | RAIN WATER COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОАГУЛЯНТА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-PB-120B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06
1064 | 460-00 | 513-14 | 1 | RAIN WATER COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-45-CZ-010 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1065 | 460-00 | 513-14 ФОМ-16 | 1 | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING TANK / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЙ БИОЦИД ДОЗИРОВОЧНЫЙ БАК | 460-00-PK-46-TA-117 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1066 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЕ БИОЦИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-46-PB-123A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01
1067 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЕ БИОЦИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-46-PB-123B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01
1068 | 460-00 | 513-14 | 1 | BIOCIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-46-CZ-012 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1069 | 460-00 | 513-14 ФОМ-15 | 1 | BRINE RO SBS DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ДЛЯ РАССОЛА RO SBS | 460-00-PK-47-TA-112 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1070 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO SBS DOSING PUMP / РАССОЛ RO SBS ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-47-PB-121A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28
1071 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO SBS DOSING PUMP / РАССОЛ RO SBS ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-47-PB-121B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28
1072 | 460-00 | 513-14 | 1 | BRINE RO SBS DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-47-CZ-011 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1073 | 460-00 | 513-14 ФОМ-14 | 1 | BRINE RO ANTISCALANT DOSIN TANK / БАК-ДОЗАТОР АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-TA-113 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19
1074 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO ANTISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-PB-122A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02
1075 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO ANTISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-PB-122B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02
1076 | 460-00 | 513-14 ФОМ-13 | 1 | BRINE RO H2S04 ACID DOSING TANK / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА H2S04 БАК-ДОЗАТОР КИСЛОТЫ | 460-00-PK-29-TA-118 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1077 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO SULPHURIC ACID DOSING PUMP / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРНАЯ КИСЛОТА ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-29-PB-118A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28
1078 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO SULPHURIC ACID DOSING PUMP / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРНАЯ КИСЛОТА ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-29-PB-118B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28
1079 | 460-00 | 513-14 ФОМ-12 | 1 | BRINE RO CIP TANK / РАССОЛЬНЫЕ БАК ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-TA-115 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07
1080 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO CIP PUMP / РАССОЛЬНЫЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-PA-121A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1081 | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 | BRINE RO CIP PUMP / РАССОЛЬНЫЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-PA-121B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1082 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | BRINE RO FEED PUMP / НАСОСЫ ПОДАЧИ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-44-PA-123A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1083 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | BRINE RO FEED PUMP / НАСОСЫ ПОДАЧИ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-44-PA-123B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1084 | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 | BRINE RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ РАССОЛА | 460-00-PK-44-CL-014 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1085 | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 | BRINE RO HP PUMP / НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-PA-031A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1086 | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 | BRINE RO HP PUMP / НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-PA-031B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1087 | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 | BRINE RO PRESSURE VESSELS / СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-RO-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23
1088 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | BRINE RO FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ РЕЧНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-36-PA-122A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1089 | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 | BRINE RO FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ РЕЧНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-36-PA-122B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1090 | 460-00 | 513-14 | 1 | CLEAN RAINWATER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-PA-051A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1091 | 460-00 | 513-14 | 1 | CLEAN RAINWATER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-PA-051B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1092 | 460-00 | 513-14 | 1 | OWS PUMP / НАСОСЫ OWS | 460-00-PK-41-PH-071A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1093 | 460-00 | 513-14 | 1 | OWS PUMP / НАСОСЫ OWS | 460-00-PK-41-PH-071B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1094 | 460-00 | 513-14 | 1 | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078A | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15
1095 | 460-00 | 513-14 | 1 | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078B | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15
1096 | 460-00 | 513-14 | 1 | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078C | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15
1097 | 460-00 | - | 1 | OILY SKIMMER DECANTER / ДЕКАНТЕР С МАСЛЯНЫМ СКИММЕРОМ | 460-00-VX-101 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1098 | 460-00 | 513-14 | 1 | BRINE RO CIP CARTRIDGE FILTER | 460-00-PK-44-CL-120 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1099 | 460-00 | 513-14 | 1 | BRINE RO STATIC MIXER | 460-00-PK-44-CZ-035 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1100 | 460-00 | 513-14 | 1 | BRINE RO STATIC MIXER | 460-00-PK-44-CZ-034 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1101 | 460-00 | 513-14 | 1 | BRINE RO CIP TANK HEATER | 460-00-PK-44-HE-003 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1102 | 463-00 | - | 1 | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1103 | 463-00 | - | 1 | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1104 | 463-00 | - | 1 | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1105 | 463-00 | - | 1 | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1106 | 463-00 | - | 1 | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1107 | 463-00 | - | 1 | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1108 | 463-00 | - | 1 | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1109 | 463-00 | - | 1 | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1110 | 463-00 | - | 1 | MANUAL BAR SCREEN | 463-00-PK-01-CZ-001A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1111 | 463-00 | - | 1 | MANUAL BAR SCREEN | 463-00-PK-01-CZ-001B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1112 | 463-00 | - | 1 | GREASE TRAP | 463-00-PK-01-CZ-002A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1113 | 463-00 | - | 1 | GREASE TRAP | 463-00-PK-01-CZ-002B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1114 | 463-00 | - | 1 | SLUDGE DE WATERING FEED PUMP | 463-00-PK-01-PS-009A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1115 | 463-00 | - | 1 | SLUDGE DE WATERING FEED PUMP | 463-00-PK-01-PS-009B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1116 | 463-00 | - | 1 | PROCESS TANK STREAM-01 & 02 | 463-00-PK-01-CZ-003A 463-00-PK-01-CZ-003B 463-00-PK-01-TG-001A 463-00-PK-01-TG-001B 463-00-PK-01-CZ-004 A/B 463-00-PK-01-CZ-004 C/D 463-00-PK-01-TG-002A 463-00-PK-01-TG-002B 463-00-PK-01-TG-003A 463-00-PK-01-TG-003B 463-00-PK-01-CZ-005A 463-00-PK-01-CZ-005B 463-00-PK-01-PA-005 A/B 463-00-PK-01-PA-005 C/D 463-00-PK-01-MT-001 463-00-PK-01-PA-006 A/B/C 463-00-PK-01-PA-007 A/B/C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1117 | 463-00 | - | 1 | PLANT ROOM STREAM-01 & 02 | 463-00-PK-01-TA-001 463-00-PK-01-PA-008 A/B 463-00-PK-01-KB-012 A/B/C 463-00-PK-01-TA-004 463-00-PK-01-CZ-015 463-00-PK-01-PB-016 A/B/C 463-00-PK-01-TA-005 463-00-PK-01-CZ-017 463-00-PK-01-PB-018 A/B 463-00-PK-01-TA-006 463-00-PK-01-PB-019A/B 463-00-PK-01-TA-007 463-00-PK-01-PB-020A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1118 | 463-00 | - | 1 | DE-WATERING SYSTEM (DE-WATERING UNIT & MIXERS POLYMER DOSING PUMPS) | 463-00-PK-01-CZ-010A/B 463-00-PK-01-CZ-011A/B 463-00-PK-01-PB-014A/B/C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1119 | 463-00 | - | 1 | POLYMER PREPARATION PACKAGE (POLYMER DOSING PREPARATION UNIT & MIXERS POWDER FEED SCREW CONVEYOR) | 463-00-PK-01-TG-004 463-00-PK-01-CZ-013A/B 463-00-PK-01-KS-021 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1120 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1121 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1122 | 470-00 | - | 1 | Neutralization Basin Pump Насос бассейна нейтрализации | 470-00-PH-05 | MR | Фундамент | готов | 2023-10-06
1123 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric Acid Unloading Pump Насос перекачки серной кислоты | 470-00-PA-04 | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
1124 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric Acid Distribution Filter Фильтер распределения серной кислоты | 470-00-CL-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-26
1125 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric Acid Distribution Pumps насосы распредения серной кислоты | 470-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
1126 | 470-00 | - | 1 | Sulphuric Acid Distribution Pumps насосы распредения серной кислоты | 470-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08
1127 | 470-00 | - | 1 | Caustic Soda Distribution Filter Фильтр распределения каустической соды | 470-00-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-26
1128 | 470-00 | - | 1 | CAUSTIC SODA DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 470-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
1129 | 470-00 | - | 1 | CAUSTIC SODA DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 470-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
1130 | 470-00 | - | 1 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1131 | 470-00 | - | 1 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1132 | 470-00 | 470-02 | 1 | Feeder Hopper | 470-00-PK-01-CZ-002 | ME | М/К | готов | 2023-12-20
1133 | 470-00 | 470-02 | 1 | Heat Exchanger (Shell & Tube) | 470-00-PK-01-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-10
1134 | 470-00 | 470-02 | 1 | Caustic Soda Preparation Tank | 470-00-PK-01-TG-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-07
1135 | 470-00 | 470-02 | 1 | Automatic Bags Emptying Machine | 470-00-PK-01-CZ-003 | ME | М/К | готов | Смонтировано
1136 | 470-00 | 470-02 | 1 | Elevator | 470-00-PK-01-CZ-004 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21
1137 | 470-00 | 470-02 | 1 | Rotary valve | 470-00-PK-01-CZ-005 | ME | На оборудование | готов | 2025-03-22
1138 | 470-00 | 470-02 | 1 | Stirrer | 470-00-PK-01-CZ-006 | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1139 | 470-00 | 470-02 | 1 | DISSOLUTION PUMP -A | 470-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2024-12-14
1140 | 470-00 | 470-02 | 1 | DISSOLUTION PUMP -B | 470-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2024-12-14
1141 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001A | MR | Фундамент | готов | 2022-07-21
1142 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001B | MR | Фундамент | готов | 2022-07-21
1143 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001C | MR | Фундамент | готов | 2022-07-26
1144 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001D | MR | Фундамент | готов | 2022-07-26
1145 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001E | MR | Фундамент | готов | 2022-08-01
1146 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001F | MR | Фундамент | готов | 2022-08-02
1147 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001G | MR | Фундамент | готов | 2022-08-03
1148 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001H | MR | Фундамент | готов | 2022-08-04
1149 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-101A | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1150 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-101B | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1151 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-102A | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1152 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-102B | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1153 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-103A | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1154 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-103B | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1155 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-104A | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1156 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-104B | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1157 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-105A | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1158 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-105B | MR | М/К | готов | 2023-12-10
1159 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-106A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1160 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-106B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1161 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-107A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1162 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-107B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1163 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-108A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1164 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-108B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1165 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-201A | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1166 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-201B | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1167 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-202A | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1168 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-202B | MR | М/К | готов | 2023-12-07
1169 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-203A | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1170 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-203B | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1171 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-204A | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1172 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-204B | MR | М/К | готов | 2023-12-09
1173 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-205A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1174 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-205B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1175 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-206A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1176 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-206B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1177 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-207A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1178 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-207B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1179 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-208A | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1180 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-208B | MR | М/К | готов | 2023-12-11
1181 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-301 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1182 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-302 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1183 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-303 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1184 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-304 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1185 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-305 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1186 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-306 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1187 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-307 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1188 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-308 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11
1189 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-101 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-06
1190 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-102 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-06
1191 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-103 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-07
1192 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-104 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-07
1193 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-105 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08
1194 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-106 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08
1195 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-107 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08
1196 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-108 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08
1197 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-201 | ME | М/К | готов | 2023-12-05
1198 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-202 | ME | М/К | готов | 2023-12-05
1199 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-203 | ME | М/К | готов | 2023-12-06
1200 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-204 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1201 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-205 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1202 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-206 | ME | М/К | готов | 2023-12-11
1203 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-207 | ME | М/К | готов | 2023-12-11
1204 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-208 | ME | М/К | готов | 2023-12-11
1205 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-301 | ME | М/К | готов | 2023-12-05
1206 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-302 | ME | М/К | готов | 2023-12-05
1207 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-303 | ME | М/К | готов | 2023-12-05
1208 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-304 | ME | М/К | готов | 2023-12-11
1209 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-305 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1210 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-306 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1211 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-307 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1212 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-308 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1213 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-401 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1214 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-402 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1215 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-403 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1216 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-404 | ME | М/К | готов | 2023-12-07
1217 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-405 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1218 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-406 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1219 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-407 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1220 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-408 | ME | М/К | готов | 2023-12-12
1221 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-501 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09
1222 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-502 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09
1223 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-503 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09
1224 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-504 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10
1225 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-505 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10
1226 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-506 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10
1227 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-507 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-12
1228 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-508 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-12
1229 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-101 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1230 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1231 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1232 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1233 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-105 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1234 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1235 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1236 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08
1237 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | A THREE-STAGE COMPRESSED AIR PISTON COMPRESSOR ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-KR-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-08-29
1238 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | A THREE-STAGE COMPRESSED AIR PISTON COMPRESSOR ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-KR-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-08-29
1239 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-101 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1240 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1241 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1242 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1243 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-105 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1244 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1245 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1246 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18
1247 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-101 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1248 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1249 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1250 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1251 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-105 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1252 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1253 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1254 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20
1255 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-201 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14
1256 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-202 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14
1257 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-203 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14
1258 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-204 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14
1259 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-205 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13
1260 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-206 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13
1261 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-207 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13
1262 | 710-00 | - | 1 | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-208 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13
1263 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1264 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1265 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1266 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1267 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | WASTE OIL TANK, SINGLE-WALLED / ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TG-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1268 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | WASTE OIL TANK, SINGLE-WALLED / ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TG-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29
1269 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | STATIONARY DIESEL GENSET ENCLOSED / СТАЦИОНАРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ | 710-00-PK-01-EDG-001 | MR | Фундамент | готов | 2023-11-14
1270 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-101 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1271 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-102 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-04-15
1272 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-103 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1273 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-104 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1274 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-105 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-30
1275 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-106 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1276 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-107 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1277 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-108 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12
1278 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-101 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1279 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-102 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1280 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-103 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1281 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-104 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1282 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-105 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1283 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-106 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1284 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-107 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1285 | 710-00 | - | 1 | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-108 | ME | М/К | готов | 2023-11-12
1286 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | WASTE OIL GEAR PUMP ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ОТРАБОТАННОГО МАСЛА | 710-00-PK-01-PX-001 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1287 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | BARREL PUMP FOR PUMPING FRESH OIL БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СВЕЖЕГО МАСЛА | 710-00-PK-01-PH-002 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1288 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | BARREL PUMP FOR PUMPING ETHYLENE GLYCOL БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 710-00-PK-01-PH-001 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1289 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-101 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1290 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-102 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1291 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-103 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1292 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-104 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1293 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-105 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1294 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-106 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1295 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-107 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1296 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-108 | ME | М/К | готов | 2024-12-13
1297 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90102 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1298 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90202 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1299 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90302 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1300 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90402 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1301 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90502 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1302 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90602 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1303 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90702 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1304 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Воздухоотделитель | 710-PS-90802 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано
1305 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002А | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1306 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1307 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1308 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1309 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (DIRTY OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ГРЯЗНОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-003А | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1310 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (DIRTY OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ГРЯЗНОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-003В | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано
1311 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY DRAIN TANK WITH TECHNOLOGICAL WELL, UNDERGROUND LOCATION, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР АВАРИЙНОГО СЛИВА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОЛОДЦЕМ, ПОДЗЕМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TU-001 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1312 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EMERGENCY DRAIN TANK WITH TECHNOLOGICAL WELL / РЕЗЕРВУАР АВАРИЙНОГО СЛИВА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОЛОДЦЕМ | 710-00-PK-01-TU-002 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1313 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | ETHYLENE GLYCOL TANK / РЕЗЕРВУАР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 710-00-PK-01-TA-001 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано
1314 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PUMP OF FILLING ETHYLENE GLYCOL / НАСОС ЗАПРАВКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 710-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-15
1315 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | PUMP OF FILLING ETHYLENE GLYCOL / НАСОС ЗАПРАВКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 710-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2024-05-04
1316 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | EOT CRANE FOR GAS ENGINE GENERATOR MAINTENANCE | 710-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-15
1317 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-201 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1318 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-202 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1319 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-203 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1320 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-204 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1321 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-205 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1322 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-206 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1323 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-207 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1324 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-208 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1325 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-101 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1326 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-102 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1327 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-103 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1328 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-104 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1329 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-105 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1330 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-106 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1331 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-107 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1332 | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-108 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано
1333 | 715-00 | - | 1 | DIESEL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14
1334 | 715-00 | - | 1 | DIESEL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12
1335 | 715-00 | - | 1 | DIESEL STORAGE TANK / БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-VX-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано
1336 | 514-01 | 514-01 | 2 | Кран опорный однобалочный электрический / Single-girder electric top-running crane | KRAN 1 | MR | М/К | готов | Смонтировано
1337 | 514-01 | 514-01 | 2 | Кран опорный однобалочный электрический / Single-girder electric top-running crane | KRAN 2 | MR | М/К | готов | Смонтировано
1338 | Вахтовый городок | - | 2 | Резервуар вертикальный стальной 1500м3 | 517-00-TA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1339 | ПСО8 | - | 1 | MESH GAS FILTER | 110-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1340 | ПСО8 | - | 1 | MESH LIQUID FILTER | 110-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1341 | ПСО8 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 110-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1342 | ПСО8 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 110-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1343 | ПСО8 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 110-00-VA-02 | ME | фундамент | готов | 2024-04-11
1344 | ПСО8 | - | 1 | DRAIN VESSEL | 110-00-VA-01 | ME | фундамент | готов | 2024-12-21
1345 | ПСО8 | - | 1 | FLARE STACK & DUCT | 110-00-FD-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1346 | ПСО8 | - | 1 | FLARE K.O DRUM | 110-00-VN-03 | ME | фундамент | готов | 2024-04-28
1347 | ПСО8 | - | 1 | IGNITION UNIT | 110-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1348 | ПСО8 | - | 1 | REDUCTION UNIT | 110-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1349 | ПСО8 | - | 1 | LPG CYLINDERS | 110-00-PK-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1350 | КП2 | - | 1 | MESH GAS FILTER | 122-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1351 | КП2 | - | 1 | MESH LIQUID FILTER | 122-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1352 | КП2 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 122-00-VN-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1353 | КП2 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 122-00-VN-02 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1354 | КП2 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 122-00-VA-02 | ME | фундамент | готов | 2024-04-09
1355 | КП2 | - | 1 | DRAIN VESSEL | 122-00-VA-01 | ME | фундамент | готов | 2024-12-21
1356 | КП2 | - | 1 | FLARE STACK & DUCT | 122-00-FD-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1357 | КП2 | - | 1 | FLARE K.O DRUM | 122-00-VN-03 | ME | фундамент | готов | 2024-04-29
1358 | КП2 | - | 1 | IGNITION UNIT | 122-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1359 | КП2 | - | 1 | REDUCTION UNIT | 122-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1360 | КП2 | - | 1 | LPG CYLINDERS | 122-00-PK-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано
1361 | КП4 | - | 1 | MESH GAS FILTER | 124-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1362 | КП4 | - | 1 | MESH LIQUID FILTER | 124-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1363 | КП4 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 124-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1364 | КП4 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 124-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1365 | КП4 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 124-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1366 | КП4 | - | 1 | DRAIN VESSEL | 124-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1367 | КП4 | - | 1 | FLARE STACK & DUCT | 124-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1368 | КП4 | - | 1 | FLARE K.O DRUM | 124-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1369 | КП4 | - | 1 | IGNITION UNIT | 124-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1370 | КП4 | - | 1 | REDUCTION UNIT | 124-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1371 | КП4 | - | 1 | LPG CYLINDERS | 124-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1372 | КП6 | - | 1 | MESH GAS FILTER | 126-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1373 | КП6 | - | 1 | MESH LIQUID FILTER | 126-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1374 | КП6 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 126-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1375 | КП6 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 126-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1376 | КП6 | - | 1 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 126-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1377 | КП6 | - | 1 | DRAIN VESSEL | 126-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1378 | КП6 | - | 1 | FLARE STACK & DUCT | 126-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1379 | КП6 | - | 1 | FLARE K.O DRUM | 126-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1380 | КП6 | - | 1 | IGNITION UNIT | 126-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1381 | КП6 | - | 1 | REDUCTION UNIT | 126-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1382 | КП6 | - | 1 | LPG CYLINDERS | 126-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1383 | ПСО8 | - | 1 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 110-00-PH-01 | MR | На оборудование 110-00-VA-01 | не готов | Не смонтировано
1384 | КП2 | - | 1 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 122-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1385 | КП4 | - | 1 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 124-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1386 | КП6 | - | 1 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 126-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1387 | КП2 | - | 2 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 120-00-PH-01 | MR | На оборудование 120-00-VA-01 | не готов | Не смонтировано
1388 | КП1 | - | 2 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 121-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1389 | КП3 | - | 2 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 123-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1390 | КП5 | - | 2 | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 125-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано
1391 | 0-пикет | - | 1 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10
1392 | 0-пикет | - | 1 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10
1393 | 0-пикет | - | 1 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10
1394 | 0-пикет | - | 1 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01D | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10
1395 | 0-пикет | - | 1 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01E | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10
1396 | КП2 | - | 2 | MESH GAS FILTER | 120-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1397 | КП2 | - | 2 | MESH LIQUID FILTER | 120-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1398 | КП2 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 120-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1399 | КП2 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 120-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1400 | КП2 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 120-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1401 | КП2 | - | 2 | DRAIN VESSEL | 120-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1402 | КП2 | - | 2 | FLARE STACK & DUCT | 120-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1403 | КП2 | - | 2 | FLARE K.O DRUM | 120-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1404 | КП2 | - | 2 | IGNITION UNIT | 120-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1405 | КП2 | - | 2 | REDUCTION UNIT | 120-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1406 | КП2 | - | 2 | LPG CYLINDERS | 120-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1407 | КП1 | - | 2 | MESH GAS FILTER | 121-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1408 | КП1 | - | 2 | MESH LIQUID FILTER | 121-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1409 | КП1 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 121-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1410 | КП1 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 121-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1411 | КП1 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 121-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1412 | КП1 | - | 2 | DRAIN VESSEL | 121-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1413 | КП1 | - | 2 | FLARE STACK & DUCT | 121-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1414 | КП1 | - | 2 | FLARE K.O DRUM | 121-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1415 | КП1 | - | 2 | IGNITION UNIT | 121-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1416 | КП1 | - | 2 | REDUCTION UNIT | 121-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1417 | КП1 | - | 2 | LPG CYLINDERS | 121-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1418 | КП3 | - | 2 | MESH GAS FILTER | 123-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1419 | КП3 | - | 2 | MESH LIQUID FILTER | 123-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1420 | КП3 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 123-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1421 | КП3 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 123-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1422 | КП3 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 123-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1423 | КП3 | - | 2 | DRAIN VESSEL | 123-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1424 | КП3 | - | 2 | FLARE STACK & DUCT | 123-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1425 | КП3 | - | 2 | FLARE K.O DRUM | 123-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1426 | КП3 | - | 2 | IGNITION UNIT | 123-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1427 | КП3 | - | 2 | REDUCTION UNIT | 123-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1428 | КП3 | - | 2 | LPG CYLINDERS | 123-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1429 | КП5 | - | 2 | MESH GAS FILTER | 125-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1430 | КП5 | - | 2 | MESH LIQUID FILTER | 125-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано
1431 | КП5 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 125-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1432 | КП5 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 125-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1433 | КП5 | - | 2 | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 125-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1434 | КП5 | - | 2 | DRAIN VESSEL | 125-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1435 | КП5 | - | 2 | FLARE STACK & DUCT | 125-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1436 | КП5 | - | 2 | FLARE K.O DRUM | 125-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1437 | КП5 | - | 2 | IGNITION UNIT | 125-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1438 | КП5 | - | 2 | REDUCTION UNIT | 125-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1439 | КП5 | - | 2 | LPG CYLINDERS | 125-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано
1440 | 242-00 | 242-01 | 1 | OIL SEPARATOR VALVE SKID / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА | 242-00-РК-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-24
1441 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID A / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ А | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25
1442 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID B / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ B | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-23
1443 | 242-00 | 242-01 | 1 | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID C / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ C | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-23
1444 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD1 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
1445 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD2 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
1446 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD3 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
1447 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD4 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
1448 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD5 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
1449 |  | - | 2 | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD6 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02
| Нет инспекции |  |  |  | #REF!
| Инспекция отклонена |  |  |  | #REF!
| Акт на подписи |  |  |  | #REF!
| Подписан |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100%

## ГПЗ Резер
№ | Unit | DESCRIPTION (Наименование оборудований) | Таг номер | Дисц. | Масса | Дата монтажа | Монтаж окрайки |  |  | Монтаж днище |  |  | Монтаж стенки |  |  | Монтаж крыши |  |  | Монтаж круговой площадки на крыше |  |  | Монтаж площадки обслуживания |  |  | Монтаж вертикальный лестницы |  |  | Монтаж анкерных креплений |  |  | Монтаж патрубков и люк лазов на стенке |  |  | Монтаж патрубков и люк лазов на крыше |  |  | Монтаж кронштейнов для теплоизоляции |  |  | Монтаж молниеотводов |  |  | Гидравлическое испытание лния подогрев |  |  | Гидравлическое испытание |  |  | СМР | ИТД | Ответственное лицо ИТД | Ответственное лицо СМР | Remarks / Примечания
[5 empty] | Т |  | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД
215-01 | [48 empty] | 81.82% | 40.91%
1 | 215-01 | SULPHUR STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-01-TA-01 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 81.82% | 40.91% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
218-00 | [48 empty] | 55.15% | 15.15%
2 | 218-00 | ATMOSPHERIC MIXER TANK / АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-TA-01 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 90.45% | 45.45% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
3 | 218-00 | CAUSTIC DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР КАУСТИКА | 218-00-TA-02 | ME |  |  | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 0% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | АВК нет
4 | 218-00 | SODIUM BISULPITE BATCH PREPARATION TANK / РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-TA-05 | ME |  |  | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | АВК нет
243-00 | [48 empty] | 93.18% | 50%
5 | 243-00 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 90.91% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
6 | 243-00 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.45% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
261-00 | [48 empty] | 99.77% | 75%
7 | 261-00 | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
8 | 261-00 | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03B | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
9 | 261-00 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
10 | 261-00 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
263-00 | [48 empty] | 100% | 100%
11 | 263-00 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
12 | 263-00 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
265-00 | [48 empty] | 99.55% | 50%
13 | 265-00 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
14 | 265-00 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
15 | 266-00 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
16 | 266-00 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
460-00 | [48 empty] | 98.04% | 48.48%
17 | 460-00 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
18 | 460-00 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
19 | 460-00 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
20 | 460-00 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
21 | 460-00 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
22 | 460-00 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
23 | 460-00 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
24 | 460-00 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
25 | 460-00 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
26 | 460-00 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
27 | 460-00 | REJECT WATER STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-26 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
470-00 | [48 empty] | 99.58% | 50%
28 | 470-00 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
29 | 470-00 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
30 | 470-00 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
31 | 470-00 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
242-00 | [48 empty] | 100% | 50%
32 | 715-00 | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции

## Лист2
1449 | all
992 | installed
457 | not-installed
|  | not | have | no need | ITD is Closed
| RFI-PADDING | 133 | 373 | 486 | 239
| RFI-ustanovka | 486 | 506 | - | 236
| RFI-centrovka | 117 | 168 | 707 | 83
| RFI-podlivka | 173 | 333 | 486
| RFI-Zatyashka | 479 | 454 | 59
APPOK
| FCN-Podlivka | no need and Podlivka ITD closed: 384 | FCN have: 232 | Подано: 27
Isp-sxema
ABK
ITD is closed

## ADD_DAYS
Function: | 2015
Description: | 2025
Example: | #NAME?
| Process Step ID | Process Step Description | Next Step ID | Connector Label | Shape Type | Alt Text
| P100 | dv | P200,P300,P400 |  | Process
| P200 | Level 1 process | P500,P600 |  | Process
| P300 | Level 1 process | P700,P800 |  | Process
| P400 | Level 1 process | P900 |  | Process
| P500 | Level 2 process |  |  | Process
| P600 | Level 2 process |  |  | Process
| P700 | Level 2 process |  |  | Process
| P800 | Level 2 process |  |  | Process
| P900 | Level 2 process |  |  | Process