## CТАТУС - ИТД
[14 empty] | 75.42% | 59.31% | 46.25% | 72.74% | 41.06% | 24.4% | 21.17% | 39.87% | 38.31% | 24.89% | 50.41% | 47.14% | 22.41% | 21.59% | 38.98% | 34.47% | 20.8% | 33.87% | 28.23% | 19.35% | 100% | 84.62% | 23.08% | 83.92% | 26.63% | 2.764% | 0.7463% | 0.5597% | 0.3731%
№ | ЗОНА ОТВЕТСТВ. | Unit | Здание | Нитка | АВК | АППОК | FCN на подливку | DESCRIPTION (Наименование оборудования) | Таг номер | Дисциплина | Расположение | Готовность фундамента / МК | Дата монтажа | Установка педдинг |  |  | Установка оборудования |  |  |  | Центровка Preliminary alignment |  |  | Подливка под оборудования |  |  |  | Затяжка болтов |  |  | ВКУ |  |  | Огнеупорные работы |  |  | М/К и площадка обслуживания |  |  | Заливка внутри рамы оборудования |  |  | СМР | ИТД | Remarks / Примечания
[14 empty] | СМР | RFI | Исп. Схема | СМР | RFI | Исп. Схема | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | Исп. Схема | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД
1 | Неьматов Бобур | 211-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUG CATCHER / CИСТЕМА ПРОБКОУЛОВИТЕЛЯ | 211-00-VQ-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
2 | Неьматов Бобур | 211-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 211-00-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
3 | Неьматов Бобур | 211-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 211-00-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
4 | Неьматов Бобур | 212-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | INLET SEPARATOR / ВХОДНОЙ СЕПАРАТОР | 212-01-VA-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
5 | Неьматов Бобур | 212-01 | - | 1 |  | СДАН | - | RAW GAS PREHEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРОГО ГАЗА | 212-01-HA-01 | ME | М/К | готов | 2024-06-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М/К 212-01-SS-01
6 | Неьматов Бобур | 212-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-01-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
7 | Неьматов Бобур | 212-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-01-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
8 | Неьматов Бобур | 212-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 212-01-VA-02 | ME | М/К | готов | 2024-06-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М/К 212-01-SS-01
9 | Неьматов Бобур | 212-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | INLET SEPARATOR / ВХОДНОЙ СЕПАРАТОР | 212-02-VA-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
10 | Неьматов Бобур | 212-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | RAW GAS PREHEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЫРОГО ГАЗА | 212-02-HA-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М/К 212-02-SS-01
11 | Неьматов Бобур | 212-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-02-CZ-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
12 | Неьматов Бобур | 212-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | MESH FILTER / СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 212-02-CZ-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
13 | Неьматов Бобур | 212-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 212-02-VA-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М/К 212-02-SS-01
14 | НСГД | 213-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-M STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ SULFINOL-M | 213-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
15 | НСГД | 213-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-M MAKE UP TANK / РЕЗЕРВУАР ПОДПИТКИ SULFINOL-M | 213-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
16 | Хамидов Отабек | 213-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00260 | SULFINOL-M TRANSFER PUMP / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС СУЛЬФИНОЛ-М | 213-00-PA-07 | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 70.83% | 16.67%
17 | Хамидов Отабек | 213-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00260 | SULFINOL-M MAKE-UP PUMP / НАСОС ПОДПИТКИ SULFINOL-M | 213-00-PA-06 | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 79.17% | 54.17%
18 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | SULFINOL-M REBOILER CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК РЕБОЙЛЕРА SULFINOL-M | 213-01-VA-10 | ME | М/К | готов | 2024-03-17 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-01-SS-01
19 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-01-VA-11 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-29 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | HYDRO TEST
20 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-27 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | HYDRO TEST
21 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
22 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
23 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M FLASH GAS ABSORBER / АБСОРБЕР ГАЗА ВЫВЕТРИВАНИЯ SULFINOL-M | 213-01-VE-03 | ME | На оборудование | готов | 2025-01-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 16.67% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-01-VH-06
24 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | SULFINOL-M ANTI-FOAM ADDITION PACKAGE / БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-M | 213-01-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 93.75% | 62.5%
25 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M DRAIN SOLVENT PUMP / НАСОС ДЛЯ СЛИВА РАСТВОРИТЕЛЯ СУЛЬФИНОЛ-М | 213-01-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-01-VA-08
26 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M DRAIN HYDROCARBON PUMP / СУЛЬФИНОЛ-М ДРЕНАЖНЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ НАСОС | 213-01-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-01-VA-08
27 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-01-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-04-25 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-01-VA-11
28 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | SULFINOL-M REFLUX DRUM / ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-M | 213-01-VN-07 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
29 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00260 | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
30 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 25%
31 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-01-HR-04A | ME | М/К | готов | 2024-04-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | не сдан аппок на жб калонны НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-SS-01
32 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-01-HR-04B | ME | М/К | готов | 2024-05-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | не сдан аппок на жб калонны НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-SS-01
33 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-M | 213-01-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100%
34 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00260 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
35 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
36 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03A | ME | М/К | готов | 2024-04-03 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-01V
37 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03B | ME | М/К | готов | 2023-10-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-01V
38 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03C | ME | М/К | готов | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 41.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-01V
39 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03D | ME | М/К | готов | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 41.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-01V
40 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-01-HC-03E | ME | М/К | готов | 2023-11-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-01V
41 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято 1393 | СДАН | 00199 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
42 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-01-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
43 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-01-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
44 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00260 | SULFINOL-M FILTER / SULFINOL-M ФИЛЬТР | 213-01-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 93.75% | 37.5%
45 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-M CARBON FILTER / SULFINOL-M УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 213-01-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-07-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 40% | 20%
46 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00260 | SULFINOL-M AFTER FILTER / SULFINOL-M КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 213-01-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 81.25% | 37.5%
47 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Lean Sulfinol-M Charge Pumps Насосы Подачи Регенерированного Сулфинол-М | 213-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
48 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Lean Sulfinol-M Charge Pumps Насосы Подачи Регенерированного Сулфинол-М | 213-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
49 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05A | ME | На оборудование | готов | 2024-08-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
50 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05B | ME | Фундамент | готов | 2024-08-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 25%
51 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05C | ME | На оборудование | готов | 2024-08-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
52 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HA-05D | ME | Фундамент | готов | 2024-08-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 25%
53 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01A | ME | М/К | готов | 2023-11-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
54 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01B | ME | М/К | готов | 2023-11-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
55 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01C | ME | М/К | готов | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
56 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01D | ME | М/К | готов | 2023-11-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
57 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01E | ME | М/К | готов | 2023-11-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
58 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01F | ME | М/К | готов | 2023-11-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
59 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01G | ME | М/К | готов | 2023-11-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
60 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-01-HC-01H | ME | М/К | готов | 2023-11-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-01-PR-02H
61 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00222 | FEED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК СЫРЬЕВОГО ГАЗА | 213-01-VN-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 60%
62 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00162 | SULFINOL-M MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-M | 213-01-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 79.17%
63 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00199 | SULFINOL-M TREATED GAS KO DRUM СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-M | 213-01-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 80%
64 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M FLASH VESSEL ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-01-VH-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 25%
65 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-06 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 40% | 0%
66 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02B | ME | На оборудование | готов | 2024-01-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0%
67 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02C | ME | Фундамент | готов | 2024-01-29 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 40% | 0%
68 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02D | ME | На оборудование | готов | 2024-01-30 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0%
69 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02E | ME | На оборудование | готов | 2024-11-25 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0%
70 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02F | ME | Фундамент | готов | 2024-11-26 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0%
71 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02G | ME | Фундамент | готов | 2025-02-04 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 35% | 0%
72 | Хамидов Отабек | 213-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-01-HA-02H | ME | На оборудование | готов | 2025-02-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0%
73 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2024-11-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
74 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
75 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02C | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
76 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02D | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
77 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02E | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
78 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
79 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02G | ME | Фундамент | готов | 2024-12-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
80 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M LEAN / RICH EXCHANGER / СУЛЬФИНОЛ-М ТЕПЛООБМЕННИК НИЗКОГО/ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-HA-02H | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
81 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-02-VH-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 25%
82 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M FLASH GAS ABSORBER / АБСОРБЕР ГАЗА ВЫВЕТРИВАНИЯ SULFINOL-M | 213-02-VE-03 | ME | На оборудование | готов | 2025-01-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 16.67% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-02-VH-06
83 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00199 | SULFINOL-M TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-M | 213-02-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 60%
84 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00162 | SULFINOL-M MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-M | 213-02-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 66.67%
85 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00222 | FEED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК СЫРЬЕВОГО ГАЗА | 213-02-VN-04 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 60%
86 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01A | ME | М/К | готов | 2025-02-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
87 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01B | ME | М/К | готов | 2025-02-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
88 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01C | ME | М/К | готов | 2025-02-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
89 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01D | ME | М/К | готов | 2025-02-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
90 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01E | ME | М/К | готов | 2025-02-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
91 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01F | ME | М/К | готов | 2025-02-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
92 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01G | ME | М/К | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
93 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AIR COOLER / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HC-01H | ME | М/К | готов | 2025-03-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-PR-02H
94 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-02-HR-04A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-SS-01
95 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-M | 213-02-HR-04B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-SS-01
96 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 / 00260 | SULFINOL-M ANTIFOAM ADDITION PACKAGE / БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-M | 213-02-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 93.75% | 62.5%
97 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 | SULFINOL-M REFLUX DRUM / ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-M | 213-02-VN-07 | ME | Фундамент | готов | 2025-01-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 50%
98 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 25%
99 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-M REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-M | 213-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-12-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 25%
100 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | SULFINOL-M REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-M | 213-02-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100%
101 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | SULFINOL-M REBOILER CONDENSATE DRAIN / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК РЕБОЙЛЕРА SULFINOL-M | 213-02-VA-10 | ME | М/К | готов | 2025-02-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 213-02-SS-01
102 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00117 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2025-02-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 70.83%
103 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00117 | LEAN SULFINOL-M CIRCULATION PUMP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2025-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 70.83%
104 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03A | ME | М/К | готов | 2025-02-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-02-PR-01V
105 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03B | ME | М/К | готов | 2024-03-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-02-PR-01V
106 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03C | ME | М/К | готов | 2024-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-02-PR-01V
107 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03D | ME | М/К | готов | 2024-12-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-02-PR-01V
108 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА | 213-02-HC-03E | ME | М/К | готов | 2025-02-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 213-02-PR-01V
109 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Принято 1393 | СДАН | 00199 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 213-02-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 80%
110 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMP / НАСОС ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-02-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2025-02-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 79.17% | 33.33%
111 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMP / НАСОС ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 213-02-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 79.17% | 33.33%
112 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 / 00260 | SULFINOL-M FILTER / SULFINOL-M ФИЛЬТР | 213-02-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
113 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-M CARBON FILTER / SULFINOL-M УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 213-02-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [9 empty] | 45% | 20%
114 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 / 00260 | SULFINOL-M AFTER FILTER / SULFINOL-M КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 213-02-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
115 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00117 / 00260 | LEAN SULFINOL-M CHARGE PUMPS НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | заливка по проекту есть
116 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00117 | LEAN SULFINOL-M CHARGE PUMPS НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
117 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05A | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
118 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | СДАН |  | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 25%
119 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | СДАН | - | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05C | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
120 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 |  | СДАН |  | LEAN SULFINOL-M AFTER COOLER / ВТОРИЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-HA-05D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 25%
121 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-02-VA-11 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 12.5%
122 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-M DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-M | 213-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 12.5%
123 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00315 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 37.5% | GIVEN Geodezy GAD
124 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00315 | SULFINOL-M SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-M | 213-02-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 37.5% | GIVEN Geodezy GAD
125 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-M | 213-02-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-02-VA-08
126 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-M DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-M | 213-02-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-02-VA-08
127 | Хамидов Отабек | 213-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 213-02-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 213-01-VA-11
128 | НСГД | 214-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-X MAKE-UP TANK РЕЗЕРВУАР ПОДПИТКИ SULFINOL-X | 214-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
129 | НСГД | 214-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULFINOL-X STORAGE TANK РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ SULFINOL-X | 214-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
130 | Неьматов Бобур | 214-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X MAKE-UP PUMP НАСОС ПОДПИТКИ SULFINOL-X | 214-00-PA-06 | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 8.333%
131 | Неьматов Бобур | 214-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X TRANSFER PUMP НАСОС ПЕРЕКАЧКИ SULFINOL-X | 214-00-PA-07 | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 54.17%
132 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01A | ME | М/К | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
133 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01B | ME | М/К | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
134 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01C | ME | М/К | готов | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
135 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01D | ME | М/К | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
136 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01E | ME | М/К | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
137 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-HC-01F | ME | М/К | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
138 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 50%
139 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-16 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 12.5%
140 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | SULFINOL-X REFLUX DRUM ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-X | 214-01-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-16 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 75%
141 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 |  | СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HR-04A | ME | М/К | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-01-SS-01
142 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 |  | СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HR-04B | ME | М/К | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-01-SS-01
143 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-X | 214-01-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100%
144 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Принято 1393 | СДАН | 00199 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА ОЧЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 214-01-VA-07 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
145 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | Подано | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 214-01-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
146 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | Подано | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 214-01-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
147 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 16.67%
148 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 70.83%
149 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X FILTER / SULFINOL-X ФИЛЬТР | 214-01-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
150 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X AFTER FILTER / СУЛЬФИНОЛ-Х ПОСЛЕ ФИЛЬТРА | 214-01-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
151 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | SULFINOL-X CARBON FILTER / УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР СУЛЬФИНОЛ-Х | 214-01-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 90% | 45%
152 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X ANTIFOAM ADDITION PACKAGE БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-X | 214-01-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-14 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 68.75% | 18.75%
153 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2025-03-14 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
154 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
155 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02C | ME | На оборудование | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
156 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-01-HA-02D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
157 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-01-VH-04 | ME | М/К | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-01-SS-02
158 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-X | 214-01-VN-03 | ME | М/К | готов | 2025-03-17 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-01-SS-02
159 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00099 | SULFINOL-X MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-X | 214-01-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 66.67%
160 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17% | заливка есть по проекту
161 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка есть по проекту
162 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03A | ME | М/К | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
163 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03B | ME | М/К | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
164 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03C | ME | М/К | готов | 2025-02-07 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
165 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-01-HC-03D | ME | М/К | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-01-PR-02V
166 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 214-01-VA-09 | ME | М/К | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-01-SS-01
167 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | HYDRO TEST
168 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-01-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | HYDRO TEST
169 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-CL-04A | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
170 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-01-CL-04B | ME | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
171 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-X | 214-01-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-01-VA-06
172 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-X | 214-01-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2025-03-22 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-01-VA-06
173 | Неьматов Бобур | 214-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-01-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-12-14 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-01-VA-08
174 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X DRAIN SOLVENT PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС РАСТВОРА SULFINOL-X | 214-02-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-12-14 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-02-VA-06
175 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X DRAIN HYDROCARBON PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДОВ SULFINOL-X | 214-02-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-07-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-02-VA-06
176 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-02-PH-10 | MR | На оборудование | готов | 2024-05-16 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО НА 214-02-VA-08
177 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
178 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X REFLUX PUMPS / РЕФЛЮКСНЫЕ НАСОСЫ SULFINOL-X | 214-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
179 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00199 | SULFINOL-X REFLUX DRUM ЕМКОСТЬ ФЛЕГМЫ SULFINOL-X | 214-02-VN-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 75%
180 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HR-04A | ME | М/К | готов | 2024-12-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-02-SS-01
181 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО КОНДЕНСАТА | 214-02-PA-08A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 12.5%
182 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО КОНДЕНСАТА | 214-02-PA-08B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 12.5%
183 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Принято 1393 | СДАН | 00199 | VERY LOW PRESSURE STEAM FLASH DRUM ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПАРА ОЧЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 214-02-VA-07 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 40%
184 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR / РЕГЕНЕРАТОР SULFINOL-X | 214-02-VE-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100%
185 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | СДАН | - | SULFINOL-X REGENERATOR REBOILER / РЕБОЙЛЕР РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HR-04B | ME | М/К | готов | 2024-12-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-02-SS-01
186 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 16.67%
187 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | LEAN SULFINOL-X CIRCULATION PUMPS / ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 54.17%
188 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X FILTER / SULFINOL-X ФИЛЬТР | 214-02-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
189 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X CARBON FILTER / SULFINOL-X УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 214-02-CN-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-18 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 60% | 0%
190 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X AFTER FILTER / SULFINOL-X КОНЦЕВОЙ ФИЛЬТР | 214-02-CL-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
191 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SULFINOL-X ANTIFOAM ADDITION PACKAGE БЛОК ВВОДА АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ SULFINOL-X | 214-02-AF-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-27 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 30% | 0%
192 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02A | ME | На оборудование | готов | 2025-02-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
193 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02B | ME | Фундамент | готов | 2025-02-14 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 214-02-SS-02
194 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02C | ME | На оборудование | готов | 2025-02-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
195 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X LEAN/RICH EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО НАСЫЩЕННОГО SULFINOL-X | 214-02-HA-02D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-11 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
196 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Принято | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X TREATED GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР-КАПЛЕОТБОЙНИК ОЧИЩЕННОГО ГАЗА SULFINOL-X | 214-02-VN-03 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-02-SS-02
197 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00099 | SULFINOL-X MAIN ABSORBER / ГЛАВНЫЙ АБСОРБЕР SULFINOL-X | 214-02-VE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 83.33%
198 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00320 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 16.67% | заливка по проекту есть
199 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | LEAN SULFINOL-X CHARGE PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
200 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01A | ME | М/К | готов | 2024-08-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
201 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01B | ME | М/К | готов | 2024-08-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
202 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01C | ME | М/К | готов | 2024-08-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
203 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01D | ME | М/К | готов | 2024-08-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
204 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01E | ME | М/К | готов | 2024-08-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
205 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | LEAN SURFINOL-X AIR COOLED / АВО РЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-HC-01F | ME | М/К | готов | 2024-08-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
206 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03A | ME | М/К | готов | 2024-08-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
207 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03B | ME | М/К | готов | 2024-08-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
208 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03C | ME | М/К | готов | 2024-08-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
209 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SURFINOL-X REGENERATOR OVERHEAD COOLED / АВО ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕГЕНЕРАТОРА SULFINOL-X | 214-02-HC-03D | ME | М/К | готов | 2024-08-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 216-02-PR-02V
210 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 214-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-21 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
211 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00320 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-CL-04A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 37.5%
212 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00320 | SULFINOL-X SUMP FILTER / ФИЛЬТР ДРЕНИРОВАННОГО SULFINOL-X | 214-02-CL-04B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 37.5%
213 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFINOL-X DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-X | 214-02-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
214 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 | Принято 2251 | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 214-02-VA-09 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-02-SS-01
215 | Неьматов Бобур | 214-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | SULFINOL-X FLASH VESSEL / ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SULFINOL-XL | 214-02-VH-04 | ME | М/К | готов | 2024-11-27 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 214-02-SS-02
216 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-01-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
217 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-01-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
218 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | CLAUS AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-00-KB-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-01-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
219 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Принято 1393 | СДАН | 00261 | Low pressure steam flash drum Испарительная емкость пара нд | 215-00-VA-13 | ME | Фундамент | готов | 2023-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
220 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00261 | Very low pressure steam flash drum Испарительная емкост пара очень низкого давления | 215-00-VA-14 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 50%
221 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-00-VA-21 | ME | М/К | готов | 2024-04-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PL-07
222 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 215-00-PA-07A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | заливка по проекту есть
223 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 215-00-PA-07B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | заливка по проекту есть
224 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | SCOT REACTOR / РЕАКТОР SCOT | 215-00-VF-12 | ME | Фундамент | готов | 2022-08-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
225 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13A | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
226 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
227 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13C | ME | На оборудование | готов | 2025-02-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
228 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SCOT QUENCH TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КВЕНЧА ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-13D | ME | Фундамент | готов | 2025-02-13 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
229 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11A | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PL-05
230 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11B | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PL-05
231 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11C | ME | М/К | готов | 2024-07-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PL-06
232 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SCOT PRE-HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА. ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-HA-11D | ME | М/К | готов | 2024-07-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PL-06
233 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | SCOT ABSORBER / АБСОРБЕР ПРОЦЕССА SCOT | 215-00-VE-11 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 83.33%
234 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | QUENCH WATER FILTER / Фильтр Охлаждающей Воды | 215-00-CL-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-10 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 68.75%
235 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00099 | QUENCH WATER PUMPS / НАСОСЫ ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ | 215-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
236 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00099 | QUENCH WATER PUMPS / НАСОСЫ ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ | 215-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
237 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | QUENCH COLUMN / ЗАКАЛОЧНАЯ КОЛОННА | 215-00-VE-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 91.67% | 83.33%
238 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12A | ME | М/К | готов | 2024-05-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
239 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12B | ME | М/К | готов | 2024-05-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
240 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12C | ME | М/К | готов | 2024-05-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
241 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12D | ME | М/К | готов | 2024-05-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
242 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12E | ME | М/К | готов | 2024-05-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
243 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12F | ME | М/К | готов | 2024-05-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
244 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12G | ME | М/К | готов | 2024-05-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
245 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SCOT QUENCH WATER AIR COOLER / АВО ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДЫ SCOT | 215-00-HC-12H | ME | М/К | готов | 2024-05-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PR-03H
246 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RECYCLE EJECTOR / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЖЕКТОР | 215-00-CD-04A | ME | М/К | готов | 2024-05-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-SS-01
247 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RECYCLE EJECTOR / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЖЕКТОР | 215-00-CD-04B | ME | М/К | готов | 2024-05-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-SS-01
248 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02A | ME | М/К | готов | 2024-05-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-05
249 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02B | ME | М/К | готов | 2024-05-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-05
250 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | OUTLET SILENCER / ВЫПУСКНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-02C | ME | М/К | готов | 2024-05-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-05
251 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03A | ME | М/К | готов | 2024-04-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-03
252 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03B | ME | М/К | готов | 2024-04-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-03
253 | Хамидов Отабек | 215-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-00-CS-03C | ME | М/К | готов | 2024-04-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-00-PS-03
254 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHUR DEGASSING VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ СЕРЫ | 215-01-VH-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 0%
255 | Файзиев Абдулло | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SULPHUR STORAGE TANK /РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-01-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
256 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CONTINUOUS BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ | 215-01-VA-15 | ME | М/К | готов | 2024-03-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 75% | 33.33% | НЕТ ТАГ№ М\К
257 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00261 | INTERMITTENT BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ | 215-01-VA-16 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
258 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | BLOWDOWN COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 215-01-HA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
259 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
260 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
261 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULPHUR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ СЕРЫ | 215-01-HA-14 | ME | М/К | готов | 2024-07-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-01
262 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА ДЕГАЗАТОРА | 215-01-KS-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
263 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА ДЕГАЗАТОРА | 215-01-KS-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
264 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | STEAM CONDENSAR / КОНДЕНСАТОР ПАРА | 215-01-HC-15 | ME | М/К | готов | 2024-12-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 16.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-PR-01V
265 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-01-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | Заливка рамы по проекту есть
266 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-01-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 16.67% | Заливка рамы по проекту есть
267 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00317 | 1ST SULPHUR CONDENSER / 1-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
268 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00317 | 2ND SULPHUR CONDENSER / 2-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
269 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00317 | 3RD SULPHUR CONDENSER / 3-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-01-HA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-01-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
270 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULPHUR COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА СЕРЫ | 215-01-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-09-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | HYDRO TEST
271 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PH-02A | MR | На оборудование | готов | 2025-02-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
272 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-01-PH-02B | MR | На оборудование | готов | 2025-02-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0% | РАСПОЛОЖЕНО 215-01-VA-02
273 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | ACID GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-VN-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 70% | 20%
274 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
275 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 16.67%
276 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL /СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
277 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
278 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-01-CZ-03 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-18 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
279 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CLAUS WASTE HEAT BOILER / КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР КЛАУСА CLAUS COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ КЛАУСА | 215-01-HA-03 / 215-01-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2022-06-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
280 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CLAUS BURNER / ГОРЕЛКА КЛАУСА | 215-01-FA-01 | ME | На оборудование | готов | 2023-11-06 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
281 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-01-VA-04 | ME | На оборудование | готов | 2022-07-19 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100% | АППОК 215-01-SS-04
282 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | 1ST CLAUS REACTOR / 1Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-01-VF-06 | ME | М/К | готов | 2022-10-12 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 66.67% | АППОК 215-01-SS-03
283 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | 2nd CLAUS REACTOR / 2-Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-01-VF-07 | ME | М/К | готов | 2022-10-18 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 66.67% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
284 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-01-HA-02A | ME | М/К | готов | 2024-07-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
285 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-01-HA-02B | ME | М/К | готов | 2024-07-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
286 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | СДАН | - | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-HA-01A | ME | М/К | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
287 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | СДАН | - | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-01-HA-01B | ME | М/К | готов | 2025-03-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
288 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-01-VA-05 | ME | На оборудование | готов | 2022-11-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | АППОК 215-01-SS-04
289 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  |  | - | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 215-01-DS-90 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-05-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
290 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-01-CS-03A | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕТ ТАГ№ М\К
291 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-01-CS-03B | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕТ ТАГ№ М\К
292 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-17 | ME | М/К | готов | 2024-05-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
293 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-07A | ME | М/К | готов | 2024-06-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
294 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-07B | ME | М/К | готов | 2024-06-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
295 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-08A | ME | М/К | готов | 2024-06-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
296 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-01-HA-08B | ME | М/К | готов | 2024-06-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
297 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-18 | ME | М/К | готов | 2024-05-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
298 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-19 | ME | М/К | готов | 2024-05-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
299 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-01-VA-20 | ME | М/К | готов | 2024-05-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-05
300 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 215-01-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-04-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
301 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DERRICK (Steel Structure) / DERRICK (Стальная конструкция) | 215-01-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
302 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142 | WASTE HEAT BOILER - КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР ПЕЧИ ДОЖИГА / STEAM SUPERHEATER HT/LT / - ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ВТ | 215-01-HA-09 / 215-01-HA-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 90% | 60%
303 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято 738 | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-01-CS-90 | ME | М/К | готов | 2024-04-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-01-SS-04
304 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142 | INCINERATOR COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 80%
305 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН |  | THERMAL INCINERATOR BURNER / ГОРЕЛКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-FA-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-11-01 |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 50% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 83.33% | 16.67%
306 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-01-PK-90 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75% | нет Фаска
307 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00222 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-01-SKID-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75% | нет Фаска
308 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-KB-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
309 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-01-KB-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
310 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00116 | Incinerator Air Blower (Air Intake ) / Воздуходувка для сжигания отходов (Воздухозаборник ) | 215-01-KB-02 A/B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 87.5% | 62.5%
311 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 215-01-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 56.25% | нет Фаска
312 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00099 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-01-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка рамы по проекту есть
313 | Хамидов Отабек | 215-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00099 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-01-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка рамы по проекту есть
314 | НСГД | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | SULPHUR STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-02-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
315 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CONTINUOUS BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ | 215-02-VA-15 | ME | М/К | готов | 2024-02-11 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 41.67% | 0% | НЕТ ТАГ№ М\К
316 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН |  | INTERMITTENT BLOWDOWN DRUM / ЕМКОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ | 215-02-VA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 43.75% | 0%
317 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | BLOWDOWN COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 215-02-HA-16 | ME | Фундамент | готов | 2024-06-26 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
318 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | DEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 33.33%
319 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | DEGASSED SULPHUR PUMPS /НАСОСЫ ДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 33.33%
320 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | SULPHUR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ СЕРЫ | 215-02-HA-14 | ME | М/К | готов | 2024-08-19 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-01
321 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУХА ДЕГАЗАЦИИ | 215-02-KS-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
322 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00199 | DEGASSER AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУХА ДЕГАЗАЦИИ | 215-02-KS-03B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
323 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | STEAM CONDENSAR /КОНДЕНСАТОР ПАРА | 215-02-HC-15 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-PR-01V
324 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-02-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 16.67%
325 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULPHUR TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СЕРЫ | 215-02-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 12.5%
326 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | 1ST SULPHUR CONDENSER / 1-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-04 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
327 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | 2ND SULPHUR CONDENSER / 2-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-05 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
328 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00317 | 3RD SULPHUR CONDENSER 3-Й КОНДЕНСАТОР СЕРЫ | 215-02-HA-06 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
329 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULPHUR COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА СЕРЫ | 215-02-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
330 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PH-02A | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 215-02-VA-02
331 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | UNDEGASSED SULPHUR PUMPS / НАСОСЫ НЕДЕГАЗИРОВАННОЙ СЕРЫ | 215-02-PH-02B | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 215-02-VA-02
332 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | ACID GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-VN-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 30% | 20%
333 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 16.67% | GIVEN Geodezy GAD
334 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | SOUR WATER PUMPS / НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 215-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 16.67% | GIVEN Geodezy GAD
335 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-01 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
336 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-02 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
337 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН |  | LIQUID SULPHUR SEAL / СЕРОЗАТВОР | 215-02-CZ-03 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
338 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | CLAUS WASTE HEAT BOILER / КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР КЛАУСА CLAUS COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ КЛАУСА | 215-02-HA-03 / 215-02-VA-08 | ME | Фундамент | готов | 2022-07-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 95% | 40%
339 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-02-VA-04 | ME | На оборудование | готов | 2022-07-31 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [22 empty] | 75% | 0% | АППОК 215-02-SS-04
340 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | CLAUS BURNER / ГОРЕЛКА КЛАУСА | 215-02-FA-01 | ME | На оборудование | готов | 2023-11-10 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | АППОК 215-02-SS-04
341 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | 1ST CLAUS REACTOR / 1Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-02-VF-06 | ME | М/К | готов | 2022-10-02 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 66.67% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
342 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | 2nd CLAUS REACTOR / 2-Й РЕАКТОР КЛАУСА | 215-02-VF-07 | ME | М/К | готов | 2022-09-21 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 66.67% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
343 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-02-HA-02A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
344 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CLAUS AIR PRE HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА ПРОЦЕССА КЛАУС | 215-02-HA-02B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
345 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-HA-01A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
346 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | ACID GAS PRE HEATER / ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОГО ГАЗА | 215-02-HA-01B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
347 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | STEAM DRUM / ПАРОСБОРНИК | 215-02-VA-05 | ME | На оборудование | готов | 2022-10-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | АППОК 215-01-SS-03
348 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  |  | - | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 215-02-DS-90 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-05-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
349 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-17 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
350 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-07A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
351 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | 1ST CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 1Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-07B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
352 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-08A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
353 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | СДАН | - | 2ND CLAUS REHEATER / ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА 2Й СТУПЕНИ КЛАУСА | 215-02-HA-08B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
354 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-18 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
355 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято 2334 | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-19 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
356 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE POT / КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 215-02-VA-20 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-05
357 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 215-02-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
358 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | DERRICK (Steel Structure) / DERRICK (Стальная конструкция) | 215-02-FK-03 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
359 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00142 | WASTE HEAT BOILER - КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР ПЕЧИ ДОЖИГА / STEAM SUPERHEATER HT/LT - ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ВТ | 215-02-HA-09 / 215-02-HA-10 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 90% | 60%
360 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято 738 | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 215-02-CS-90 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 215-02-SS-04
361 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-02-CS-03A | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕТ ТАГ№ М\К
362 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | INCINERATOR BLOW OFF SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРОДУВКИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ | 215-02-CS-03B | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕТ ТАГ№ М\К
363 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00142 | INCINERATOR COMBUSTION CHAMBER / КАМЕРА СЖИГАНИЯ ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-VA-09 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 90% | 60% | УСТАНОВКА АКТ ПОТЕРЯЛСЯ
364 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН |  | THERMAL INCINERATOR BURNER / ГОРЕЛКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-FA-02 | ME | Фундамент | готов | 2022-10-28 |  |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 83.33% | 0%
365 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-02-PK-90 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
366 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00222 | FUEL GAS SKID / БЛОК ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 215-02-SKID-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
367 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00116 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-KB-02A | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
368 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00116 | INCINERATOR AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ПЕЧИ ДОЖИГА | 215-02-KB-02B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
369 | Хамидов Отабек | 215-02 (513-08) | - | 2 | Не принято | СДАН |  | Incinerator Air Blower (Air Intake ) Воздуходувка для сжигания отходов (Воздухозаборник ) | 215-02-KB-02A\B | MR | Фундамент | готов | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 87.5% | 62.5%
370 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00222 | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 215-02-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 56.25%
371 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00099 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-02-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | ЗАЛИВКА ВНУТРИ РАМЫ ПО ПРОЕКТУ ЕСТЬ
372 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00099 | SEMI-LEAN SULFINOL PUMP / НАСОСЫ ПОЛУРЕГЕНЕРИРОВАННОГО SULFINOL | 215-02-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | ЗАЛИВКА ВНУТРИ РАМЫ ПО ПРОЕКТУ ЕСТЬ
373 | Хамидов Отабек | 215-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULPHUR DEGASSING VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ СЕРЫ | 215-02-VH-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
374 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATION GAS COMPRESSOR / КОМПРЕССОР РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ГАЗА | 216-01-KC-01 | MR | Фундамент | готов | 2022-07-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
375 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | REGENERATION GAS DRUM / СЕПАРАТОР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-VA-03 | ME | М/К | готов | 2024-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-PR-02V
376 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00313 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 0%
377 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00313 | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 0%
378 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER KO DRUM / СЕПАРАТОР СТОЧНОЙ ВОДЫ | 216-01-VN-04 | ME | М/К | готов | 2024-03-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-PR-02V
379 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН | - | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-HA-01A | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
380 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН | - | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-HA-01B | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
381 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | TREATED GAS COALESCER / КОАГУЛЯТОР ОЧИЩЕННОГО ГАЗА | 216-01-VX-01 | ME | М/К | готов | 2024-04-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
382 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Принято | СДАН | - | REGENERATION GAS HEATER / НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2022-03-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 95.83%
383 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Принято | СДАН | 00317 | COMBUSTION SKID/ УЗЕЛ СГОРАНИЯ | 216-01-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-17 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 87.5% | 50%
384 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 80% | АППОК 216-01-SS-01
385 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | АППОК 216-01-SS-01
386 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
387 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
388 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
389 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-01-PK-01-VX-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-05-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
390 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной A | 216-01-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
391 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной B | 216-01-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
392 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной C | 216-01-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
393 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной D | 216-01-PK-01D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
394 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Принято 2513 | СДАН |  | FUEL GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 216-01-VN-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 25%
395 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-01-CL-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-12-25 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
396 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-01-CL-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-12-25 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
397 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-CL-02A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 93.75% | 25% | GIVEN Geodezy GAD
398 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-CL-02B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 93.75% | 25% | GIVEN Geodezy GAD
399 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | REGENERATION GAS AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-01-HC-02 | ME | М/К | готов | 2024-06-25 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
400 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | Electric hoist fordehydration system | 216-01-EOH-01 | MR | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 216-01-SHLT
401 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-01-PH-04A | MR | На оборудование | готов | 2024-05-31 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 216-01-VA-06
402 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-01-PH-04B | MR | На оборудование | готов | 2024-05-31 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 216-01-VA-06
403 | Хамидов Отабек | 216-01 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | WASTE WATER DRAIN VESSEL / ЕМКОСТЬ СЛИВА СТОЧНЫХ ВОД | 216-01-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | HYDRO TEST
404 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATION GAS COMPRESSOR / КОМПРЕССОР РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ГАЗА | 216-02-KC-01 | MR | Фундамент | готов | 2022-06-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 50% | 0% | 95.83% | 83.33%
405 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Принято | НЕ СДАН | - | REGENERATION GAS DRUM / СЕПАРАТОР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-VA-03 | ME | М/К | готов | 2024-06-17 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-02-PR-02V
406 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 216-02-SS-01???Проверить расположение на фундаменте
407 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | WASTE WATER PUMP / НАСОС СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-01-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 216-02-SS-01???Проверить расположение на фундаменте
408 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER KO DRUM / СЕПАРАТОР СТОЧНОЙ ВОДЫ | 216-02-VN-04 | ME | М/К | готов | 2024-06-11 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-02-PR-02V
409 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН | - | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-HA-01A | ME | М/К | готов | 2025-02-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
410 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН | - | TREATED GAS COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОСУЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-HA-01B | ME | М/К | готов | 2025-02-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
411 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | TREATED GAS COALESCER / КОАГУЛЯТОР ОЧИЩЕННОГО ГАЗА | 216-02-VX-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
412 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Принято | СДАН | - | REGENERATION GAS HEATER / НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2022-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 95.83%
413 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Принято | СДАН | 00317 | COMBUSTION SKID / УЗЕЛ СГОРАНИЯ | 216-02-FA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-17 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 12.5%
414 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 80% | АППОК 216-02-SS-01
415 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | REGENERATION GAS HEATERS / ВЕНТИЛЯТОРА НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 80% | АППОК 216-02-SS-01
416 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
417 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
418 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
419 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | 00162 | АДСОРБЕР | 216-02-PK-01-VX-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-06-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 80%
420 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной A | 216-02-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
421 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной B | 216-02-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
422 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной C | 216-02-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
423 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | СДАН |  | Блок арматуры входной D | 216-02-PK-01D | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 12.5% | 0%
424 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | FUEL GAS KO DRUM / СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 216-02-VN-06 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-15 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
425 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-02-CL-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
426 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | DRY GAS FILTER / ФИЛЬТР ОСУШЕННОГО ГАЗА | 216-02-CL-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-12-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
427 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-CL-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 25%
428 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН |  | REGENERATION GAS FILTER / ФИЛЬТР ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-CL-02B | ME | Фундамент | готов | 2024-01-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 25%
429 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | СДАН | - | REGENERATION GAS AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ГАЗА РЕГЕНЕРАЦИИ | 216-02-HC-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 216-01-SS-01
430 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | Electric hoist fordehydration system | 216-02-EOH-01 | MR | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 216-02-SHLT
431 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-02-PH-04A | MR | На оборудование | готов | 2024-07-02 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 216-02-VA-06
432 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН | - | WASTE WATER DRAIN PUMP / НАСОС ДРЕНАЖА СТОЧНЫЙ ВОДЫ | 216-02-PH-04B | MR | На оборудование | готов | 2024-07-02 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | РАСПОЛОЖЕН НА 216-02-VA-06
433 | Хамидов Отабек | 216-02 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | WASTE WATER DRAIN VESSEL / ЕМКОСТЬ СЛИВА СТОЧНЫХ ВОД | 216-02-VA-06 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-21 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
434 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | LIQUID SULPHUR TRANSFER PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОЙ СЕРЫ | 217-00-PH-02 | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
435 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SULPHUR POURING TOWER / БАШНЯ ДЛЯ РАЗЛИВА СЕРЫ | 217-00-PK-03A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
436 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SULPHUR POURING TOWER / БАШНЯ ДЛЯ РАЗЛИВА СЕРЫ | 217-00-PK-03B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
437 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 217-00-PH-01A | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
438 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 217-00-PH-01B | MR | Фундамент | Готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
439 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОСТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 217-00-PB-80A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
440 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ВОСТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 217-00-PB-80B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
441 | Неьматов Бобур | 217-00 | - | 1 |  | СДАН | - | LOW PRESSURE CONDENSATE FLASH DRUM | 217-00-VA-80 | ME | М/К | готов | 2025-01-25 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 217-00-PR-01H
442 | Файзиев Абдулло | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | ATMOSPHERIC MIXER TANK / АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-TA-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
443 | Файзиев Абдулло | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CAUSTIC DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР КАУСТИКА | 218-00-TA-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-23 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
444 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  | СДАН |  | HYPOCHLORITE TANK / РЕЗЕРВУАР ГИПОХЛОРИТА | 218-00-TA-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-07 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 50% | 0%
445 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPOCHLORITE UNLOADING PUMP / НАСОС РАЗГРУЗКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PA-06 | MR | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
446 | Файзиев Абдулло | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | SODIUM BISULPITE BATCH PREPARATION TANK /РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-TA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
447 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | STEAM-OUT CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТА ПАРА | 218-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 12.5% | HYDRO TEST
448 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  | СДАН |  | H2S OXIDISED WATER COOLER / ОКИСЛЕННЫЙ ВОДОХЛАДИТЕЛЬ H2S | 218-00-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
449 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | CAUSTIC DOSING PUMPS / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ КАУСТИКА | 218-00-PB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-22 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 45%
450 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | CAUSTIC DOSING PUMPS / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ КАУСТИКА | 218-00-PB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-22 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 45%
451 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-02A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 12.5%
452 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-02B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 12.5%
453 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | SODIUM BISULPHITE DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-03A | MR | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 45%
454 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | SODIUM BISULPHITE DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-PB-03B | MR | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 45%
455 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | OXIDISED WATER PUMPS / НАСОСЫ ОКСИДИРОВАННОЙ ВОДЫ | 218-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
456 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | OXIDISED WATER PUMPS / НАСОСЫ ОКСИДИРОВАННОЙ ВОДЫ | 218-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
457 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SOUR WATER / STEAM OUT CONDENSATE DRAIN PUMP / КИСЛАЯ ВОДА / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | 218-00-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-06-10 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
458 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято |  | - | CAUSTIC STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КАУСТИКА | 218-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
459 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято |  | - | SODIUM HYPOCHLORITE STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 218-00-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
460 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 | Не принято |  | - | SODIUM BISULPHITE STATIC AGITATOR / СТАТИЧЕСКИЙ МИКСЕР БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-CZ-03 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-24 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
461 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  |  | - | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-04 A | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-04-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
462 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  |  | - | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-04 В | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-04-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
463 | Хамидов Отабек | 218-00 | - | 1 |  |  | - | ATMOSPHERIC MIXER TANK Agitator/ АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-CZ-05 | MR | На участке трубопровода | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
464 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SOUR WATER DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 43.75% | 31.25% | HYDRO TEST
465 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SOUR WATER DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-PH-04 | MR | На оборудование | готов | 2024-08-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
466 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | STRIPPED WATER AIR COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-HC-03 | ME | М/К | готов | 2025-02-17 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 16.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 211-00-PR-01H
467 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | HYDROCARBON CONDENSATE DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА | 219-00-VA-05 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 43.75% | 31.25% | HYDRO TEST
468 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | DRAIN HYDROCARBONE CONDENSATE PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА | 219-00-PH-05 | MR | На оборудование | готов | 2024-08-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
469 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 |  | СДАН |  | STRIPPER FEED/BOTTOMS EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК СЫРЬЯ/КУБОВОГО ПРОДУКТА ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ | 219-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
470 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 |  | СДАН |  | STRIPPER FEED/BOTTOMS EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК СЫРЬЯ/КУБОВОГО ПРОДУКТА ОТПАРНОЙ КОЛОННЫ | 219-00-HA-01B | ME | Фундамент | готов | 2025-02-24 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
471 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН |  | FEED SURGE & DEGASSING DRUM / СИСТЕМА ПОДАЧИ И ЕМКОСТЬ ДЕГАЗИРОВАНИЯ | 219-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-20 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 25% | 10%
472 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | STRIPPER FEED PUMP / НАСОС ПОДАЧИ СТРИППЕРА | 219-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 25%
473 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | STRIPPER FEED PUMP / НАСОС ПОДАЧИ СТРИППЕРА | 219-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 25%
474 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | STRIPPED WATER PUMP / НАСОСЫ ОТПАРЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 45.83% | 16.67% | GIVEN Geodezy GAD
475 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | STRIPPED WATER PUMP / НАСОСЫ ОТПАРЕННОЙ ВОДЫ | 219-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 45.83% | 16.67% | GIVEN Geodezy GAD
476 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00222 | SOUR WATER STRIPPER / ОТПАРНАЯ КОЛОННА КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VE-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 66.67%
477 | Хамидов Отабек | 219-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00222 | SOUR WATER STRIPPER / ОТПАРНАЯ КОЛОННА КИСЛОЙ ВОДЫ | 219-00-VE-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 66.67%
478 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | GENERATOR | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-08-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 16.67%
479 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН | 00162-ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ | STEAM TURBINE / ПАРОВАЯ ТУРБИНА | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2022-12-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 60% | 20%
480 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | LUBE&CONTROL OIL SYSTEM / СИСТЕМА СМАЗКИ И КОНТРОЛЯ МАСЛА | 241-00-ST-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
481 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | COOLER SCID (OIL EXCHANGER) | 241-00-ST-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
482 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | GLAND STEAM CONDENSER / САЛЬНИКОВЫЙ ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР | 241-00-ST-01A-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-28 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 81.25% | 0%
483 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято |  | - | EXTRACTOR / ЭКСТРАКТОР | 241-00-ST-01A-CD-06A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
484 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | GENERATOR | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-08-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 66.67% | 16.67%
485 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН | 00162-ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ | STEAM TURBINE / ПАРОВАЯ ТУРБИНА | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2022-12-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 60% | 20%
486 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | LUBE&CONTROL OIL SYSTEM / СИСТЕМА СМАЗКИ И КОНТРОЛЯ МАСЛА | 241-00-ST-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
487 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | СДАН |  | COOLER SCID (OIL EXCHANGER) | 241-00-ST-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
488 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | GLAND STEAM CONDENSER / САЛЬНИКОВЫЙ ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР | 241-00-ST-01B-HA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-27 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 81.25% | 0%
489 | Степанова Н.В. | 241-00 | 512-06/513-02 | 1 | Не принято |  | - | EXTRACTOR / ЭКСТРАКТОР | 241-00-ST-01B-CD-06A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
490 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001A | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
491 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001B | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
492 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001C | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
493 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00001D | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
494 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002A | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
495 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002B | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
496 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002C | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
497 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00002D | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
498 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00023 | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
499 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00024 | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
500 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00007 | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
501 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 241-VS-00011 | ME | М/К | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-02H
502 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00322 | CLOSED CW COOLER / Охладитель замкнутого цикла охлаждающей воды | 241-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-03-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-SS-01
503 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00322 | CLOSED CW COOLER / Охладитель замкнутого цикла охлаждающей воды | 241-00-HA-01B | ME | Фундамент | готов | 2024-03-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-SS-01
504 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | CLOSED CW PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-12 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-01V
505 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | CLOSED CW PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-12 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 0%
506 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | OXYGEN SCAVENGER INJECTION PACKAGE / ПАКЕТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ С ПОГЛОТИТЕЛЕМ КИСЛОРОДА | 241-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 50%
507 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН |  | AMINE INJECTION PACKAGE / ПАКЕТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ АМИНА | 241-00-PK-02 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 30% | 20%
508 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | DEAERATORS / ДЕАЭРАТОР | 241-00-VH-01A | ME | М/К | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-SS-01
509 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | DEAERATORS / ДЕАЭРАТОР | 241-00-VH-01B | ME | М/К | готов | 2023-11-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-SS-01
510 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 1393 | СДАН |  | ATM BLOWDOWN DRUM / АТМОСФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ПРОДУВКИ | 241-00-VA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 20% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-01V
511 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | LP CONDENATE PUMP / НАСОС КОНДЕНСАТА НД | 241-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 16.67%
512 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | LP CONDENATE PUMP / НАСОС КОНДЕНСАТА НД | 241-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 16.67%
513 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 1393 | НЕ СДАН | - | CLOSED CW EXPANSION DRUM / РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ЗАКРЫТОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | 241-00-VA-02 | ME | М/К | готов | 2023-07-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 241-00-PR-01V
514 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | MAIN BFW PUMP / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка рамы есть по проекту
515 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | MAIN BFW PUMP / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка рамы есть по проекту
516 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | MAIN BFW PUMPS / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 241-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка рамы есть по проекту
517 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | MP BFW PUMPS TO SRU / НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ СР.ДАВЛЕНИЯ УПС | 241-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
518 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | MP BFW PUMPS TO SRU / НАСОСЫ КОТЛОВОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ СР.ДАВЛЕНИЯ УПС | 241-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | заливка по проекту есть
519 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | LP BFW PUMPS / НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 241-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2023-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
520 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | LP BFW PUMPS / НАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 241-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 16.67%
521 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | CLOSED CW EJECTOR / ЭЖЕКТОР ЗАМКНУТОГО КОНТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 241-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
522 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SAMPLING SYSTEM PACKAGE / СИСТЕМА ОТБОРА ПРОБ ПАКЕТА | 241-00-PK-05 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
523 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | LP STEAM DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ НД | 241-00-CZ-01A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
524 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | LP STEAM DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ НД | 241-00-CZ-01B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
525 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | START-UP MP STEAM DESUPERHEATER / ПУСКОВОЙ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА СД | 241-00-CZ-02 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
526 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | LP STEAM DESUPERHEATER FRОM BYPASS / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД БАЙПАСА | 241-00-CZ-03A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
527 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | LP STEAM DESUPERHEATER FRОM BYPASS / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД БАЙПАСА | 241-00-CZ-03B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
528 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято |  | - | START-UP MP STEAM DESUPERHEATER / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ПАРА НД | 241-00-CZ-04 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
529 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142-P7,00116, 00099 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04A | ME | Фундамент | готов | 2022-12-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95.83% | 66.67%
530 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142-P7,00116, 00099 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04B | ME | Фундамент | готов | 2022-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95.83% | 66.67%
531 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116, 00099 | Steam Boiler Package/Блок Паровых Котлов (Big Block) | 241-00-PK-04C | ME | Фундамент | готов | 2022-11-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 87.5% | 66.67%
532 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04A-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
533 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04A-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
534 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04B-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
535 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04B-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
536 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | IBD Flash Drum/ IBD Flash барабан | 241-00-PK-04C-TA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
537 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | CBD Tank (Vessel) CBD-бак (сосуд) | 241-00-PK-04C-VA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
538 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04A-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95% | 80%
539 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04B-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95% | 80%
540 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00117 | STACK / ДЫМОВАЯ ТРУБА | 241-00-PK-04C-FK-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-02-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95% | 80%
541 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04A-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
542 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04A-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
543 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04B-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
544 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04B-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
545 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "A" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "A" | 241-00-PK-04C-KC-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
546 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00116 | FORCED DRAFT FAN "B" / ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР "B" | 241-00-PK-04C-KC-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
547 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04A-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0% | УММР
548 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04B-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0% | УММР
549 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | НЕ СДАН | - | ECONOMIZER / ЭКОНОМАЙЗЕР | 241-00-PK-04C-HX-003 | ME | М/К | готов | 2023-08-15 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0% | УММР
550 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
551 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
552 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | AIR DUCT ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04C | ME | Фундамент | готов | 2023-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
553 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04A | ME | На оборудование | готов | 2023-07-11 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
554 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04B | ME | На оборудование | готов | 2023-07-30 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
555 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | WINBOX / ВЕТРОВОЙ БОКС | 241-00-PK-04C | ME | На оборудование | готов | 2023-08-04 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
556 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04A | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
557 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04B | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
558 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | GAS DUCT / ГАЗОВЫЙ ВОЗДУХОВОД | 241-00-PK-04C | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
559 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
560 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
561 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
562 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04A-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-12 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
563 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
564 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
565 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
566 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04B-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-15 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
567 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0001A | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
568 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0001B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
569 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0002B | ME | На оборудование | готов | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
570 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | BURNER / ГОРЕЛКА | 241-00-PK-04C-FA-0002A | ME | На оборудование | готов | 2024-01-20 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
571 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04A-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
572 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04B-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
573 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято | СДАН | 00142 | B.D. COOLER / ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОДУВКИ | 241-00-PK-04C-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
574 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04A-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
575 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04B-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
576 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | СДАН | - | DESUPERHEATER / ПАРООХЛАДИТЕЛЬ | 241-00-PK-04C-CZ-001 | ME | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
577 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04A-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
578 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04A-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-06-26 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
579 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04A-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-06-26 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
580 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04B-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
581 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04B-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-06-27 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
582 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04B-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-10-13 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
583 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | STEAM DRUM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ПАРОВОГО БАРАБАНА | 241-00-PK-04C-CS-001 | ME | М/К | готов | 2023-10-13 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
584 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | SH STEAM PSV SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПАРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | 241-00-PK-04C-CS-002 | ME | М/К | готов | 2023-07-01 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
585 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 788 | НЕ СДАН | - | START-UP SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ ПУСКА | 241-00-PK-04C-CS-003 | ME | М/К | готов | 2023-10-13 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | УММР
586 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | PHOSPHATE DOSING PACKAGE / БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ ФОСФАТА | 241-00-PK-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-19 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
587 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | EOT CRANE FOR STEAM TURBINE GENERATOR MAINTENANCE | 241-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-02-04 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0% | 241-00-SHLT
588 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | REGENERATION EFFLUENT PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОКОВ | 242-00-PH-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
589 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | REGENERATION EFFLUENT PUMPS / НАСОСЫ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОКОВ | 242-00-PH-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-07 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
590 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | CONDENSATE HEAT EXCHANGER / КОНДЕНСАТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 242-00-HB-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-20 | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 65% | 0%
591 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | CONDENSATE TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HA-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-31 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0% | GIVEN Geodezy GAD
592 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | CONDENSATE TRIM COOLER / ДООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HA-01B | ME | На оборудование | готов | 2024-02-01 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | GIVEN Geodezy GAD
593 | Степанова Н.В. | 241-00 | - | 1 | Принято 2586 | СДАН |  | BOILER FUEL GAS KO DRUM / БОЙЛЕРНЫЙ СЕПАРАТОР ТОПЛИВНОГО ГАЗА | 241-00-VA-03 | ME | Фундамент | готов | 2024-01-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
594 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01A | ME | М/К | готов | 2023-09-19 |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 242-00-PR-02H
595 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01B | ME | М/К | готов | 2023-09-19 |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 242-00-PR-02H
596 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01C | ME | М/К | готов | 2023-09-20 |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 242-00-PR-02H
597 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | CONDENSER AIR COOLER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 242-00-HC-01D | ME | М/К | готов | 2023-09-21 |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 83.33% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 242-00-PR-02H
598 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято |  | - | ACID STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОТЫ | 242-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
599 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято |  | - | BASE STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 242-00-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
600 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | OIL SEPARATOR / МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР | 242-00-PK-01-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0%
601 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | OIL SEPARATOR / МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР | 242-00-PK-01-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 58.33% | 0%
602 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
603 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
604 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | A/C FILTER / ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА | 242-00-PK-01-CN-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
605 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | AFC BACKWASH PUMP / НАСОС ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ AFC | 242-00-PK-01-PA-003A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
606 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | AFC BACKWASH PUMP / НАСОС ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ AFC | 242-00-PK-01-PA-003B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
607 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
608 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
609 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | MIXED BED POLISHER / ФИЛЬТР СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ | 242-00-PK-02-VA-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 75% | 33.33%
610 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | MIXED BED POLISHER VALVE SKID A / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ A | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
611 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | MIXED BED POLISHER VALVE SKID B / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ B | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
612 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | MIXED BED POLISHER VALVE SKID C / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ C | 242-00-РК-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
613 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | AIR BLOWER FOR MIXED BED POLISHER / AC FILTER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ ФИЛЬТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 242-00-PK-02-KB-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
614 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | AIR BLOWER FOR MIXED BED POLISHER / AC FILTER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ ФИЛЬТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 242-00-PK-02-KB-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
615 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | ACID(98% H2SO4) INJECTION TANK FOR REGENERATION / БАК ДЛЯ ВПРЫСКА КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-TA-002 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
616 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
617 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
618 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
619 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | ACID(98% H2SO4) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КИСЛОТЫ (98% H2SO4) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
620 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC(20% NAOH) INJECTION TANK FOR REGENERATION / БАК ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-TA-003 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
621 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-003A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
622 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR REGENERATION / НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-003B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
623 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-004A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
624 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC(20%%% NAOH) INJECTION PUMP FOR NEUTRALIZATION / НАСОС ДЛЯ ЗАКАЧКИ КАУСТИКА (20%%% NAOH) ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 242-00-PK-02-PB-004B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
625 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER / КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 242-00-PK-02-HA-001 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
626 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE BOOSTER PUMP/ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PK-01-PA-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
627 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | RECOVERED CONDENSATE BOOSTER PUMP/ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PK-01-PA-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
628 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | REGENERATION PUMP FOR MIXED BED POLISHER / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 242-00-PK-02-PA-004A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
629 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 |  | СДАН |  | REGENERATION PUMP FOR MIXED BED POLISHER / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 242-00-PK-02-PA-004B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
630 | НСГД | 242-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
631 | Файзиев Абдулло | 242-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
632 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | POLISHED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ОЧИЩЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
633 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | POLISHED CONDENSATE PUMPS / НАСОСЫ ОЧИЩЕННОГО КОНДЕНСАТА | 242-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
634 | Неьматов Бобур | 242-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | EOT CRANE | 242-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-01 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0% | 242-00 SHLT
635 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | HEATING CIRCUIT PUMPS / НАСОСЫ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА | 243-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-20 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
636 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | HEATING CIRCUIT PUMPS / НАСОСЫ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА | 243-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-20 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
637 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | DHW HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ГВС | 243-00-HB-01A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
638 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | DHW HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ГВС | 243-00-HB-01B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 62.5%
639 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DOMESTIC HOT WATER DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-PA-05A | MR | Фундамент | готов | 2023-09-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
640 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | DOMESTIC HOT WATER DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-PA-05B | MR | Фундамент | готов | 2023-09-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
641 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | HVAC HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ОВ | 243-00-HA-02A | ME | М/К | готов | 2025-02-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 243-00-SS-01
642 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | HVAC HEAT EXCHANGER / ТЕПЛООБМЕННИК ОВ | 243-00-HA-02B | ME | М/К | готов | 2025-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК М\К 243-00-SS-01
643 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | HVAC CONDENSATE PUMPS / КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ ОВКВ | 243-00-PA-04A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 37.5%
644 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00320 | HVAC CONDENSATE PUMPS / КОНДЕНСАТНЫХ НАСОСОВ ОВКВ | 243-00-PA-04B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 37.5%
645 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Принято 2219 | СДАН | 00320 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 62.5%
646 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Принято 2219 | СДАН | 00320 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 62.5%
647 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Принято 2219 | СДАН | 00320 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03C | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 62.5%
648 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Принято 2219 | СДАН | 00320 | HVAC PUMPS / НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ ОВКВ | 243-00-PA-03D | MR | Фундамент | готов | 2024-06-07 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 62.5%
649 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | STEAM CONDENSATE COLLECTION VESSEL / ЕМКОСТЬ СБОРА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | 243-00-VA-01 | ME | М/К | готов | 2024-04-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 243-00-VA-01
650 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | PRESSURIZED EXPANSION DRUM / РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 243-00-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-13 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 70% | 0%
651 | Файзиев Абдулло | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
652 | Файзиев Абдулло | 243-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
653 | Неьматов Бобур | 243-00 | - | 1 | Не принято |  | - | HEATING WATER SYSTEM EJECTOR / ЭЖЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 243-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
654 | Хамидов Отабек | 251-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | LP AIR RECEIVER / РЕСИВЕР ВОЗДУХА НД | 251-00-VC-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
655 | Хамидов Отабек | 251-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00222 | HP AIR RECEIVER / РЕСИВЕР ВОЗДУХА ВД | 251-00-VC-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 70% | 20%
656 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
657 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01A-CL-001A/B 251-00-KS-01A-CL-002A/B 251-00-KS-01A-HE-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
658 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
659 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01B-CL-001A/B 251-00-KS-01B-CL-002A/B 251-00-KS-01B-HE-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
660 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 251-00-KS-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
661 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | FILTER SKID / БЛОК СКИД | 251-00-KS-01C-CL-001A/B 251-00-KS-01C-CL-002A/B 251-00-KS-01C-HE-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-02-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 16.67%
662 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01A | ME | Фундамент | готов | 2024-02-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 20% | ks-01 isp. Sxema
663 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 20% | ks-01 isp. Sxema
664 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | AIR DRYER / БЛОК ОСУШКИ ВОЗДУХА | 251-00-PK-01C | ME | Фундамент | готов | 2023-11-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 20% | ks-01 isp. Sxema
665 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR BOOSTER COMPRESSOR / БУСТЕРНЫЙ КОМПРЕССОР ВОЗДУХА | 251-00-KR-02 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
666 | Хамидов Отабек | 251-00 | 251-01 | 1 | Принято 2719 | НЕ СДАН | - | Electric hoist for instrument air package | 251-00-EOH-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-26 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | 251-00-SHLT / Однобалочный вся работа УММР
667 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | HP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-02A | ME | Фундамент | готов | 2024-01-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95% | 50%
668 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00317 | HP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-02B | ME | Фундамент | готов | 2024-01-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 95% | 50%
669 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Принято 1393 | СДАН | 00162 | LP NITROGEN RECEIVER / РЕСИВЕР АЗОТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 253-00-VC-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 60%
670 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
671 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01A-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
672 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
673 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01B-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
674 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR COMPRESSOR / КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-PK-01-KS-01C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
675 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SUCTION FILTERS/ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ | 253-00-PK-01-KS-01C-CL-001A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0%
676 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | AIR BOOSTER COMPRESSOR / КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ БУСТЕР | 253-00-KR-02 | MR | Фундамент | готов | 2024-02-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 30% | GIVEN Geodezy GAD
677 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
678 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
679 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NITROGEN GENERATION PACKAGE PSA TYPE / БЛОК ГЕНЕРАЦИИ АЗОТА ПСА ТИП | 253-00-PK-01C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 18.75% | 0%
680 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03A | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 30%
681 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03B | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 30%
682 | Хамидов Отабек | 253-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00315 | COMPRESSED AIR BUFFER VESSEL / БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА | 253-00-VC-03C | ME | Фундамент | готов | 2024-02-09 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 80% | 30%
683 | Хамидов Отабек | 253-00 | 253-01 | 1 | Принято 2719 | НЕ СДАН | - | Electrical Hoist | 253-00-EOH-01 | MR | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 253-00-SHLT / Однобалочный вся работа УММР
684 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.57% | 71.43%
685 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.57% | 71.43%
686 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | SAND FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-02-PA-001C | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.57% | 71.43%
687 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | PSF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ PSF | 261-00-PK-02-PA-009A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
688 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | PSF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ PSF | 261-00-PK-02-PA-009B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
689 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | PSF AIR SCOURING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PSF | 261-00-PK-02-KB-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
690 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | PSF AIR SCOURING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА PSF | 261-00-PK-02-KB-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
691 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | CLARIFIED WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | 261-00-PK-02-PA-011A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
692 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | CLARIFIED WATER TRANSFER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | 261-00-PK-02-PA-011B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
693 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 |  | СДАН |  | SLUDGE PUMP / ГРЯЗЕВОЙ НАСОС | 261-00-PK-02-PX-12A | MR | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 16.67%
694 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 1 | 513-09 | 1 |  | СДАН |  | SLUDGE PUMP / ГРЯЗЕВОЙ НАСОС | 261-00-PK-02-PX-12B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 16.67%
695 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 100% | 20%
696 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 100% | 20%
697 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 100% | 20%
698 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 100% | 20%
699 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 2 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | PRESSURE SAND FILTER / НАПОРНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-02-VA-001E | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 100% | 20%
700 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 3 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005A | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 87.5%
701 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 4 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005B | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 87.5%
702 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 5 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005C | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 87.5%
703 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 6 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | BACKWASH SETTLER / ОТСТОЙНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ | 261-00-PK-02-TG-005D | ME | Фундамент | готов | 2023-02-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [12 empty] | 100% | 87.5%
704 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003A | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
705 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003B | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
706 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-PA-003C | MR | Фундамент | готов | 2023-02-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
707 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | UF AIR SCORING BLOWER / НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА УФ | 261-00-PK-03-KB-002A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
708 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 7 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | UF AIR SCORING BLOWER /НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА УФ | 261-00-PK-03-KB-002B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
709 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН |  | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01A | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 43.75% | 0% | ПОДЛИВКА НА ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
710 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН |  | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01B | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 43.75% | 0% | ПОДЛИВКА НА ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
711 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН |  | ULTRA FILTRATION GUARD FILTER / ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ | 261-00-PK-03-CL-01C | ME | М/К (Mec) | готов | 2024-08-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 43.75% | 0% | ПОДЛИВКА НА ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
712 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | INLINE STEAM HEATER / ПОТОЧНЫЙ ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 261-00-PK-03-HA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-03-23 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
713 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 8 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | INLINE STEAM HEATER / ПОТОЧНЫЙ ПАРОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 261-00-PK-03-HA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-03-23 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
714 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 9 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-1) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-1) | 261-00-PK-03-UF-001A | ME | Фундамент | готов | 2024-07-02 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 66.67% | 0%
715 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 9 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-1) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-1) | 261-00-PK-03-UF-001B | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 66.67% | 0%
716 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 10 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-2) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-2) | 261-00-PK-03-UF-002A | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 66.67% | 0%
717 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ 10 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | ULTRA FILTRATON SYSTEM RACK (STRAM-2) / СТОЙКИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ПОТОК-2) | 261-00-PK-03-UF-002B | ME | Фундамент | готов | 2024-07-01 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 66.67% | 0%
718 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 70%
719 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 70%
720 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-004C | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 70%
721 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00322 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | ` |  |  | 100% | 75%
722 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00322 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
723 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00322 | RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-CL-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 75%
724 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | - | RO HIGH PRESSURE PUMP / НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-013A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 70%
725 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ11 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | - | RO HIGH PRESSURE PUMP / НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-PA-013B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 70%
726 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ12 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | RO PRESSURE VESSELS (STREAMS-1) / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ПОТОКИ-1). RO MEMBRANES (STREAMS-1) / МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (ПОТОКИ-1). | 261-00-PK-04-RO-001A (261-00-PK-03-VA-02A) | ME | Фундамент | готов | 2023-05-21 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 75% | 25%
727 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ13 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | RO PRERSSURE VESSEL (STREAM-2) / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ПОТОКИ-2). RO MEMBRANES (STREAMS-2) / МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (НИТКА-2). | 261-00-PK-04-RO-001B (261-00-PK-03-VA-02B) | ME | Фундамент | готов | 2023-05-21 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 75% | 0%
728 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | UF MC/CIP PUMP / UF MC/CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-03-PA-005A | MR | Фундамент | готов | 2023-04-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
729 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | UF MC/CIP PUMP / UF MC/CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-03-PA-005B | MR | Фундамент | готов | 2023-04-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
730 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO FLUSHING PUMP / RO ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-012A | MR | Фундамент | готов | 2023-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
731 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO FLUSHING PUMP / RO ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-012B | MR | Фундамент | готов | 2023-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
732 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO CIP PUMP / RO CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-008A | MR | Фундамент | готов | 2023-04-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
733 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00127 | RO CIP PUMP / RO CIP НАСОСЫ | 261-00-PK-04-PA-008B | MR | Фундамент | готов | 2023-04-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
734 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ14 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00127 | RO CIP CARTRIDGE FILTER / RO CIP КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 261-00-PK-04-CL-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
735 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | RO FLUSHING TANK / ПРОМЫВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-PK-04-TA-006 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-01 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100%
736 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | RO CIP TANK / RO CIP РЕЗЕРВУАР | 261-00-PK-04-TA-007 | ME | Фундамент | готов | 2023-05-30 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100%
737 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ15 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | UF MC/CIP TANK / UF MC/CIP РЕЗЕРВУАР | 261-00-PK-03-TA-005 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-05 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100%
738 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ16 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SODIUM HYRO CHLORITE DOSING TANK / ДОЗИРОВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 261-00-PK-01-TA-008 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0%
739 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ16 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXLORIDE DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР-ДОЗАТОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 261-00-PK-07-TA-009 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0%
740 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | H2SO4 ACID DOSING TANK / H2S04 ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КИСЛОТЫ | 261-00-PK-05-TA-010 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 25%
741 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SBS DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР SBS | 261-00-PK-08-TA-011 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0%
742 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ17 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | ANISCALANT DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АНИСКАЛАНТА | 261-00-PK-06-TA-012 | ME | Фундамент | готов | 2023-03-19 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [22 empty] | 100% | 0%
743 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ18 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН |  | BIOCIDE DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ БИОЦИДОВ | 261-00-PK-09-TA-013 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-25 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 50% | 0%
744 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 261-00-PK-01-PB-001A/B 261-00-PK-01-PB-002A/B 261-00-PK-01-PB-003A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
745 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMP / РЕГУЛИРОВКА НАСОСА-ДОЗАТОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 261-00-PK-07-PB-004A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 25%
746 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | UF MC/CIP CLEANING H2SO4 ACID DOSING PUMP & RO FEED H2SO4 DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСЛОТЫ H2SO4 & ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ H2SO4 | 261-00-PK-05-PB-005A/B 261-00-PK-05-PB-006A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 25%
747 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | SMBS DOSING SKID / ДОЗИРОВКА SBS | 261-00-PK-08-PB-007A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 62.5%
748 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | ANTISCALANT DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ АНТИСКАЛАНТА | 261-00-PK-06-PB-008A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 62.5%
749 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ19 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | RO FEED NON-OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОДАЧИ НЕОКИСЛЯЮЩИХ БИОЦИДОВ | 261-00-PK-09-PB-009A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-03 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 75% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 62.5%
750 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | Sodium Bisulphate dosing tank agitator | 261-00-PK-08-CZ-006 | MR | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
751 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | Biocide dosing tank agitator | 261-00-PK-09-CZ-10 | MR | На оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
752 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 261-00-PK-03-CZ-002 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
753 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 261-00-PK-03-CZ-005 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
754 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | RO FEED STATIC MIXER | 261-00-PK-04-CZ-006 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
755 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) | 513-09 | 1 |  |  | - | RO FEED STATIC MIXER | 261-00-PK-04-CZ-011 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
756 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00142 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 265-00-PK-01-CZ-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 80% | 80%
757 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Принято 876 | СДАН | 00142 | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 265-00-PK-01-CZ-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 80% | 80%
758 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER / ФИЛЬТРЫ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 265-00-PK-01-CN-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 80% | 80%
759 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER / ФИЛЬТРЫ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 265-00-PK-01-CN-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 80% | 80%
760 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | POTABLE WATER DISTRIBUTION PUMP / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
761 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | POTABLE WATER DISTRIBUTION PUMP / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
762 | Степанова Н.В. | 265-00 (513-09) ФОМ22 | 513-09 | 1 |  | СДАН |  | SODIUM HYPOCHLORITE DOSING SKID / БЛОК ДОЗИРОВКИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 265-00-PK-02-TA-03 265-00-PK-02-PB-003A/B 265-00-PK-02-PB-004A/B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 20%
763 | Степанова Н.В. | 265-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | ABSORBENT-TYPE AIR FILTER / ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ | 265-00-CN-02A | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
764 | Степанова Н.В. | 265-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | ABSORBENT-TYPE AIR FILTER / ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ | 265-00-CN-02B | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
765 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | ПОДАЮЩИЙ НАСОС СМЕШАННОГО СЛОЯ / MIXED BED FEED PUMP | 261-00-PK-04-PA-007A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 33.33%
766 | Степанова Н.В. | 261-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | ПОДАЮЩИЙ НАСОС СМЕШАННОГО СЛОЯ / MIXED BED FEED PUMP | 261-00-PK-04-PA-007B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 33.33%
767 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | RESIN MIXING AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМОЛ | 266-00-PK-01-KB-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 14.29%
768 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | RESIN MIXING AIR BLOWER / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СМОЛ | 266-00-PK-01-KB-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 14.29%
769 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00142 | MB REGENERATION PUMP / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ MB | 266-00-PK-01-PA-003A | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 33.33%
770 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00142 | MB REGENERATION PUMP / РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ MB | 266-00-PK-01-PA-003B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 16.67%
771 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NEUTRALIZATION DISCHARGE PUMP / НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-PA-004A | MR | Фундамент | готов | 2024-07-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 16.67%
772 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ24 | 513-09 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NEUTRALIZATION DISCHARGE PUMP / НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-PA-004B | MR | Фундамент | готов | 2024-07-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 16.67%
773 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ21 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | H2SO4 ACID DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР ДОЗИРОВАНИЯ (H2SO4) СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | 266-00-PK-03-TA-003 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 25%
774 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ21 | 513-09 | 1 |  | НЕ СДАН |  | CAUSTIC DOSING TANK / ДОЗИРОВОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КАУСТИКА | 266-00-PK-02-TA-04 | ME | Фундамент | готов | 2023-04-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
775 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ20 | 513-09 | 1 | Не принято | СДАН | 00142 | CAUSTIC DOSING SKID / БЛОК КАУСТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ | 266-00-PK-02-PB-003A/B 266-00-PK-02-PB-005A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-28 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
776 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ20 | 513-09 | 1 |  | СДАН | 00142 | CHEMICAL DOSING SKID | 266-00-PK-03-PB-004A/B 266-00-PK-03-PB-001A/B | MR | Фундамент | готов | 2023-05-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
777 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) P1 | 513-09 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NEUTRALIZATION BASIN MIXER / СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 266-00-PK-01-CZ-02 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-08-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
778 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00142 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 70% | 40%
779 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00142 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 70% | 40%
780 | Степанова Н.В. | 266-00 (513-09) ФОМ 24/25 | 513-09 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00142 | MIXED BED POLISHER UNIT / ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СО СМЕШАННЫМ СЛОЕМ | 266-00-PK-01-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-05-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 70% | 40%
781 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | Service Water Distribution Pumps | 261-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | ЗАЛИВКА ПО ПРОЕКТУ ЕСТЬ
782 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | Service Water Distribution Pumps | 261-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67% | ЗАЛИВКА ПО ПРОЕКТУ ЕСТЬ
783 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
784 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
785 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Permeate Distribution Pumps / Насос распределения фильтрата | 261-00-PA-06C | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
786 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято |  | - | RAW WATER STATIC MIXER / СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-CZ-01 | MR | На участке трубопровода | готов | 2024-07-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
787 | Файзиев Абдулло | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
788 | НСГД | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
789 | НСГД | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01C | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
790 | НСГД | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FILTERED RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
791 | НСГД | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FILTERED RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
792 | НСГД | 261-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
793 | Файзиев Абдулло | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
794 | Файзиев Абдулло | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
795 | Файзиев Абдулло | 261-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
796 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | FIRE WATER TANK FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ | 261-00-PA-10A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-14 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0%
797 | Степанова Н.В. | 261-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | FIRE WATER TANK FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ | 261-00-PA-10B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-14 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0%
798 | Степанова Н.В. | 266-00 | 513-09 | 1 | Не принято |  | - | CAUSTIC TANK HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ ЕДИНОГО РЕЗЕРВУАРА | 266-00-PK-02-HE-001 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
799 | Степанова Н.В. | 261-02 | 513-09 | 1 | Не принято |  | - | UF MC/CIP TANK HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ БАКОВ UF MC/CIP | 261-00-PK-03-HE-002 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
800 | Степанова Н.В. | 261-03 | 513-09 | 1 | Не принято |  | - | RO CIP TANK HEATER ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БАКА RO CIP | 261-00-PK-04-HE-003 | ME | На оборудование | готов | 2024-06-27 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
801 | Файзиев Абдулло | 263-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
802 | Файзиев Абдулло | 263-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
803 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | СДАН |  | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
804 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | СДАН |  | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
805 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | СДАН |  | FIREWATER MAIN PUMP (ELECTRIC MOTOR DRIVEN) / ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) | 263-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
806 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | СДАН |  | FIREWATER JOCKEY PUMPS / ПОДПОРНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
807 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | СДАН |  | FIREWATER JOCKEY PUMPS / ПОДПОРНЫЕ НАСОСЫ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
808 | Степанова Н.В. | 263-00 | - | 1 |  | СДАН |  | BIOCIDE INJECTION PACKAGE / БЛОК ВВОДА БИОЦИДА (ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ) | 263-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-21 | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
809 | НСГД | 263-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FIRE WATER TANK/РЕЗЕРВУАР / ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-05A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
810 | НСГД | 263-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | FIRE WATER TANK/РЕЗЕРВУАР / ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-05B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
811 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  |  | - | FIRE WATER SYSTEM EJECTOR / ЭЖЕКТОР СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | 263-00-CD-01 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
812 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DIESEL DAY TANKS / РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ ДИЗЕЛЯ | 263-00-TA-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 0%
813 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DIESEL DAY TANKS / РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ ДИЗЕЛЯ | 263-00-TA-04 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 0%
814 | Степанова Н.В. | 263-00 | 263-01 | 1 |  | НЕ СДАН | - | Electrical Hoist | 263-00-EOH-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 263-00-SHLT / Однобалочный вся работа УММР
815 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | COOLING TOWER / ГРАДИРНЯ | 264-00-PK-01A/B/C/D | ME | Фундамент | готов | 2022-06-12 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
816 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-01 | 1 |  | СДАН |  | CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-001 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-05 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
817 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-01 | 1 |  | СДАН |  | BIOCIDE INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-002 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-04 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
818 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-01 | 1 |  | СДАН |  | ANTISCALANT INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-003 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-04 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
819 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-01 | 1 |  | СДАН |  | SULPHURIC INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-004 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
820 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-01 | 1 |  | СДАН |  | CAUSTIC SODA INJECTION PACKAGE | 264-00-PK-02-PK-005 | ME | Фундамент | готов | 2024-12-03 | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0%
821 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
822 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-02 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-28 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 0%
823 | Степанова Н.В. | 264-00 | 264-02 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | COOLING WATER SIDE STREAM FILTER / БОКОВОЙ ФИЛЬТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PK-03-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-28 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 66.67% | 0%
824 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
825 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
826 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00162 | COOLING WATER PUMPS / НАСОСЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | 264-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
827 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | CT DRAINAGE PIT TRANSFER PUMPS / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОСЫ ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА ГРАДИРНИ | 264-00-PH-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
828 | Степанова Н.В. | 264-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | CT DRAINAGE PIT TRANSFER PUMPS / ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОСЫ ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА ГРАДИРНИ | 264-00-PH-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-06 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
829 | Степанова Н.В. | 265-00 ФОМ-28 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | POTABLE WATER SURGE DRUM / ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БАК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 265-00-VA-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-06 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
830 | Файзиев Абдулло | 265-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
831 | Файзиев Абдулло | 265-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
832 | Степанова Н.В. | 266-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
833 | Степанова Н.В. | 266-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
834 | Степанова Н.В. | 266-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00199 | Demi Water Pumps | 266-00-PA-02C | MR | Фундамент | готов | 2023-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33%
835 | Файзиев Абдулло | 266-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
836 | Файзиев Абдулло | 266-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
837 | Степанова Н.В. | 266-00 | 513-09 | 1 |  |  | - | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 A | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
838 | Степанова Н.В. | 266-00 | 513-09 | 1 |  |  | - | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 B | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
839 | Степанова Н.В. | 266-00 | 513-09 | 1 |  |  | - | MIXED BED RESIN TRAP ЛОВУШКА СМЕШАННОЙ СМОЛЫ | 266-00-PK-01-SF-001 C | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
840 | Степанова Н.В. | 266-00 | 513-09 | 1 |  |  | - | H2SO4 ACID FUME ABSORBER ПОГЛОЩАТЕЛЬ КИСЛОТНЫХ ДЫМОВ H2SO4 | 266-00-PK-03-CZ-001 | ME | на оборудование | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
841 | Хамидов Отабек | 280 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | FUEL GAS ELECTRICAL HEATER / ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА | 280-00-HE-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-20 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 68.75% | 12.5%
842 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН | - | SOUR WATER DRAIN PUMP / ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС КИСЛОЙ ВОДЫ | 290-00-PH-02 | MR | На оборудование | готов | 2025-02-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
843 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SOUR WATER DRAIN VESSEL / ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ КИСЛОЙ ВОДЫ | 290-00-VA-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-13 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | [12 empty] | 62.5% | 0% | HYDRO TEST
844 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 |  | СДАН | - | SWEET FLARE KO DRUM / ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР БЕССЕРНИСТОГО ГАЗА | 291-00-VN-01 | ME | М/К | готов | 2024-08-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 291-00-SS-01
845 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SWEET FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА БЕССЕРН.ГАЗА | 291-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-09 | 100% | 50% | 75% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 12.5%
846 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SWEET FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА БЕССЕРН.ГАЗА | 291-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14 | 100% | 50% | 75% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 75% | 12.5%
847 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION SKID PANEL (WITH LPG PRESSURIZED BOTTLES) / ПАНЕЛЬ САЛАЗОК ЗАЖИГАНИЯ (С БАЛЛОНАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА) | 291-00-PK-02 | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
848 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | ACID FLARE SYSTEM KO DRUM / ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-VN-01 | ME | М/К | готов | 2023-09-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 292-00-SS-01
849 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | ACID FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 50%
850 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | ACID FLARE KO DRUM PUMPS / НАСОСЫ ФАКЕЛЬНОГО СЕПАРТОРА КИСЛОГО ГАЗА | 292-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-12-21 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 50%
851 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 |  | СДАН |  | SWEET FLARE PACKAGE / ФАКЕЛЬНЫЙ СТВОЛ БЕССЕРНИСТЫХ ГАЗОВ | 291-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 25% | 0%
852 | Романова Е.Д. | 290-00 | - | 1 |  | СДАН |  | ACID FLARE STACK / КИСЛОТНЫЙ ФАКЕЛЬНЫЙ СТВОЛ | 292-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 25% | 0%
853 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OFF SPEC PUMPS / ОТКЛЮЧАЮТСЯ НЕКОНЦИДИОННЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-37-PH-031A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
854 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OFF SPEC PUMPS / ОТКЛЮЧАЮТСЯ НЕКОНЦИДИОННЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-37-PH-031B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
855 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
856 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
857 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | SAND FILTRATION PACKAGE / БЛОК ПЕСЧАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-VA-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
858 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
859 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
860 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 | Не принято | НЕ СДАН | 00222 | ACTIVATED CARBON FILTRATION PACKAGE / БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ | 460-00-PK-27-VA-002C | ME | Фундамент | готов | 2023-09-19 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 65% | 0%
861 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
862 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
863 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | CHEMICAL SLUDGE PUMPS / ХИМИЧЕСКИЕ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-38-PX-023C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
864 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE THICKENER / ЗАГУСТИТЕЛЬ ШЛАМА | 460-00-PK-38-TA-150A | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
865 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE THICKENER / ЗАГУСТИТЕЛЬ ШЛАМА | 460-00-PK-38-TA-150B | ME | Фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
866 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE DISPOSAL PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШЛАМА | 460-00-PK-38-PX-024A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
867 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE DISPOSAL PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШЛАМА | 460-00-PK-38-PX-024B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
868 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SUPERNATANT PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ СУПЕРНАТАНТА | 460-00-PK-38-PH-021A | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
869 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SUPERNATANT PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ СУПЕРНАТАНТА | 460-00-PK-38-PH-021B | MR | Фундамент | готов | 2025-03-15 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
870 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTER FEED PUMPS / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-PA-052A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
871 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTER FEED PUMPS / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-PA-052B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
872 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051A | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
873 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051B | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
874 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY REMOVAL CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 460-00-PK-39-CL-051C | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
875 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
876 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
877 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULATION FEED PUMPS / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ КОАГУЛЯЦИИ | 460-00-PK-37-PA-021C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
878 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | HIGH SALINITY REJECTION PUMPS / НАСОСЫ ОТВОДА | 460-00-PK-37-PA-022A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
879 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | HIGH SALINITY REJECTION PUMPS / НАСОСЫ ОТВОДА | 460-00-PK-37-PA-022B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
880 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
881 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
882 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTRATION FEED PUMPS / НАСОСЫ ПОДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ | 460-00-PK-26-PA-025C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
883 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTRATION BACKWASH PUMPS / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОВЫВКИ | 460-00-PK-26-PA-027A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
884 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTRATION BACKWASH PUMPS / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОВЫВКИ | 460-00-PK-26-PA-027B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
885 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTER AIR SCOURING BLOWERS / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ВОЗДУХА | 460-00-PK-26-KB-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
886 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FILTER AIR SCOURING BLOWERS / ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ВОЗДУХА | 460-00-PK-26-KB-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
887 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | RAIN WATER COAGULATION BASIN MIXER / СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-CZ-32 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
888 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | RAIN WATER CLARIFIER SCRAPPER / СКРЕБОК ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-CZ-33 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
889 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  |  | - | SLUDGE THICKENER SCRAPPER -A | 460-00-PK-38-CZ-026A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
890 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-12 | 1 |  |  | - | SLUDGE THICKENER SCRAPPER -B | 460-00-PK-38-CZ-026B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
891 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | NEUTRALIZATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-025A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
892 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | NEUTRALIZATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-025B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
893 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CLARIFIER SCRAPPER -A | 460-00-PK-37-CZ-029A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
894 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CLARIFIER SCRAPPER -B | 460-00-PK-37-CZ-029B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
895 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | FLOCCULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-023 A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
896 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | FLOCCULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-023 B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
897 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | COAGULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-022 A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
898 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | COAGULATION BASIN MIXER | 460-00-PK-37-CZ-022 B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
899 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
900 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
901 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024C | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
902 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER | 460-00-PK-37-CZ-024D | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
903 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
904 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
905 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021C | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
906 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | HIGH SALINlTY EQUALIZATION TANK MIXER / ВЫСОКОСОЛЕВОЙ ЭКВАЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | 460-00-PK -37-CZ-021D | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
907 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DILUTION PACKAGE / БЛОК РАЗБАВЛЕНИЯ СЕРНОЙ | 460-00-РК-25 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
908 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
909 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
910 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | REJECT WATER STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-26 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
911 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
912 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
913 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
914 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
915 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
916 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
917 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
918 | Файзиев Абдулло | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
919 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН |  | REJECT WATER DISCHARGE PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ | 460-00-PA-30A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 12.5%
920 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН |  | REJECT WATER DISCHARGE PUMP / НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ | 460-00-PA-30B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-06 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 12.5%
921 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | Recovered Condensate Pumps НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 460-00-PA-80A | MR | Фундамент | готов | 2023-11-15 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 12.5%
922 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | Подано | Recovered Condensate Pumps НАСОСЫ ВОССТАНОВЛЕННОГО КОНДЕНСАТА | 460-00-PA-80B | MR | Фундамент | готов | 2023-11-15 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 12.5%
923 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Не принято | СДАН | - | FLASHED LOW PRESSURE STEAM CONDERSER / КОНДЕНСАТОР РАСШИРЕННОГО ПАРА НД | 460-00-HC-80 | ME | М/К | готов | 2024-12-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 16.67% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 460-SS-01
924 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 | Принято | СДАН | - | LOW PRESSURE CONDENSATE FLASH DRUM / ИСПАР. КОНДЕНСАТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-VA-80 | ME | М/К | готов | 2024-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% | 0% | НЕ СДАН АППОК НА М\К 460-SS-01
925 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CHEMICAL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ХИМИКАТОВ | 460-00-PK-39-PA-124A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
926 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CHEMICAL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ХИМИКАТОВ | 460-00-PK-39-PA-124B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
927 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  | НЕ СДАН |  | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
928 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  | НЕ СДАН |  | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
929 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  | НЕ СДАН |  | ULTRA FILTRATION FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (УФ) | 460-00-PK-28-PA-026C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
930 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  |  | - | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
931 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  |  | - | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
932 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  |  | - | ULTRA-FILTRATION GUARD FILTER / ФИЛЬТРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 460-00-PK-28-CL-021C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
933 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
934 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
935 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-6 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | ULTRA-FILTRATION SYSTEM RACKS-1,2,3 / СТОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ - 1,2,3 | 460-00-PK-28-UF-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
936 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF AIR SCORING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА УФ | 460-00-PK-28-KB-002A | MR | М/К (Mec) | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
937 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF AIR SCORING BLOWER / ВОЗДУХОДУВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА УФ | 460-00-PK-28-KB-002B | MR | М/К (Mec) | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
938 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-2 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF MC / CIP TANK / РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/ БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-TA-101 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
939 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF MC / CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-PA-101A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
940 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF MC / CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ/БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-28-PA-101B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
941 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF BACKWASH PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УФ | 460-00-PK-28-PA-107A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
942 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-7 | 1 |  | НЕ СДАН |  | UF BACKWASH PUMP НАСОСЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УФ | 460-00-PK-28-PA-107B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
943 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | UF CIP TANK HEATER | 460-00-PK-28-HE-101 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
944 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027A | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
945 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027B | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
946 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027C | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
947 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | EQUALIZATION WATER TANK MIXER / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ | 460-00-PK-28-CZ-027D | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
948 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | STATIC MIXER FOR UF MC/CIP TANK | 460-00-PK-28-CZ-103 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
949 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
950 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
951 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO FEED PUMP / ПОДАЮЩИЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-PA-028C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
952 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
953 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
954 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
955 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022D | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
956 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022E | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
957 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-4 | 1 |  |  | - | RO CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-36-CL-022F | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
958 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
959 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
960 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-5 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO HP PUMP / ОБРАТНЫЙ ОСМОС НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 460-00-PK-36-PA-102C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
961 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | RO PRESSURE VESSELS-A / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ - A, | 460-00-PK-36-RO-004A | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
962 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | RO PRESSURE VESSELS-B / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ - B | 460-00-PK-36-RO-004B | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
963 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-3 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | RO PRESSURE VESSELS-C / СОСУДЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ -C | 460-00-PK-36-RO-004C | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 30% | 0%
964 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
965 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
966 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | HIGH SALINITY PERMEATE PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРМЕАТА ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ | 460-00-PK-36-PA-029C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
967 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-2 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO CIP TANK / РЕЗЕРВУАР ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-TA-006 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
968 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-PA-103A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
969 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RO CIP PUMP / НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-36-PA-103B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
970 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  |  | - | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
971 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  |  | - | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
972 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  |  | - | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003C | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
973 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-1 | 1 |  |  | - | RO CIP CARTRIDGE FILTERS / КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ | 460-00-PK-36-CL-003D | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
974 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-36-PA-104A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
975 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-36-PA-104B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
976 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | RO STATIC MIXER | 460-00-PK-36-CZ-110 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
977 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | RO STATIC MIXER | 460-00-PK-36-CZ-028 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
978 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | STATIC MIXER FOR RO PERMEATE WATER TANK | 460-00-PK-36-CZ-106 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
979 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | RO CIP TANK HEATER | 460-00-PK-36-HE-002 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
980 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-23 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING TANK (FOR COAGULATION BASIN) ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-TA-103 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
981 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
982 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
983 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
984 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ВПРЫСКА КОАГУЛЯНТА (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-22-PB-101D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
985 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН | - | COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-22-CZ-101 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
986 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-22 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР ГИДРОКСИДА НАТРИЯ | 460-00-PK-32-TA-104 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
987 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
988 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
989 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
990 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-102D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-18 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
991 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
992 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
993 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
994 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS(FOR NEUTRALIZATION BASIN) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ СОДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-32-PB-103D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
995 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-32-PB-104A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
996 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-32-PB-104B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
997 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-32-PB-105A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
998 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-32-PB-105B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-05 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
999 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYDROXIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-32-CZ-102 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1000 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-17 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING TANK 30% CONC. (FOR COAGULATION & NEUTRALIZATION BASIN) / БАК-ДОЗАТОР СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 30% КОНЦ. (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-TA-105 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1001 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1002 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1003 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1004 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-106D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1005 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1006 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1007 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1008 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULPHURIC ACID DOSING PUMPS (FOR NEUTRALIZATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ БАССЕЙНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) | 460-00-PK-24-PB-107D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-16 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1009 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-21 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-30-TA-106 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1010 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NAOCL) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-30-PB-108A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1011 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF CIP) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NAOCL) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-30-PB-108B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1012 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1013 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1014 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1015 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR COAGULATION BASIN) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНА КОАГУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-30-PB-109D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1016 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF BACKWASH) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NaOCI) (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАТА) | 460-00-PK-30-PB-116A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1017 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SODIUM HYPO CHLORITE (NaOCl) DOSING PUMPS (FOR UF BACKWASH) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ (NaOCI) (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАТА) | 460-00-PK-30-PB-116B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1018 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | H2S04 ACID DOSING PUMPS (30% CONC.) (FOR UF CIP) НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (30% КОНЦ.) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-24-PB-111A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1019 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | H2S04 ACID DOSING PUMPS (30% CONC.) (FOR UF CIP) НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (30% КОНЦ.) (ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ УФ-ОЧИСТКИ) | 460-00-PK-24-PB-111B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1020 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | H2S04 ACID DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-24-PB-112A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1021 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | H2S04 ACID DOSING PUMPS (FOR RO PACKAGE) / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ДЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА) | 460-00-PK-24-PB-112B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1022 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-20 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SMBS DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-TA-109 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1023 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SMBS DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-PB-113A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1024 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SMBS DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 460-00-PK-34-PB-113B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1025 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-19 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | ANISCALANT DOSING TANK / ЕМКОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-TA-110 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1026 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | ANISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-PB-114A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1027 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | ANISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ АНТИНАКИПИНА | 460-00-PK-33-PB-114B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1028 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-18 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING TANK / ЕМКОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-TA-111 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1029 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-PB-115A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1030 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / НАСОСЫ ДОЗИРОВАНИЯ НЕОКИСЛЯЕМОГО БИОЦИДА | 460-00-PK-35-PB-115B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-03 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1031 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР | 460-00-PK-41-CL-071A | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1032 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BAG FILTER / МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР | 460-00-PK-41-CL-071B | ME | М/К (Mec) | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1033 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  |  | - | PIPE FLOCCULATOR / ТРУБНЫЙ ФЛОКУЛЯТОР | 460-00-PK-41-CZ-106A | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1034 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  |  | - | PIPE FLOCCULATOR / ТРУБНЫЙ ФЛОКУЛЯТОР | 460-00-PK-41-CZ-106B | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1035 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1036 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1037 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1038 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF-A RE-CIRCULATION PUMP / РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAF-1,2 | 460-00-PK-41-PA-105D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1039 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR SATURATION VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОЗДУХА | 460-00-PK-41-VA-005A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1040 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | AIR SATURATION VESSEL / ЕМКОСТЬ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОЗДУХА | 460-00-PK-41-VA-005B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1041 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | SBS DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-34-CZ-104 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1042 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BIOCIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-35-CZ-105 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1043 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | PNEUMATIC DIAPHRAGM PUMP | 460-00-PK-41-PH-074 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1044 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | OILY SKIMMER MECHANISM | 460-00-PK-41-CZ-111 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1045 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-25 | 1 |  | НЕ СДАН |  | COAGULANT DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ДЛЯ КОАГУЛЯНТА | 460-00-PK-43-TA-114 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1046 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ КОАГУЛЯНТА DAF | 460-00-PK-43-PB-117A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1047 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ КОАГУЛЯНТА DAF | 460-00-PK-43-PB-117B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1048 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-43-CZ-109 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1049 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-26 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING TANK (FOR FLOCCULATION BASIN) БАК-ДОЗАТОР ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-TA-107A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1050 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 нет в проекте | 1 | 513-14 нет в проекте | НЕ СДАН | 513-14 нет в проекте | POLYELECTROLYTE DOSING TANK (FOR FLOCCULATION BASIN) БАК-ДОЗАТОР ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-TA-107B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 513-14 нет в проекте
1051 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF POLYELECTROLYTE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ DAF | 460-00-PK-23-PB-116A | MR | М/К (Mec) | готов | 2023-03-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1052 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF POLYELECTROLYTE DOSING PUMP / ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ DAF | 460-00-PK-23-PB-116B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1053 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1054 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1055 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110C | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1056 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-28 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING PUMPS (FOR FLOCCULATION BASIN) НАСОС ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА (ДЛЯ БАССЕЙНА ФЛОКУЛЯЦИИ) | 460-00-PK-23-PB-110D | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-23 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1057 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-27 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLY ELECTROLYTE PREPARATION DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР - ДОЗАТОР КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-23-TA-108 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1058 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DAF POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-103 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1059 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-104A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1060 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYELECTROLYTE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-23-CZ-104B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1061 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-24 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER COAGULANT DOSING TANK / РЕЗЕРВУАР-ДОЗАТОР КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-TA-108 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1062 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОАГУЛЯНТА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-PB-120A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1063 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER COAGULANT DOSING PUMP / ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОАГУЛЯНТА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-45-PB-120B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-06 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1064 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAIN WATER COAGULANT DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-45-CZ-010 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1065 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-16 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING TANK / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЙ БИОЦИД ДОЗИРОВОЧНЫЙ БАК | 460-00-PK-46-TA-117 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1066 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЕ БИОЦИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-46-PB-123A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1067 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO NON OXIDIZING BIOCIDE DOSING PUMP / РАССОЛ РО НЕОКИСЛЯЮЩИЕ БИОЦИДНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-46-PB-123B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1068 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BIOCIDE DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-46-CZ-012 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1069 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-15 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | BRINE RO SBS DOSING TANK / ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ДЛЯ РАССОЛА RO SBS | 460-00-PK-47-TA-112 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1070 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO SBS DOSING PUMP / РАССОЛ RO SBS ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-47-PB-121A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1071 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO SBS DOSING PUMP / РАССОЛ RO SBS ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-47-PB-121B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1072 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO SBS DOSING TANK AGITATOR | 460-00-PK-47-CZ-011 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1073 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-14 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | BRINE RO ANTISCALANT DOSIN TANK / БАК-ДОЗАТОР АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-TA-113 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-19 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1074 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO ANTISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-PB-122A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1075 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO ANTISCALANT DOSING PUMP / НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ АНТИСКАЛАНТА ДЛЯ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-48-PB-122B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-03-02 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1076 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-13 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO H2S04 ACID DOSING TANK / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА H2S04 БАК-ДОЗАТОР КИСЛОТЫ | 460-00-PK-29-TA-118 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1077 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO SULPHURIC ACID DOSING PUMP / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРНАЯ КИСЛОТА ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-29-PB-118A | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1078 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO SULPHURIC ACID DOSING PUMP / РАССОЛ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРНАЯ КИСЛОТА ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ | 460-00-PK-29-PB-118B | MR | М/К (Mec) | готов | 2025-02-28 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1079 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-12 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO CIP TANK / РАССОЛЬНЫЕ БАК ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-TA-115 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-07 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1080 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO CIP PUMP / РАССОЛЬНЫЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-PA-121A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1081 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-11 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO CIP PUMP / РАССОЛЬНЫЕ НАСОСЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ БЕЗ РАЗБОРНОЙ МОЙКИ | 460-00-PK-44-PA-121B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1082 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO FEED PUMP / НАСОСЫ ПОДАЧИ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-44-PA-123A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1083 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO FEED PUMP / НАСОСЫ ПОДАЧИ РАССОЛА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-PK-44-PA-123B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1084 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-8 | 1 |  |  | - | BRINE RO CARTRIDGE FILTER / КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ РАССОЛА | 460-00-PK-44-CL-014 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1085 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO HP PUMP / НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-PA-031A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1086 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO HP PUMP / НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-PA-031B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1087 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-9 | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | BRINE RO PRESSURE VESSELS / СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-44-RO-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-10-23 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 25% | 0%
1088 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ РЕЧНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-36-PA-122A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1089 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 ФОМ-10 | 1 |  | НЕ СДАН |  | BRINE RO FLUSHING PUMP / ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ РЕЧНОГО ОСМОСА РАССОЛА | 460-00-PK-36-PA-122B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1090 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CLEAN RAINWATER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-PA-051A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1091 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | CLEAN RAINWATER PUMP / НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ | 460-00-PK-39-PA-051B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1092 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | OWS PUMP / НАСОСЫ OWS | 460-00-PK-41-PH-071A | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1093 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | OWS PUMP / НАСОСЫ OWS | 460-00-PK-41-PH-071B | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1094 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078A | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1095 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078B | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1096 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | DE-OILING FEED PUMP / ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ | 460-00-PK-41-PA-078C | MR | На участке трубопровода | готов | 2025-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1097 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | - | 1 |  |  | - | OILY SKIMMER DECANTER / ДЕКАНТЕР С МАСЛЯНЫМ СКИММЕРОМ | 460-00-VX-101 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1098 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | BRINE RO CIP CARTRIDGE FILTER | 460-00-PK-44-CL-120 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1099 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | BRINE RO STATIC MIXER | 460-00-PK-44-CZ-035 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1100 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | BRINE RO STATIC MIXER | 460-00-PK-44-CZ-034 | MR | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1101 | Ибрагимов А.И. | 460-00 | 513-14 | 1 |  |  | - | BRINE RO CIP TANK HEATER | 460-00-PK-44-HE-003 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1102 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1103 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1104 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1105 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GRIT REMOVAL PUMPS | 463-00-PK-01-PS-001D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1106 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002A | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1107 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1108 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1109 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | RAW SEWAGE TRANSFER PUMPS | 463-00-PK-01-PS-002D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1110 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | MANUAL BAR SCREEN | 463-00-PK-01-CZ-001A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1111 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | MANUAL BAR SCREEN | 463-00-PK-01-CZ-001B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1112 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GREASE TRAP | 463-00-PK-01-CZ-002A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1113 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | GREASE TRAP | 463-00-PK-01-CZ-002B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1114 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE DE WATERING FEED PUMP | 463-00-PK-01-PS-009A | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1115 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SLUDGE DE WATERING FEED PUMP | 463-00-PK-01-PS-009B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1116 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | PROCESS TANK STREAM-01 & 02 | 463-00-PK-01-CZ-003A 463-00-PK-01-CZ-003B 463-00-PK-01-TG-001A 463-00-PK-01-TG-001B 463-00-PK-01-CZ-004 A/B 463-00-PK-01-CZ-004 C/D 463-00-PK-01-TG-002A 463-00-PK-01-TG-002B 463-00-PK-01-TG-003A 463-00-PK-01-TG-003B 463-00-PK-01-CZ-005A 463-00-PK-01-CZ-005B 463-00-PK-01-PA-005 A/B 463-00-PK-01-PA-005 C/D 463-00-PK-01-MT-001 463-00-PK-01-PA-006 A/B/C 463-00-PK-01-PA-007 A/B/C | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1117 | Неьматов Бобур | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | PLANT ROOM STREAM-01 & 02 | 463-00-PK-01-TA-001 463-00-PK-01-PA-008 A/B 463-00-PK-01-KB-012 A/B/C 463-00-PK-01-TA-004 463-00-PK-01-CZ-015 463-00-PK-01-PB-016 A/B/C 463-00-PK-01-TA-005 463-00-PK-01-CZ-017 463-00-PK-01-PB-018 A/B 463-00-PK-01-TA-006 463-00-PK-01-PB-019A/B 463-00-PK-01-TA-007 463-00-PK-01-PB-020A/B | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1118 | Романова Е.Д. | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DE-WATERING SYSTEM (DE-WATERING UNIT & MIXERS POLYMER DOSING PUMPS) | 463-00-PK-01-CZ-010A/B 463-00-PK-01-CZ-011A/B 463-00-PK-01-PB-014A/B/C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1119 | Романова Е.Д. | 463-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | POLYMER PREPARATION PACKAGE (POLYMER DOSING PREPARATION UNIT & MIXERS POWDER FEED SCREW CONVEYOR) | 463-00-PK-01-TG-004 463-00-PK-01-CZ-013A/B 463-00-PK-01-KS-021 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1120 | Файзиев Абдулло | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
1121 | Файзиев Абдулло | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
1122 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | Neutralization Basin Pump Насос бассейна нейтрализации | 470-00-PH-05 | MR | Фундамент | готов | 2023-10-06 | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 70.83% | 0%
1123 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | Sulphuric Acid Unloading Pump Насос перекачки серной кислоты | 470-00-PA-04 | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 66.67%
1124 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00261 | Sulphuric Acid Distribution Filter Фильтер распределения серной кислоты | 470-00-CL-02 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 93.75% | 50%
1125 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | Sulphuric Acid Distribution Pumps насосы распредения серной кислоты | 470-00-PA-03A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 80%
1126 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00313 | Sulphuric Acid Distribution Pumps насосы распредения серной кислоты | 470-00-PA-03B | MR | Фундамент | готов | 2024-02-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 80%
1127 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00261 | Caustic Soda Distribution Filter Фильтр распределения каустической соды | 470-00-CL-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-26 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 93.75% | 50%
1128 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00261 | CAUSTIC SODA DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 470-00-PA-02A | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
1129 | Хамидов Отабек | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | 00261 | CAUSTIC SODA DISTRIBUTION PUMPS / НАСОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ | 470-00-PA-02B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 54.17%
1130 | Файзиев Абдулло | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01 A | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
1131 | Файзиев Абдулло | 470-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | - | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01 B | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
1132 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН | - | Feeder Hopper | 470-00-PK-01-CZ-002 | ME | М/К | готов | 2023-12-20 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 33.33% | 0% | УММР
1133 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | Heat Exchanger (Shell & Tube) | 470-00-PK-01-HA-001 | ME | Фундамент | готов | 2025-02-10 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 31.25% | 0%
1134 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | Caustic Soda Preparation Tank | 470-00-PK-01-TG-001 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-07 | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 68.75% | 0%
1135 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН | - | Automatic Bags Emptying Machine | 470-00-PK-01-CZ-003 | ME | М/К | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | УММР
1136 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | Elevator | 470-00-PK-01-CZ-004 | ME | Фундамент | готов | 2025-03-21 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1137 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН | - | Rotary valve | 470-00-PK-01-CZ-005 | ME | На оборудование | готов | 2025-03-22 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1138 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН | - | Stirrer | 470-00-PK-01-CZ-006 | ME | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1139 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DISSOLUTION PUMP -A | 470-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2024-12-14 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
1140 | Хамидов Отабек | 470-00 | 470-02 | 1 |  | НЕ СДАН |  | DISSOLUTION PUMP -B | 470-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2024-12-14 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0%
1141 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001A | MR | Фундамент | готов | 2022-07-21 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1142 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001B | MR | Фундамент | готов | 2022-07-21 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1143 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001C | MR | Фундамент | готов | 2022-07-26 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1144 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001D | MR | Фундамент | готов | 2022-07-26 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1145 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001E | MR | Фундамент | готов | 2022-08-01 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1146 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001F | MR | Фундамент | готов | 2022-08-02 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1147 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001G | MR | Фундамент | готов | 2022-08-03 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1148 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 | Принято | СДАН | - | Genset Генераторная Установка | 710-00-PK-01-GE/GP-001H | MR | Фундамент | готов | 2022-08-04 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1149 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-101A | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1150 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-101B | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1151 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-102A | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1152 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-102B | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1153 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-103A | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1154 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-103B | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1155 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-104A | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1156 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-104B | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1157 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-105A | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1158 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-105B | MR | М/К | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1159 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-106A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1160 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-106B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1161 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-107A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1162 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-107B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1163 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-108A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1164 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | СIRCUIT OF GAS-AIR MIXTURE COOLING / КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ | 710-00-PK-01-PA-108B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1165 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-201A | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1166 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-201B | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1167 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-202A | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1168 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-202B | MR | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1169 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-203A | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1170 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-203B | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1171 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-204A | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1172 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-204B | MR | М/К | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1173 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-205A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1174 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-205B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1175 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-206A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1176 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-206B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1177 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-207A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1178 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-207B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1179 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-208A | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1180 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | ENGINE COOLING CIRCUIT КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | 710-00-PK-01-PA-208B | MR | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1181 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-301 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1182 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-302 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1183 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-303 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1184 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-304 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1185 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-305 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1186 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-306 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1187 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-307 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1188 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | СIRCUIT FOR INTAKE AIR PREHEATING КОНТУР ПОДОГРЕВА ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-PA-308 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1189 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-101 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1190 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-102 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1191 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-103 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1192 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-104 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1193 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-105 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1194 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-106 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1195 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-107 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1196 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | LUBE OIL GEAR PUMPA/H (FRESH OIL)/ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС СМАЗОЧНОГО МАСЛА A/H (СВЕЖЕЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-108 | MR | Фундамент | готов | 2023-12-08 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1197 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-201 | ME | М/К | готов | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1198 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-202 | ME | М/К | готов | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1199 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-203 | ME | М/К | готов | 2023-12-06 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1200 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-204 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1201 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-205 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1202 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-206 | ME | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1203 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-207 | ME | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1204 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-208 | ME | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1205 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-301 | ME | М/К | готов | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1206 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-302 | ME | М/К | готов | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1207 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-303 | ME | М/К | готов | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1208 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-304 | ME | М/К | готов | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1209 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-305 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1210 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-306 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1211 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-307 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1212 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-308 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1213 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-401 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1214 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-402 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1215 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-403 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1216 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-404 | ME | М/К | готов | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1217 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-405 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1218 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-406 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1219 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-407 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1220 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | MEMBRANE PRESSURE EXPANSION VESSEL / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 710-00-PK-01-VA-408 | ME | М/К | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0% | 710-SHLT
1221 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-501 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1222 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-502 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1223 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-503 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-09 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1224 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-504 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1225 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-505 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1226 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-506 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-10 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1227 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-507 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1228 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | CONDENSATE TANK/ БАК СБОРА КОНДЕНСАТА | 710-00-PK-01-VA-508 | ME | Фундамент | готов | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1229 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-101 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1230 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1231 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1232 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1233 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-105 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1234 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1235 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1236 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | COMPRESSED AIR CONTAINER WITH VALVE HEAD / РЕСИВЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА С КЛАПАНАМИ | 710-00-PK-01-VC-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-08-08 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 75% | 0%
1237 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | A THREE-STAGE COMPRESSED AIR PISTON COMPRESSOR ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-KR-001A | MR | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1238 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | A THREE-STAGE COMPRESSED AIR PISTON COMPRESSOR ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР СЖАТОГО ВОЗДУХА | 710-00-PK-01-KR-001B | MR | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 58.33% | 0%
1239 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-101 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1240 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1241 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1242 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1243 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-105 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1244 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1245 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1246 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PLATE HEAT EXCHANGER / ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 710-00-PK-01-HB-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-18 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 87.5% | 0%
1247 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-101 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1248 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-102 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1249 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-103 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1250 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-104 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1251 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-105 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1252 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-106 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1253 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-107 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1254 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН |  | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-108 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-20 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1255 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-201 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | Тришина есть
1256 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-202 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1257 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-203 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1258 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-204 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-14 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1259 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-205 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1260 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-206 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1261 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 | Принято | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-207 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1262 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | СДАН | - | DRYCOOLER СУХАЯ ГРАДИРНЯ | 710-00-PK-01-HC-208 | ME | Фундамент | готов | 2023-06-13 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0% | Тришина есть
1263 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1264 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1265 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001C | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1266 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | FRESH OIL TANK, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР СВЕЖЕГО МАСЛА, ОДНОСТЕННЫЙ | 710-00-PK-01-TG-001D | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1267 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | WASTE OIL TANK, SINGLE-WALLED / ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TG-002A | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1268 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | WASTE OIL TANK, SINGLE-WALLED / ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TG-002B | ME | Фундамент | готов | 2023-08-29 |  |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 37.5% | 0%
1269 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | STATIONARY DIESEL GENSET ENCLOSED / СТАЦИОНАРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ | 710-00-PK-01-EDG-001 | MR | Фундамент | готов | 2023-11-14 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1270 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-101 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1271 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-102 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-04-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1272 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-103 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1273 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-104 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1274 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-105 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-07-30 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1275 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-106 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1276 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-107 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1277 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | CASSETE TYPE OXIDATION CATALYST / КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ КАССЕТНОГО ТИПА | 710-00-PK-01-CL-108 | ME | На участке трубопровода | готов | 2024-08-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1278 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-101 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1279 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-102 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1280 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-103 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1281 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-104 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1282 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-105 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1283 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-106 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1284 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-107 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1285 | Романова Е.Д. | 710-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | SILENCER / ГЛУШИТЕЛЬ | 710-00-PK-01-CS-108 | ME | М/К | готов | 2023-11-12 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1286 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | WASTE OIL GEAR PUMP ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ОТРАБОТАННОГО МАСЛА | 710-00-PK-01-PX-001 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1287 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | BARREL PUMP FOR PUMPING FRESH OIL БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СВЕЖЕГО МАСЛА | 710-00-PK-01-PH-002 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1288 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | BARREL PUMP FOR PUMPING ETHYLENE GLYCOL БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 710-00-PK-01-PH-001 | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1289 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-101 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1290 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-102 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1291 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-103 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1292 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-104 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1293 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-105 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1294 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-106 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1295 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-107 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1296 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | INTERMEDIATE VESSEL/ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОСУД | 710-00-PK-01-VA-108 | ME | М/К | готов | 2024-12-13 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1297 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90102 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1298 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90202 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1299 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90302 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1300 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90402 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1301 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90502 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1302 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90602 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1303 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90702 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1304 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Воздухоотделитель | 710-PS-90802 | ME | На участке трубопровода | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1305 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002А | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1306 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002B | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1307 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002C | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1308 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (FRESH OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ЧИСТОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-002D | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1309 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (DIRTY OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ГРЯЗНОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-003А | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1310 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | EMERGENCY OIL PUMPING PUMP (DIRTY OIL) НАСОС АВАРИЙНОЙ ПЕРЕКАЧКИ МАСЛА (ГРЯЗНОЕ МАСЛО) | 710-00-PK-01-PX-003В | MR | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1311 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | 00222 | EMERGENCY DRAIN TANK WITH TECHNOLOGICAL WELL, UNDERGROUND LOCATION, SINGLE-WALLED / РЕЗЕРВУАР АВАРИЙНОГО СЛИВА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОЛОДЦЕМ, ПОДЗЕМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ОДНОСТЕННАЯ | 710-00-PK-01-TU-001 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1312 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | 00222 | EMERGENCY DRAIN TANK WITH TECHNOLOGICAL WELL / РЕЗЕРВУАР АВАРИЙНОГО СЛИВА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОЛОДЦЕМ | 710-00-PK-01-TU-002 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1313 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | ETHYLENE GLYCOL TANK / РЕЗЕРВУАР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 710-00-PK-01-TA-001 | ME | Фундамент | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1314 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PUMP OF FILLING ETHYLENE GLYCOL / НАСОС ЗАПРАВКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 710-00-PK-01-PA-001A | MR | Фундамент | готов | 2024-01-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1315 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН |  | PUMP OF FILLING ETHYLENE GLYCOL / НАСОС ЗАПРАВКИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ | 710-00-PK-01-PA-001B | MR | Фундамент | готов | 2024-05-04 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 16.67% | 0%
1316 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  | СДАН | - | EOT CRANE FOR GAS ENGINE GENERATOR MAINTENANCE | 710-00-EOC-01 | MR | М/К | готов | 2024-03-15 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0% | 710-SHLT
1317 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-201 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1318 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-202 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1319 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-203 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1320 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-204 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1321 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-205 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1322 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-206 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1323 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-207 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1324 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Regulator/Регулятор | 710-00-PK-01-PK-208 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1325 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-101 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1326 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-102 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1327 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-103 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1328 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-104 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1329 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-105 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1330 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-106 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1331 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-107 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1332 | Романова Е.Д. | 710-00 | 512-05/513-01 | 1 |  |  | - | Регулятор / Regulator | 710-00-PK-01-PK-108 | MR | На участке трубопровода | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1333 | Хамидов Отабек | 715-00 | - | 1 | Не принято | СДАН | Подано | DIESEL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2024-02-14 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 62.5%
1334 | Хамидов Отабек | 715-00 | - | 1 | Не принято | СДАН |  | DIESEL TRANSFER PUMPS / НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2024-06-12 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 29.17%
1335 | Хамидов Отабек | 715-00 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DIESEL STORAGE TANK / БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА | 715-00-VX-01 | ME | Фундамент | готов | Не смонтировано | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 20%
1336 | Романова Е.Д. | 514-01 | 514-01 | 2 |  | НЕ СДАН | - | Кран опорный однобалочный электрический / Single-girder electric top-running crane | KRAN 1 | MR | М/К | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1337 | Романова Е.Д. | 514-01 | 514-01 | 2 |  | НЕ СДАН | - | Кран опорный однобалочный электрический / Single-girder electric top-running crane | KRAN 2 | MR | М/К | готов | Смонтировано |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1338 | Файзиев Абдулло | Вахтовый городок | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | Резервуар вертикальный стальной 1500м3 | 517-00-TA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1339 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 110-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1340 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 110-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1341 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 110-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1342 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 110-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1343 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 110-00-VA-02 | ME | фундамент | готов | 2024-04-11 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1344 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 110-00-VA-01 | ME | фундамент | готов | 2024-12-21 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1345 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 110-00-FD-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1346 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 110-00-VN-03 | ME | фундамент | готов | 2024-04-28 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1347 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 110-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1348 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 110-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1349 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 110-00-PK-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1350 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 122-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1351 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 122-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1352 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 122-00-VN-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1353 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 122-00-VN-02 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1354 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 122-00-VA-02 | ME | фундамент | готов | 2024-04-09 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1355 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 122-00-VA-01 | ME | фундамент | готов | 2024-12-21 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1356 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 122-00-FD-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1357 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 122-00-VN-03 | ME | фундамент | готов | 2024-04-29 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1358 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 122-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1359 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 122-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1360 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 122-00-PK-01 | ME | фундамент | готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1361 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 124-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1362 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 124-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1363 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 124-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1364 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 124-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1365 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 124-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1366 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 124-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1367 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 124-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1368 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 124-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1369 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 124-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1370 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 124-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1371 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 124-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1372 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 126-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1373 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 126-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1374 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 126-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1375 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 126-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1376 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 126-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1377 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 126-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1378 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 126-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1379 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 | Не принято | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 126-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1380 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 126-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1381 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 126-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1382 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 126-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1383 | Романова Е.Д. | ПСО8 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 110-00-PH-01 | MR | На оборудование 110-00-VA-01 | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1384 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 122-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1385 | Романова Е.Д. | КП4 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 124-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1386 | Романова Е.Д. | КП6 | - | 1 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 126-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1387 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 120-00-PH-01 | MR | На оборудование 120-00-VA-01 | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1388 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 121-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1389 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 123-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1390 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | DRAIN SULFUR INGIBITOR PUMP | 125-00-PH-01 | MR | На оборудование | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1391 | Романова Е.Д. | 0-пикет | - | 1 | Принято | СДАН | 00008 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01A | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1392 | Романова Е.Д. | 0-пикет | - | 1 | Принято | СДАН | 00008 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01B | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1393 | Романова Е.Д. | 0-пикет | - | 1 | Принято | СДАН | 00008 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01C | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1394 | Романова Е.Д. | 0-пикет | - | 1 | Принято | СДАН | 00008 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01D | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1395 | Романова Е.Д. | 0-пикет | - | 1 | Принято | СДАН | 00008 | RAW WATER SUPPLY PUMP- (WATER STATION) | 150-00-PA-01E | MR | Фундамент | готов | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100%
1396 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 120-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1397 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 120-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1398 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 120-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1399 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 120-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1400 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 120-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1401 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 120-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1402 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 120-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1403 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 120-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1404 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 120-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1405 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 120-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1406 | Романова Е.Д. | КП2 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 120-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1407 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 121-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1408 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 121-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1409 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 121-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1410 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 121-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1411 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 121-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1412 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 121-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1413 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 121-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1414 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 121-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1415 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 121-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1416 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 121-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1417 | Романова Е.Д. | КП1 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 121-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1418 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 123-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1419 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 123-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1420 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 123-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1421 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 123-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1422 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 123-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1423 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 123-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1424 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 123-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1425 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 123-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1426 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 123-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1427 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 123-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1428 | Романова Е.Д. | КП3 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 123-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1429 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH GAS FILTER | 125-00-CL-01 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1430 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН | - | MESH LIQUID FILTER | 125-00-CL-02 | ME | М/К | не готов | Не смонтировано |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1431 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR SEPARATOR | 125-00-VN-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1432 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR DEGASER | 125-00-VN-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1433 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 | Не принято | НЕ СДАН |  | SULFUR DEPOSITS INHIBITOR STORAGE VESSEL | 125-00-VA-02 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1434 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | DRAIN VESSEL | 125-00-VA-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1435 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE STACK & DUCT | 125-00-FD-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1436 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | FLARE K.O DRUM | 125-00-VN-03 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1437 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | IGNITION UNIT | 125-00-FI-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1438 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | REDUCTION UNIT | 125-00-FR-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1439 | Романова Е.Д. | КП5 | - | 2 |  | НЕ СДАН |  | LPG CYLINDERS | 125-00-PK-01 | ME | фундамент | не готов | Не смонтировано | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0%
1440 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | OIL SEPARATOR VALVE SKID / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА | 242-00-РК-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-24 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
1441 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID A / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ А | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-25 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
1442 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID B / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ B | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-23 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
1443 | Неьматов Бобур | 242-00 | 242-01 | 1 | Не принято | СДАН |  | ACTIVATED CARBON FILTER VALVE SKID C / МОДУЛЬНАЯ РАМА КЛАПАНОВ ФИЛЬТРА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ C | 242-00-PK-01 | ME | Фундамент | готов | 2023-11-23 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | [12 empty] | 100% | 0%
1444 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD1 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1445 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD2 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1446 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD3 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1447 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD4 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1448 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD5 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
1449 | Романова Е.Д. |  | - | 2 |  |  |  | EMERGENCY DIESEL GENERATOR RATED POWER / АВАРИЙНАЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | 715-512-01-EGD6 | - | Фундамент | готов | 2025-02-02 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 25% | 0%
| 0% | Нет инспекции |  |  |  |  | Прогресс ИТД |  | 20.03% | [7 empty] | Прогресс ИТД | [6 empty] | Прогресс RFI
| 50% | Инспекция отклонена |  |  |  |  | Установка педдинг |  | 46.25% | [7 empty] | 0% | Нет ИТД | [5 empty] | 0% | Нет RFI
| 75% | Акт на подписи |  |  |  |  | Установка оборудования |  | 21.17% | [7 empty] | 50% | Распечатано на принтере | [5 empty] | 50% | ОТКЛОНЕНО / REJECTED
| 100% | Подписан |  |  |  |  | Центровка Preliminary alignment |  | 24.89% | [7 empty] | 75% | Готово для сдачи в Технадзор | [5 empty] | 100% | УТВЕРЖДЕНО / ACCEPTED
[7 empty] | Подливка под оборудования |  | 21.59% | [7 empty] | 100% | ИТД готово
[7 empty] | Затяжка болтов |  | 20.8%
[7 empty] | Внутриколонные устройства |  | 19.35%
[7 empty] | Огнеупорные устройства |  | 23.08%
[7 empty] | М/К и площадка обслуживания |  | 2.764%
[7 empty] | Заливка внутри рамы |  | 0.3731%
100%

## ГПЗ Резер
№ | Unit | DESCRIPTION (Наименование оборудований) | Таг номер | Дисц. | Масса | Дата монтажа | Монтаж окрайки |  |  | Монтаж днище |  |  | Монтаж стенки |  |  | Монтаж крыши |  |  | Монтаж круговой площадки на крыше |  |  | Монтаж площадки обслуживания |  |  | Монтаж вертикальный лестницы |  |  | Монтаж анкерных креплений |  |  | Монтаж патрубков и люк лазов на стенке |  |  | Монтаж патрубков и люк лазов на крыше |  |  | Монтаж кронштейнов для теплоизоляции |  |  | Монтаж молниеотводов |  |  | Гидравлическое испытание лния подогрев |  |  | Гидравлическое испытание |  |  | СМР | ИТД | Ответственное лицо ИТД | Ответственное лицо СМР | Remarks / Примечания
[5 empty] | Т |  | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД | СМР | RFI | ИТД
215-01 | [48 empty] | 81.82% | 40.91%
1 | 215-01 | SULPHUR STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ СЕРЫ | 215-01-TA-01 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 81.82% | 40.91% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
218-00 | [48 empty] | 55.15% | 15.15%
2 | 218-00 | ATMOSPHERIC MIXER TANK / АТМОСФЕРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | 218-00-TA-01 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 90.45% | 45.45% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
3 | 218-00 | CAUSTIC DOSING TANK / БАК-ДОЗАТОР КАУСТИКА | 218-00-TA-02 | ME |  |  | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 0% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | АВК нет
4 | 218-00 | SODIUM BISULPITE BATCH PREPARATION TANK / РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БИСУЛЬФИТА НАТРИЯ | 218-00-TA-05 | ME |  |  | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | АВК нет
243-00 | [48 empty] | 93.18% | 50%
5 | 243-00 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 90.91% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
6 | 243-00 | DOMESTIC HOT WATER TANK / БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 243-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.45% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
261-00 | [48 empty] | 99.77% | 75%
7 | 261-00 | RAW WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СЫРОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
8 | 261-00 | ULTRAFILTERD WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 261-00-TA-03B | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
9 | 261-00 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
10 | 261-00 | RO PERMEATE WATER TANKS / РЕЗЕРВУАРЫ ФИЛЬТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 261-00-TA-04B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
263-00 | [48 empty] | 100% | 100%
11 | 263-00 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
12 | 263-00 | FIREWATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВОДЫ | 263-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
265-00 | [48 empty] | 99.55% | 50%
13 | 265-00 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
14 | 265-00 | Potable water tank Резервуары питьевой воды | 265-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
15 | 266-00 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
16 | 266-00 | Demineralized Water Tank | 266-00-TA-02B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
460-00 | [48 empty] | 98.04% | 48.48%
17 | 460-00 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
18 | 460-00 | HIGH SALINITY EQUALIZATION TANK-1&2 / УСРЕД. РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-21B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
19 | 460-00 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
20 | 460-00 | EQUALIZATION WATER TANK / УСРЕДНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР | 460-00-TA-22B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
21 | 460-00 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
22 | 460-00 | ULTRAFILTERED WATER TANK / РЕЗЕРВУАР УЛЬТРАФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-23B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
23 | 460-00 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
24 | 460-00 | RO PERMEATE WATER TANK / РЕЗЕРВУАР ПЕРМЕАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-24B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 95.42% | 45.83% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы площадки обслужования и кронштейнера теплоизоляции
25 | 460-00 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
26 | 460-00 | R.O. REJECT STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР КОНЦЕНТРАТА ОБРАТНОГО ОСМОСА | 460-00-TA-25B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
27 | 460-00 | REJECT WATER STORAGE TANK / РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННОЙ ВОДЫ | 460-00-TA-26 | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 99.55% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
470-00 | [48 empty] | 99.58% | 50%
28 | 470-00 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
29 | 470-00 | Caustic Soda Tank Резервуар хранения каустической соды | 470-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
30 | 470-00 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02A | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
31 | 470-00 | Sulphuric acid Tanks Резервуар Хранения Серной Кислоты | 470-00-TA-02B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 90% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 99.58% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции
242-00 | [48 empty] | 100% | 50%
32 | 715-00 | CONDENSATE TANKS / РЕЗЕРВУАР СБОРА КОНДЕНСАТА | 242-00-TA-01B | ME |  |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | Файзиев Абдулло, Собиров Мурод | Пулатов А. Исломов Ш. | Акт сформирован для подписание имеется замечания ан площадке! АВК нет, не монтирование элементы кронштейнера теплоизоляции

## Лист2
1449 | all
992 | installed
457 | not-installed
|  | not | have | no need | ITD is Closed
| RFI-PADDING | 133 | 373 | 486 | 239
| RFI-ustanovka | 486 | 506 | - | 236
| RFI-centrovka | 117 | 168 | 707 | 83
| RFI-podlivka | 173 | 333 | 486
| RFI-Zatyashka | 479 | 454 | 59
APPOK
| FCN-Podlivka | no need and Podlivka ITD closed: 384 | FCN have: 232 | Подано: 27
Isp-sxema
ABK
ITD is closed

## ADD_DAYS
Function: | 2015
Description: | 2025
Example: | #NAME?
| Process Step ID | Process Step Description | Next Step ID | Connector Label | Shape Type | Alt Text
| P100 | dv | P200,P300,P400 |  | Process
| P200 | Level 1 process | P500,P600 |  | Process
| P300 | Level 1 process | P700,P800 |  | Process
| P400 | Level 1 process | P900 |  | Process
| P500 | Level 2 process |  |  | Process
| P600 | Level 2 process |  |  | Process
| P700 | Level 2 process |  |  | Process
| P800 | Level 2 process |  |  | Process
| P900 | Level 2 process |  |  | Process